## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國103年4月份至6月份（103年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 182,436,204元。(含第3屆公益彩券1至4月分配數82,772,978元)
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 443,424,404 元 。
（二）處理情形：納入103年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 448,664,540 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 624,008,000 元，追加減 157,976,000 元，合計 781,984,000元。
（二）歲出預算原編 624,008,000 元，追加減 157,976,000 元，合計 781,984,000元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		所屬單位
（一）兒童及少年福利
1.辦理弱勢兒童及少年醫療補助業務		4,500,000	154,433	522,457			676,890	15.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
2.辦理弱勢兒童及少年生活扶助及托育補助業務		90,000,000	28,090,500	43,485,400			71,575,900	79.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
3.兒童發展通報轉介暨個案管理中心相關業務		5,110,000	0	1,136,649			1,136,649	22.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額300萬6,200元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
4.彰化縣發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫		8,500,000	0	6,429,810			6,429,810	75.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本補助為季撥，目前計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
5.彰化縣發展遲緩兒童日間托育服務計畫		750,000	0	392,510			392,510	52.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本補助為季撥，目前計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
6.辦理弱勢家庭子女課後照顧服務計畫		7,000,000	0	758,188			758,188	10.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫多為年度計畫，於年底辦理核銷。。 / 3.目前執行中，已簽證606萬5,000元，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
7.103年度早期療育巡迴輔導服務計畫		600,000	0	89,000			89,000	14.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月31日完成簽約，簽約金額60萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
8.發展遲緩兒童社區療育據點服務實施計畫		800,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本補助為年撥，目前計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
9.辦理新生兒聽力篩檢工作業務		100,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
10.辦理103年公私協力托育資源中心計畫		4,840,000	255,069	180,000			435,069	9.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月16日完成簽約，簽約金額397萬3,652元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
11.辦理立案托嬰中心評鑑計畫		580,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證58萬元，後續依據評鑑結果積極辦理。		社會處(兒少科)
12.103年度0-2歲公私協力平價托嬰補助計畫		288,000	67,500	160,500			228,000	79.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
13.補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動		8,000,000	0	1,564,000			1,564,000	19.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫於各活動辦理完成後15天完成核銷，目前各項活動計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
14.辦理父母未就業家庭育兒津貼		9,000,000	3,669,000	3,642,000			7,311,000	81.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
15.保母托育管理與托育費用補助實施計畫		510,000	79,364	111,000			190,364	37.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
16.辦理保母托育管理相關業務之聘僱人員2名機關補助勞健保及勞退金費用		99,000	7,524	13,554			21,078	21.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
17.辦理就讀公立幼兒園身心障礙幼兒之代收代辦費		2,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證79萬1,788元，後續積極辦理。		教育處
18.教育處辦理102年度第一學期就讀公立幼兒園身心障礙幼兒之代收代辦費(102墊)		4,000,000	677,362	0			677,362	16.9%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		教育處
19.辦理弱勢家庭子女課後照顧服務後續輔導計畫		300,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
20.居家式托育服務登記及管理辦法-多元宣導計畫		500,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
21.罹患癌症之兒童及青少年醫療費用補助計畫		5,600,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
22.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫		910,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
23.辦理寄養及無依兒童及少年安置輔導服務		41,270,000	54,000	8,553,336			8,607,336	20.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案多家寄養及安置機構為季核銷，當季執行金額將於下季辦理請款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
24.辦理兒童少年保護教育訓練宣導工作及加強辦理青春專案宣導		1,400,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證93萬5,000元,相關暑期活動目前積極規畫中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
25.辦理兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育實施計畫		243,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案（含縣款）已簽證29萬3000元，目前計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
26.辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫		510,000	0	261,213			261,213	51.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額51萬元，核銷方式為季核銷，當季執行金額將於下季辦理請款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
27.彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務處委託業務		700,000	0	111,590			111,590	15.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額68萬元，核銷方式為季核銷，當季執行金額將於下季辦理請款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
28.辦理103年度彰化縣家庭支持服務中心計畫		1,200,000	188,960	207,224			396,184	33.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
29.辦理103年度濟助兒少保護事件聲請程序費用計畫		200,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為法定施政項目，須編列預算辦理，程序監理人須依法院依實際狀況裁定選定並覈實核銷，後續配合積極辦理中。		社會處(保服科)
30.社會處服務品質提升實施計畫		354,000	145,576	126,505			272,081	76.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案目前簽證35萬4,000元，後續積極辦理。		社會處(保服科)
31.毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動		588,000	8,666	153,844			162,510	27.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案目前已簽證45萬7,621元，後續積極辦理中。		社會處(保服科)
32.彰化縣守護幼苗一把照方案計畫		1,511,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年3月19日完成簽約，簽約金額151萬1,000元，核銷方式為年核銷，故預計於年底前核銷完畢。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
33.辦理103年度保護性個案工作社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用		100,000	17,986	30,790			48,776	48.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
34.辦理兒童及少年保護安置服務（彰化縣關懷中心）		8,500,000	0	2,696,342			2,696,342	31.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額850萬元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案目前已簽證131萬7,427元，後續積極辦理。		社會處(保服科)
35.辦理「補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒少保護社工人力實施計畫」(102墊)		1,956,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為26名兒保人事費用，原中央補助4成,本府自籌7成，合先陳明。 / 3.102年度爲爭取社福考核佳績，102.07.15簽奉核准自102年度起調整為：中央補助3成，本府自籌7成，本案為因應社福考核而需追加編列自籌之1成墊付款，故102年度未動支。		社會處(保服科)
36.保護性兒童及少年心理輔導服務		460,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
37.家庭暴力及兒少保護業務公務車租賃		326,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
38.彰化縣毒癮者家庭支持服務方案		80,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
39.103讓愛永續夢不停歇-中輟兒少外展服務計畫		113,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
40.103年少年自立生活適應協助計畫		420,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
41.星願高關懷少年生態系統社區工作計畫		149,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
42.未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案		1,310,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(保服科)
43.聘用少年輔導委員會幹事辦理行政工作及各項少年輔導業務		584,000	171,012	249,299			420,311	72.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		少輔會
小計		215,961,000	33,586,952	70,875,211	0	0	104,462,163	48.4%
（二）婦女福利
1.委託辦理婦幼福利服務中心經營管理計畫		7,000,000	0	1,413,500			1,413,500	20.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年2月27日完成簽約，簽約金額694萬800元整，核銷方式為季核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
2.辦理單親家庭福利服務中心委託營運管理計畫		1,600,000	0	607,082			607,082	37.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年3月10日完成簽約，簽約金額157萬6,800元整，核銷方式為月核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
3.補助民間團體辦理婦女福利服務及性別平等相關業務及活動		6,000,000	0	2,948,356			2,948,356	49.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
4.辦理特殊境遇家庭扶助實施計畫		15,360,000	6,362,119	820,127			7,182,246	46.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
5.103年度幸福城市婦女學苑辦理促進婦女成長、兩性平權、知識學習課程實施計畫		1,800,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
6.補助民間團體辦理外籍與大陸配偶相關福利業務與活動		300,000	0	175,000			175,000	58.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
7.103年度婦女生育補助業務		200,000	9,000	89,410			98,410	49.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
8.彰化縣婦幼福利服務中心修繕暨充實設備計畫		2,000,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案屬標案性質，目前積極簽辦中。		社會處(婦平科)
9.彰化縣多元弱勢家庭訪視實施計畫		3,170,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案屬標案性質，目前積極簽辦中。		社會處(婦平科)
10.購置103年度婦女生育生育補助嬰兒用品案		5,200,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案屬標案性質，目前積極簽辦中。		社會處(婦平科)
11.家庭暴力及性侵害防治中心法律扶助顧問團計畫		174,000	14,000	24,000			38,000	21.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
12.家暴相對人整合性處遇方案		7,000,000	0	171,640			171,640	2.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年4月完成簽約，簽約金額641萬6,077元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
13.辦理婦幼庇護安置服務		7,000,000	0	751,612			751,612	10.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額700萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.受委辦單位尚未核銷第二季費用，已通知儘速送府核銷。		社會處(保服科)
14.庇護安置所安全維護服務		564,000	96,210	144,315			240,525	42.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
15.庇護安置所獨立電錶及電力分流設置計畫(102墊)		200,000	0	104,042			104,042	52.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月31日完成簽約，部分款項將優先由保留款支付，本計畫預計執行17萬5,000元。 / 3.目前已驗收完成，刻正辦理付款。		社會處(保服科)
16.家庭暴力被害人多元處遇服務方案		6,500,000	0	1,273,364			1,273,364	19.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額691萬696元，另本年度開辦第三區。 / 3.受委辦單位尚未核銷第二季費用，已通知儘速送府核銷。		社會處(保服科)
17.辦理增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫		7,178,000	1,771,498	958,288			2,729,786	38.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本項計畫執行經費係由中央補助4成，公彩盈餘支應6成。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
18.103年性騷擾被害人個案管理服務暨性騷擾防治教育宣導計畫		470,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於103年8月1日完成簽約，核銷方式分為三期核銷，依契約條件分別於9月15日、12月15日及年度決算前送件核銷。 / 3.後續積極辦理。		社會處(保服科)
19.103年性侵害被害人創傷復原輔導暨證物保全計畫		2,140,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於103年8月1日完成簽約，核銷方式為季核銷。 / 3.後續積極辦理。		社會處(保服科)
20.103年度「看見躲在角落的傷心兒-彰化縣家庭暴力目睹兒童及少年個案處遇」服務方案計畫		1,515,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於103年8月1日完成簽約，核銷方式為季核銷。 / 3.後續積極辦理。		社會處(保服科)
21家庭暴力未成年子女會面交往服務補助實施計畫		1,627,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於103年8月1日完成簽約，核銷方式為季核銷。 / 3.後續積極辦理。		社會處(保服科)
22.聘用約僱人員辦理婦女及兒少福利服務業務		555,000	81,210	120,339			201,549	36.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		法制處
小計		77,553,000	8,334,037	9,601,075	0	0	17,935,112	23.1%
（三）老人福利
1.辦理中低收入老人營養餐飲服務		11,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證255萬5197元，後續積極辦理。		社會處(長青科)
2.社福團體及機構辦理日間照顧(含失智症日間照顧)、電話問安及關懷訪視等福利服務活動		3,650,000	105,000	160,000			265,000	7.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.日照縣配合款待中央款項入庫後再行支付。		社會處(長青科)
3.辦理緊急救援服務及遠距照護服務		5,144,000	0	738,000			738,000	14.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
4.辦理「彰化縣整備長期照顧服務資源工作計畫」資方勞健保及公提勞退金		156,000	24,386	11,874			36,260	23.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
5.辦理長期照顧十年計畫—輔具購買、租借及居家無障礙環境改善費用		6,000,000	643,245	1,347,238			1,990,483	33.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
6.補助低收入戶老人及未達最低生活費1.5倍之重度失能老人入住公、私立機構安養護費		34,300,000	1,746,983	11,603,633			13,350,616	38.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
7.辦理老人IC卡免費乘車補貼金額及搭乘北高捷運之補助		20,300,000	3,770,376	4,623,206			8,393,582	41.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
8.辦理長青大學相關費用		3,200,000	0	100,000			100,000	3.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證150萬，已完成10萬元簽付，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
9.老人暨身心障礙者保護社會工作人員教育訓練暨外聘督導計畫		85,000	4,640	17,160			21,800	25.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
10.補助各鄉鎮市公所辦理長青學苑、槌球賽等各項老人福利業務活動		1,500,000	25,000	230,000			255,000	17.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
11.補助民間團體辦理長青學苑、槌球賽等各項老人福利業務活動		1,600,000	0	150,000			150,000	9.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
12.補助各鄉鎮市公所暨補助各鄉鎮市社區發展協會辦理各項重陽節敬老活動		6,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案屬重陽節補助，申請案件皆重陽節前夕送件。		社會處(長青科)
13.補助社區發展協會與社福團體暨各鄉鎮市公所辦理各項據點業務及敬老活動		5,500,000	50,000	979,060			1,029,060	18.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽證249萬7660元，已完成15萬5000元簽付，其餘案件待執行完畢後，再進行簽付作業。 / 3.新案件陸續送府審查中。		社會處(長青科)
14.辦理各項老人福利活動、業務宣導、表揚大會、重陽節系列活動、社區照顧關懷據點等相關活動		3,500,000	0	155,000			155,000	4.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案申請案件已簽證200萬，已成15萬5000元之簽付，俟執行結束後再行撥款。		社會處(長青科)
15.補助本縣未實際居住於戶籍地之居民長期照顧十年計畫服務		300,000	0	16,571			16,571	5.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案申請案件已簽證284,473，俟執行結束後再行撥款。		社會處(長青科)
16.補助縣內老人福利機構端午節加菜金		220,000	0	220,000			220,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完成。		社會處(長青科)
17.彰化縣長期照顧十年計畫服務-居家服務		11,500,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.俟配合中央款項入庫後再行支付。		社會處(長青科)
18.行動式老人文康休閒專車巡迴服務		900,000	65,465	160,948			226,413	25.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證89萬5352元，已完成22萬6413元簽付，後續積極辦理。		社會處(長青科)
19.補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點及老人福利業務設施設備費用		10,500,000	0	30,000			30,000	0.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽證110萬310元，已3萬元簽付，待執行完畢後，再進行簽付作業。 / 3.新案件陸續送府審查中。		社會處(長青科)
20.補助民間團體辦理老人文康中心休閒活動設施增設及設備修繕費用		1,500,000	0	169,800			169,800	11.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽證43萬7800元，已16萬9800元簽付，待執行完畢後，再進行簽付作業。 / 3.新案件陸續送府審查中。		社會處(長青科)
21.辦理老人保護專車租賃業務		927,000	85,158	200,757			285,915	30.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
22.銀采家屋試辦計畫		1,000,000	0	17,940			17,940	1.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證49萬5400元，簽付1萬7940元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
23.老人裝置假牙補助		3,750,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(長青科)
24.補助民間團體辦理長期照顧服務所需之修繕及設施設備費用		6,000,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.單位計劃書送審中。		社會處(長青科)
小計		138,532,000	6,520,253	20,931,187	0	0	27,451,440	19.8%
（四）身心障礙者福利
1.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧計畫		120,000,000	103,618	119,896,382			120,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
2.補助身心障礙者社會保險及健康保險費自付保費計畫		13,000,000	13,000,000	0			13,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費總計補助102,560人次。		社會處(身障科)
3.補助身心障礙機構、團體之建築物及內部設施、相關設備充實及修繕費用計畫		6,300,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費目前已簽辦5案，計畫執行中。 / 3.後續將輔導機構、團體積極申請辦理。		社會處(身障科)
4.補助身心障礙機構、團體之建築物及內部設施、相關設備充實及修繕費用計畫(102墊)		793,000	0	120,000			120,000	15.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費已於102年執行12萬元並辦理歸墊轉正；另103年簽辦1案計畫執行中。 / 3.後續將輔導辦理核銷。		社會處(身障科)
5.補助身障社團及機構購置會務用車		350,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(身障科)
6.身心障礙福利中心建築物修繕及內部設施、設備（含資訊設備）、充實修繕費用		100,000	0	27,719			27,719	27.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
7.辦理彰化縣身心障礙者服務計畫		13,872,000	89,750	3,529,932	0	0	3,619,682	26.1%			社會處(身障科)
(1)身心障礙者生涯轉銜個案管理服務計畫		4,776,000	0	1,784,197			1,784,197	37.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月27日簽訂契約，總決標金額經費新臺幣798萬6,736元整(含103年公益彩券回饋金補助228萬1,500元與彩餘支應477萬6,000元及縣款支應92萬9,236)，依契約規定按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
(2)辦理日間照顧及臨時暨短期照顧服務計畫		1,196,000	0	102,248			102,248	8.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
(3)辦理身心障礙者社區居住與生活服務計畫		100,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫函送衛生福利部申請補助，視衛生福利部情形再行簽辦補助執行計畫單位。		社會處(身障科)
(4)辦理手語翻譯服務計畫		800,000	89,750	263,800			353,550	44.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月19日完成簽約，簽約金額91萬元整(含彩餘80萬元及縣款11萬元)，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
(5)辦理送餐服務計畫		7,000,000	0	1,379,687			1,379,687	19.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
8.補助民間團體辦理身心障礙者各項福利活動		12,500,000	215,000	1,641,600			1,856,600	14.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費目前已簽辦66案，計畫執行中。		社會處(身障科)
9.0800免付費專線諮詢服務計畫		300,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費目前已簽辦29萬8,091元，計畫執行中，後續積極辦理核銷。		社會處(身障科)
10.彰化縣身心障礙者房屋租賃租金補助計畫		400,000	343,000	57,000			400,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費總計補助62人。		社會處(身障科)
11.辦理「身心障礙者權益保障小組、身心障礙機構評鑑及其他會議外聘委員出席費」		120,000	0	31,282			31,282	26.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
12.彰化縣身心障礙福利中心委辦費		5,500,000	0	1,750,000			1,750,000	31.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額2,800萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
13.彰化縣身心礙者復康巴士交通服務計畫		26,896,000	2,283,645	5,848,834			8,132,479	30.2%	1.「彰化縣103年度身心障礙者小型復康巴士交通服務」 於103年1月1日完成簽約，簽約金額1,742萬4,000元整，核銷方式為月核銷。 / 2.「彰化縣103年度大型復康巴士交通服務營運管理」於103年1月1日完成簽約，簽約金額99萬1,500元整，核銷方式為月核銷。 / 3.「彰化縣102年度復康巴士資訊管理系統平台後續擴充」於103年1月1日完成簽約，簽約金額26萬1,000元整，核銷方式為月核銷。 / 4.該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(身障科)
14.身障機構及公辦民營機構專業人員服務費補助計畫		500,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本項經費配合法令鼓勵機構額外聘僱法令規定之員額編列，因本縣機構聘僱教保員或生活服務員皆於規定員額內，其服務費用皆由契約價金支付，並未申請該項經費額外聘僱。		社會處(身障科)
15.補助縣內身心障礙機構端午節加菜金		100,000	0	100,000			100,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費總計補助3家機構。		社會處(身障科)
16.補助身障團體行政費		3,240,000	0	412,500			412,500	12.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
17.身心障礙者緊急個案與安置費用		1,300,000	0	217,237			217,237	16.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
18.辦理身心障礙者需求評估新制工作		5,592,000	0	1,651,138			1,651,138	29.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月26日完成簽約，簽約金額559萬1,592元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫5-6月核銷經費簽呈中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
19.辦理個管轉銜方案計畫專業社工員機關補助勞健保及勞退金費用		74,000	12,860	17,811			30,671	41.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
20.辦理身障者搭乘北高二市捷運補貼業務		650,000	0	161,958			161,958	24.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
21.辦理ICF新制工作相關費用		500,000	64,693	98,112			162,805	32.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
22.辦理身心障礙者社區日間作業設施服務		5,812,000	0	639,557			639,557	11.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月31日完成簽約，簽約金額213萬1,500元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫持續進行，後續將積極辦理。		社會處(身障科)
23.辦理身心障礙者保護服務案例研討、焦點團體、家屬扶養照顧協調會議、身心障礙者保護服務網絡聯繫會報、宣導等業務		200,000	2,000	10,619			12,619	6.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
24.辦理ICF需求評估專業團隊審查會議相關費用		476,000	54,000	104,000			158,000	33.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
25.身心障礙者承租停車位補助		50,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本經費配合法令辦理，採申請審核，目前尚無民眾申請。		社會處(身障科)
26.身心障礙者購買停車位貸款利息補貼		30,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本經費配合法令辦理，採申請審核，目前尚無民眾申請。		社會處(身障科)
27.身心障礙者生活復健輔助器具補助審查機制補助計畫		972,000	0	875,940			875,940	90.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費目前已簽辦97萬2,000元，採季核銷，目前計畫執行中。		社會處(身障科)
28.辦理103年度彰化縣輔具資源服務中心北區輔具評估服務據點		556,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項經費目前已簽辦55萬6,000元，採年核銷，計畫執行中。		社會處(身障科)
29.辦理身心障礙者監護及輔助宣告補助		100,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
30.辦理身心障礙假牙補助		3,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫於103年3月27日與特約診所簽約，依實際申請人數核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
31.辦理身心障礙者自立生活支持服務方案		80,000	0	79,988			79,988	99.99%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(身障科)
32.辦理103年度身心障礙者家庭托顧服務		813,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
33.辦理103年度身心障礙者照顧服務家庭托顧及到宅臨托服務員訓練		312,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
34.辦理身心障礙者生活需求評估及服務調查研究計畫		500,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案因兩次流標後廢標，下半年將調整需求重新招標。 / 3.該項計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
35.聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務		1,340,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月24日完成簽約，簽約金額127萬2,510元整，核銷方式為月核銷。 / 3.該項計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
36.聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務(102墊)		432,000	0	281,001			281,001	65.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於102年12月24日完成簽約，簽約金額127萬2,510元整，核銷方式為月核銷。 / 3.該項計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
37.辦理身心障礙者行為輔導計畫		900,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(身障科)
38.辦理103年度購置小型發電機計畫		100,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(身障科)
39.購置彰化縣身心礙者復康巴士計畫		2,774,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(身障科)
40.建置公益彩券盈餘基金應用軟體		600,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(身障科)
41.身心障礙福利服務中心內部設施、設備、充實修繕費用		1,630,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為追加預算，7月份始可使用，後續積極辦理。		社會處(身障科)
小計		232,764,000	16,168,566	137,552,610	0	0	153,721,176	66.0%
（五）社會救助
1.以工代賑		8,728,000	2,265,446	2,691,966			4,957,412	56.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
2.急難救助金		5,250,000	1,047,193	1,492,796			2,539,989	48.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
3.充實社會救助基金專戶		1,000,000	500,000	0			500,000	50.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
4.低及中低收入戶傷病醫療看護費		7,568,000	2,272,583	2,659,740			4,932,323	65.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
5.志願服務活動、研習、方案		4,500,000	75,000	915,600			990,600	22.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
6.社會救助活動、研習、方案		2,000,000	880,000	965,680			1,845,680	92.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
7.社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善費用		5,390,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.本案分上下半年核銷，103年6月30日完成上半年履約標的，預計7月31日前完成第一期核銷。		社會處(社助科)
8.低收入戶生活補助、就學補助、貧童補助費		2,342,000	1,171,000	1,171,000			2,342,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
9.辦理遊民傷病醫療看護費、給養費、喪葬費等		3,000,000	0	3,000,000			3,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
10.辦理慈善資源整合計畫及彰化縣志願服務推廣中心業務委託案		4,036,000	454,564	908,727			1,363,291	33.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
11.辦理方案計畫專業社工員機關補助勞健保及勞退金費用		700,000	31,414	201,858			233,272	33.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
12.辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫相關費用		340,000	69,913	11,378			58,535	17.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
13.推動本縣志願服務業務		1,030,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.預計7月31日前完成上半年度計畫經費核銷。		社會處(社助科)
14.103年度「彰化縣幸福家園關懷中心」急難慰助金		8,000,000	1,470,000	1,928,500			3,398,500	42.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
15.辦理社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案		1,100,000	0	890,000			890,000	80.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.社工日活動已於4月2日辦理完成，並完成經費核銷；後續積極辦理社工人員安全計畫。		社會處(社助科)
16.辦理本縣103年度充實鄉(鎮、市)公所避難收容場所災害防救整備計畫		2,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
17.辦理本縣災害防救整備業務		446,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
18.辦理社會救助專車租賃業務		926,000	51,450	314,465			365,915	39.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
19.辦理遊民安置輔導		2,272,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
20.辦理跨機關資源整合服務系統-基層機關行動上網資訊服務		2,655,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.本案分上下半年核銷，103年6月30日完成上半年履約標的，預計7月31日前完成第一期核銷。		社會處(社助科)
21.用愛轉動生命-強化網絡資源，落實在地服務		5,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
22.辦理開發彰化縣社會福利高風險預警資訊系統擴充計畫-預算執行控管功能(102墊)		1,220,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.本案計畫經費保留至10月31日履約完成，預計於11月31日前完成經費核銷。		社會處(社助科)
23.16名新進公職社工師所需電腦設備費		480,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理，預計12月31日前完成共同供應議約採購及核銷。		社會處(社助科)
小計		69,983,000	10,288,563	17,128,954	0	0	27,417,517	39.2%
（六）其他福利
1.社區福利
(1)樂活新動力-彰化縣幸福社區產業市集		835,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.由於本案採分期撥款，分別為8月15日及12月31日，爰目前單位尚未請款，故尚未有執行率。		社會處(社發科)
小計		835,000	0	0	0	0	0	0.0%
2.衛生保健福利
(1)辦理103年度身心障礙鑑定服務業務計畫		16,526,000	2,140,399	3,089,333			5,229,732	31.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案依據實際申請案覈實撥付，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局(長照科)
(2)辦理103年度家庭暴力加害人處遇治療計畫		300,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額30萬元整，核銷方式為2期(7月與12月)核銷。		衛生局(醫政科)
(3)辦理103年度性侵害犯罪加害人身心治療與輔導教育		700,000	12,240	26,252			38,492	5.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，簽約金額65萬元整，核銷方式為2期(7月與12月)核銷。 / 3.另5萬為委員出席費，本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局(醫政科)
(4)辦理103年度身心障礙者心理重建服務計畫		170,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局(醫政科)
(5)辦理103年度身心障礙者居家護理、居家復健服務計畫		4,000,000	46,422	223,025			269,447	6.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.服務補助費用優先由中央補助辦理長期照顧整合補助經費支應。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局(長照科)
(6)辦理103年度流行性感冒疫苗接種及幼兒水痘疫苗接種計畫、1~2歲幼童接種結合型肺炎鏈球菌計畫		19,430,000	0	5,655,800			5,655,800	29.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫經費為配合款，將俟衛生福利部疾病管制署完成疫苗採購後，始能進行費用核銷作業。		衛生局(疾管科)
小計		41,126,000	2,199,061	8,994,410	0	0	11,193,471	27.2%
3.勞工就業相關服務
(1)辦理身心障礙者職業重建服務窗口計畫		756,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月9日完成簽約，簽約金額75萬6,000元整，核銷方式分2期核銷(依採購合約辦理，本案分2期撥付經費，第1期（1-6）月查驗合格後，7月份核銷撥付第1期經費， 12月份驗收合格後撥付第2期經費)‧		勞工處(勞福科)
(2)辦理視力協助員服務計畫		400,000	33,377	3,702			37,079	9.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(3)促進庇護工場之庇護性就業者穩定就業計畫		432,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案完成補助要點之訂定，並於103年2月7日公布下達實施。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(4)「打造台灣新亮點」庇護觀光工場營運計畫		900,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.本案補助期限自103年4月1日起至103年12月31日止，補助金額48萬9,586元整，核銷自6月起分3期核銷。		勞工處(勞福科)
(5)「慈恩綠能廚房」協助彰化縣精神、智能身心障礙者就業機會提升計畫		2,500,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(6)身心障礙者就業服務宣導暨職業訓練成果發表活動		242,000		0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
小計		5,230,000	33,377	3,702	0	0	37,079	0.7%
合 計		781,984,000	77,130,809	265,087,149	0	0	342,217,958	43.8%
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 549,870,986 元。 / (d)=(a)+(b)-(c）=443,424,404+448,664,540-342,217,958=549,870,986。
（二）尚未執行之原因：依法定程序執行年度工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配款運用要點支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 111,479,327 元，預計於次季執行經費 10,869,000 元。
（二）預計於次季核銷經費 140,875,000 元，預估累計至次季止執行率 61.78 %。
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：103.07.16

會計單位			財政單位
簽章：			簽章：
二科	四科

備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。

## 填表說明
填表說明：
一、D欄位請填寫103年4月至6月底實際簽付數(以預算控制備查簿為準)。
二、JK欄位請說明經費使用情形及執行率落後原因，包含是否流用、勻支或已發生契約金額等。
三、另請填寫180-182列的經費動支及核銷預估情形。
1.第181列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第182列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形。
2.本案於103年○月○日完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第181列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約100元，那我預計次季執行經費就是300元。