## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國105年1月份至3月份（105年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 446,259,168 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2)+(a3) 525,547,323元 。
(a1)104年公益彩券盈餘分配待運用數為 524,884,457元。 / (a2)104年利息收入 316,292元。 / (a3)公務預算轉入基金專戶 346,574元。【104年編列公務預算轉入基金與實際待運用數差額11,967,000-11,966,404 / ，104年編列公務預算以工代賑3,387,000轉入基金與實際執行(25%)3,041,022差額。】
（二）處理情形： 納入105年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b)=(b1)+(b2) 446,259,251元。
(b1)本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 446,259,168 元。 / (b2)公務預算轉入基金專戶 83元。【105年編列公務預算轉入基金與實際待運用數差額298,231,000-298,230,917。】
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）基金來源原編 725,868,000 元，合計 725,868,000 元。
（二）基金用途原編 679,990,000 元，合計 679,990,000 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		所屬單位
（一）兒童及少年福利
1.兒童發展通報轉介暨個案管理中心相關業務	3,200,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額363萬3,078元整(含公彩盈餘320萬元及縣款43萬3,078元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,200,000	0
2.彰化縣發展遲緩兒童日間托育服務計畫	1,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		1,000,000
3.辦理弱勢家庭子女課後照顧服務計畫	6,500,000	22,000				22,000	0.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		6,500,000
4.105年度早期療育巡迴輔導服務計畫	600,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		600,000
5.發展遲緩兒童社區療育據點服務實施計畫	700,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		700,000
6.105年度0-2歲公私協力平價托嬰補助計畫	600,000	85,500				85,500	14.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		600,000
7.補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000	350,000				350,000	4.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		8,000,000
8.保母托育管理與托育費用-專案人力計畫	595,000	90,712				90,712	15.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		595,000
9.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	4,250,000	241,449				241,449	5.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		4,250,000
10.彰化縣育兒津貼實施計畫-專案人力及行政業務	1,150,000	80,505				80,505	7.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		1,150,000
11.彰化縣兒童權利公約(CRC)促進與宣導計畫	233,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		233,000
12.彰化縣105年度托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	3,596,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月20日完成簽約，簽約金額359萬6,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,596,000	0
13.彰化縣105年度兒童及青少年培力暨社會參與計畫	930,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度活動計畫，於活動結束後辦理核銷。		社會處(兒少科)		930,000
14.彰化縣105年度社福機構兒童遊戲場設施安全管理與維護實施計畫	350,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度活動計畫，於活動結束後辦理核銷。		社會處(兒少科)		350,000
15.居家式托育服務提供者登記及托育費用補助-多元宣導計畫	200,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)		200,000
16.彰化縣105年度優良保母表揚活動	99,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度活動計畫，於活動結束後辦理核銷。		社會處(兒少科)		99,000
17.彰化縣政府委託辦理兒童及青少年福利服務中心經營管理計畫	4,820,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月4日完成簽約，簽約金額359萬6,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,596,000	1,224,000
18.辦理兒童及少年福利專車租賃業務	459,000	34,957				34,957	7.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月10日完成簽約，簽約金額28萬5,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	285,000	174,000
19.發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務	10,000,000	126,900				126,900	1.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		10,000,000
20.辦理公私協力托嬰中心及托育資源中心實施計畫	11,400,000	593,646				593,646	5.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		11,400,000
21.育兒指導員服務實施計畫	965,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		965,000
22.弱勢兒童及少年生活扶助	140,000,000	45,276,172				45,276,172	32.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		140,000,000
23.兒童發展社區資源服務中心相關業務	5,865,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		5,865,000
24.發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	19,000,000	2,800				2,800	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)		19,000,000
25.辦理兒童少年保護教育訓練宣導工作及加強辦理青春專案宣導	5,000,000	10,000				10,000	0.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		5,000,000
26.辦理兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育實施計畫	930,000	78,516				78,516	8.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		930,000
27.辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	1,700,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額170萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,700,000	0
28.彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務處委託業務	740,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額74萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	740,000	0
29.辦理105年度濟助兒少保護事件聲請程序費用計畫	150,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		150,000
30.毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	786,000	45,584				45,584	5.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		786,000
31.彰化縣守護幼苗一把照方案計畫	1,800,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		1,800,000
32.辦理105年度保護性個案工作社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000	31,105				31,105	31.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		100,000
33.辦理兒童及少年保護安置服務（彰化縣關懷中心）	8,577,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額857萬7,000元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	8,577,000	0
34.家庭暴力及兒少保護業務公務車租賃	652,000	95,581				95,581	14.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額50萬2,200元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	502,200	149,800
35.未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	1,701,000	190,783				190,783	11.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		1,701,000
36.彰化縣青少年吸食三、四級毒品之輔導服務方案計畫	3,500,000	156,318				156,318	4.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		3,500,000
37.聘用少年輔導委員會幹事辦理行政工作及各項少年輔導業務	611,000	303,954				303,954	49.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		611,000
38.少年輔導委員會推動「飛揚、向陽專案」	1,386,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		1,386,000
小計	252,145,000	47,816,482	0	0	0	47,816,482	19.0%					252,145,000
（二）婦女福利					0
1.彰化縣婦女中心營運實施計畫	5,800,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為辦理田中區婦女中心委託營運管理，已於105年1月26日完成簽約，簽約金額290萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)	2,900,000	2,900,000
2.彰化縣105年單親家庭個案管理服務計畫	1,281,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年2月4日完成簽約，簽約金額128萬600元整，核銷方式為月核銷，目前簽辦中。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)	1,280,600	400
3.辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	6,000,000	165,000				165,000	2.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		6,000,000
4.105年度婦女學苑實施計畫	2,500,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		2,500,000
5.補助民間團體辦理外籍與大陸配偶相關福利業務與活動	600,000	20,000				20,000	3.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		600,000
6.105年度彰化縣生育補助業務	200,000	42,100				42,100	21.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		200,000
7.彰化縣多元弱勢家庭訪視實施計畫	4,000,000	286,383				286,383	7.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月15日完成簽約，簽約金額400萬元整，核銷方式為月核銷，目前簽辦中。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)	4,000,000	0
8.彰化縣婦女中心修繕暨充實設施設備計畫	4,800,000	46,812				46,812	1.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		4,800,000
9.彰化縣105年外籍配偶社區服務據點計畫	4,715,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		4,715,000
10.彰化縣105年外籍配偶家庭服務中心計畫	324,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		324,000
11.彰化縣性別空間夢想館營運實施計畫	5,500,000	343,989				343,989	6.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)		5,500,000
12.法律扶助顧問團計畫	296,000	40,000				40,000	13.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		296,000
13.庇護安置所安全維護服務	600,000	91,850				91,850	15.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額55萬1,100元整，核銷按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	551,100	48,900
14.目睹家庭暴力兒童及少年多元服務處遇方案	3,632,000	104,955				104,955	2.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額344萬5,258元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	3,445,258	186,742
15.家庭暴力「關懷服務專線」計畫	2,280,000	254,079				254,079	11.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		2,280,000
16.家庭暴力未成年子女會面交往服務	1,728,000	9,214				9,214	0.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年年1月1日完成簽約，簽約金額150萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,500,000	228,000
17.性侵害被害人後續追蹤輔導服務計畫1	3,458,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額345萬7,133元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	3,457,133	867
18.聘用約僱人員辦理婦女及兒少福利服務業務	560,000	83,090				83,090	14.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)		560,000
小計	48,274,000	1,487,472	0	0	0	1,487,472	3.1%					48,274,000
（三）老人福利					0
1.辦理緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證630萬元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)		7,000,000
2.辦理長期照顧十年計畫—輔具購買、租借及居家無障礙環境改善費用	7,000,000	1,410,878				1,410,878	20.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額120萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	1,200,000	5,800,000
3.老人暨身心障礙者保護社會工作人員教育訓練暨外聘督導計畫	62,000	1,440				1,440	2.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證5萬元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)		62,000
4.委託、代辦表揚大會、重陽節、社區關懷據點等各項老人福利活動及宣導業務等	3,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證9萬4,180元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)		3,000,000
5.補助本縣未實際居住於戶籍地之居民長期照顧十年計畫服務	300,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證29萬9,922元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)		300,000
6.補助縣內老人福利機構端午節加菜金	230,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		230,000
7.行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000	63,261				63,261	7.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額89萬514元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	890,514	9,486
8.補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點及老人福利業務設施設備費用	4,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		4,000,000
9.辦理老人保護專車租賃業務	459,000	34,007				34,007	7.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證34萬2,000元，待執行完畢後，再進行簽付作業。 / 3.本案已完成簽約，簽約廠商為小馬小客車租賃股份有限公司，本科簽約金額為28萬5,000元，核銷方式為月核銷。		社會處(長青科)	285,000	174,000
10.彰化縣八大生活圈亮點營造計畫	5,204,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額520萬4,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,204,000	0
11.辦理105年度行動沐浴車服務	6,450,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額634萬5,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	6,345,000	105,000
12.補助民間團體辦理長期照顧服務所需之修繕及設施設備費用	6,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		6,000,000
13.補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動	20,550,000	200,000				200,000	1.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		20,550,000
14.補助縣內老人團體辦理活動及物品經費	12,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		12,000,000
15.補助失能老人多元沐浴服務	900,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		900,000
16.補助國立師範大學及大葉大學等私校辦理長青大學，聯合辦理始、結業典禮、校外教學及學術研討會等。	5,750,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證159萬3,260元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)		5,750,000
17.低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	4,950,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)		4,950,000
18.老人福利機構服務品質提升計畫	900,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證90萬元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)		900,000
小計	85,655,000	1,709,586	0	0	0	1,709,586	2.00%					85,655,000
（四）身心障礙者福利					0
1.補助身心障礙機構、團體之建築物及內部設施、相關設備充實及修繕費用計畫	2,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		2,000,000
2.身心障礙福利中心建築物修繕及內部設施、設備（含資訊設備）、充實修繕費用	300,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計購買電腦4台、電話總機系統(含電話)、飲水機1台、音響設備及地下室儲物空間規劃等，目前尚在簽核中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		300,000
3.身心障礙者到宅式臨時及短期照顧服務	926,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，依實際服務人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)		926,000
4.手語翻譯服務計畫	1,230,000	100,893				100,893	8.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月08日完成簽約，簽約金額123萬元整，核銷方式為月核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)	1,230,000	0
5.送餐服務計畫	7,500,000	364,950				364,950	4.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與5家服務單位簽約，依實際服務人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)		7,500,000
6.補助民間團體辦理身心障礙者各項福利活動	12,000,000	185,000				185,000	1.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證補助51案，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		12,000,000
7.0800免付費專線諮詢服務計畫	332,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助社團法人彰化縣肢體傷殘協進會辦理，計畫執行中，受補助單位俟執行憑證收齊後再送府核銷。		社會處(身障科)		332,000
8.彰化縣身心障礙福利中心委辦費	7,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，履約期限至106年12月31日，簽約金額2,800萬元整(經費分年編列，今年編列700萬元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身障科)	7,000,000	0
9.身心礙者復康巴士交通服務計畫	48,000,000	3,902,800				3,902,800	8.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.小型復康巴士於105年1月20日與4家服務單位完成簽約，簽約金額共4,538萬8,860元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士於105年1月8日完成簽約，簽約金額185萬元，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	47,238,860	761,140
10.補助身心障礙者團體行政費	7,360,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助11家身障團體行政費，核銷方式為季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)		7,360,000
11.身心障礙者需求評估新制工作	6,290,000	909,137				909,137	14.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額629萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	6,290,000	0
12.身心障礙者搭乘北高桃三市捷運補貼業務	730,000	130,964				130,964	17.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		730,000
13.身心障礙者社區日間作業設施服務	2,020,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助2個服務單位，計畫執行中，核銷方式為季核銷。		社會處(身障科)		2,020,000
14.辦理身心障礙者保護服務案例研討、焦點團體、家屬扶養照顧協調會議、身心障礙者保護服務網絡聯繫會報、宣導等業務	200,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		200,000
15.身心障礙者監護及輔助宣告補助	100,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已有2名身心障礙者欲申請，惟個案尚未備齊資料，後續積極輔導個案申請。		社會處(身障科)		100,000
16.弱勢身心障礙假牙補助	5,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務於104年12月28日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷(3-9月為申請期間)；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)	300,000	4,700,000
17.身心障礙者家庭托顧服務	300,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案優先使用衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金，故尚未執行。		社會處(身障科)		300,000
18.身心障礙者照顧服務家庭托顧及到宅臨托服務員訓練	267,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案補助財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會辦理，訓練期間為105年5月1日至105年5月27日，後續積極辦理。		社會處(身障科)		267,000
19.聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,627,000	210,429				210,429	12.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月7日完成簽約，簽約金額110萬8,284元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	1,108,284	518,716
20.身心障礙者行為輔導計畫	5,160,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月29日完成簽約，簽約金額516萬元整，核銷方式為季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)	5,160,000	0
21.社會福利業務人員超時加班費	1,000,000	22,865				22,865	2.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		1,000,000
22.公益彩券盈餘分配基金管理及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維修	200,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		200,000
23.心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	1,200,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案配合衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金統一補助，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		1,200,000
24.彰化縣弱勢身心障礙個案安置補助	2,177,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助7名身心障礙個案，由安置機構按季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)		2,177,000
25.輔具資源整合及單一窗口服務計畫	5,588,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月29日完成簽約，簽約總金額803萬8,284元整(含公彩盈餘323萬8,000元及縣款480萬284元)，核銷方式為季核銷；另預計購置1輛巡迴服務車，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)	3,238,000	2,350,000
26.身心障礙者同步聽打服務	480,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月29日完成簽約，簽約金額48萬元整，核銷方式為季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)	480,000	0
27.身心障礙者社區日間照顧服務	5,410,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助2個服務單位，計畫執行中，核銷方式為季核銷。		社會處(身障科)		5,410,000
28.身心障礙者保護業務租賃公務車	459,000	31,996				31,996	7.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月10日完成簽約，簽約金額28萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	285,000	174,000
29.聘用專業人力辦理復康巴士交通服務業務	555,000	40,921				40,921	7.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		555,000
30.身心障礙福利服務中心辦理研習、教育訓練、社區融合及宣導等業務	160,000	1,600				1,600	1.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)		160,000
31.肢體障礙者生活重建服務	1,800,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會辦理，補助總經費106萬元，計畫執行中，於年底統一核銷。		社會處(身障科)		1,800,000
32.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧計畫	85,851,000	27,324,927				27,324,927	31.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與89家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)		85,851,000
小計	213,222,000	33,226,482	0	0	0	33,226,482	15.58%					213,222,000
（五）社會救助					0
1.以工代賑	10,610,000	2,566,200				2,566,200	24.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)		10,610,000
2.彰化縣突破困境社會參與方案	1,000,000	1,000,000				1,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)		1,000,000
3.社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善費用及行動上網資訊服務	7,720,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案餘105年3月15日完成簽約，簽約金額702萬5,266元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	7,025,266	694,734
4.辦理慈善資源整合計畫及彰化縣志願服務推廣中心業務委託案	5,333,000	320,111				320,111	6.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月31日完成簽約，簽約金額239萬4,436元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	2,394,436	2,938,564
5.辦理方案計畫專業社工員機關補助勞健保及勞退金費用	144,000	25,354				25,354	17.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)		144,000
6.推動彰化縣志願服務業務	996,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額99萬5,880元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	995,880	120
7.辦理社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	1,200,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年3月17日完成簽約，簽約金額79萬2,340元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	792,340	407,660
8.辦理彰化縣災害防治整備業務	518,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)		518,000
9.辦理社會救助專車租賃業務	903,000	76,986				76,986	8.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月11日完成簽約，簽約金額57萬元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	570,000	333,000
10.辦理彰化縣家庭福利服務中心業務所需經費	14,889,000	1,872,825				1,872,825	12.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)		14,889,000
11.推動彰化縣遊民業務	2,459,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)		2,459,000
小計	45,772,000	5,861,476	0	0	0	5,861,476	12.8%					45,772,000
（六）其他福利					0
1.社區福利					0
(1)樂活新動力-彰化縣幸福社區產業市集	890,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與「(2)彰化縣社區福利服務推廣中心」合併招標，決標金額373萬2,000元整，履約期限至105年12月31日，委託單位預計於4月份送第1季之核銷，後續積極辦理。		社會處(社發科)	3,732,000	20,000
(2)彰化縣社區福利服務推廣中心	2,862,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與「(1)樂活新動力-彰化縣幸福社區產業市集」合併招標，決標金額373萬2,000元整，履約期限至105年12月31日，委託單位預計於4月份送第1季之核銷，後續積極辦理。
小計	3,752,000	0	0	0	0	0	0.0%					3,752,000
2.衛生保健福利					0
(1)辦理105年度身心障礙鑑定服務業務計畫	16,000,000	5,003,000				5,003,000	31.3%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(長照科)		16,000,000
(2)辦理105年度家庭暴力加害人處遇治療計畫	950,000	950,000				950,000	100.0%	1.該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額95萬元整，核銷方式為半年(7月與12月)核銷。		衛生局(醫政科)	950,000	0
(3)辦理105年度身心障礙者心理重建服務計畫	80,000	79,764				79,764	99.7%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(醫政科)		80,000
(4)辦理105年度身心障礙者居家護理、居家復健服務計畫	2,500,000	1,000,000				1,000,000	40.0%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(醫政科)		2,500,000
(5)辦理105年度長期照顧服務綜合評估暨個案管理計畫	2,829,000	2,000,000				2,000,000	70.7%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(長照科)		2,829,000
小計	22,359,000	9,032,764	0	0	0	9,032,764	40.4%					22,359,000
3.勞工就業相關服務					0
(1)辦理身心障礙者職業重建服務窗口計畫	346,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額34萬6,000元，分2期(7月及12月)撥付經費，第1期(1~6月)查驗合格後，於7月份核銷撥付第1期經費，後續積極辦理‧		勞工處(勞福科)	346,000	0
(2)辦理視力協助員服務計畫	467,000	64,824				64,824	13.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		467,000
(3)促進庇護工場之庇護性就業者穩定就業計畫	702,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計4月辦理第一期核銷，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		702,000
(4)庇護工（農）場建築物修繕及內部設施、設備（含資訊設備）、充實修繕費用計畫	500,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.已通知庇護工場提出申請，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		500,000
(5)身心障礙者家庭支持、就業促進活動、宣導及研習等	1,000,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於105年4月中旬辦理招標事宜。		勞工處(勞福科)		1,000,000
(6)促進身心障礙者穩定就業之雇主支持計畫	1,305,000	553,119				553,119	42.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額130萬4,734元整，經費分2期先行預付，計畫執行中。		勞工處(勞福科)	1,304,734	266
(7)105年度電話服務中心充實進用身心障礙者設施設備租賃計畫	1,214,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案105年1-3月經費目前簽核作業中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		1,214,000
(8)傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動實施計畫	419,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案表揚活動預計於下半年辦理。		勞工處(勞福科)		419,000
(9)彰化縣身心障礙者職場深耕計畫	798,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年3月31日完成簽約，簽約金額74萬6,000元整，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)	746,000	52,000
(10)庇護工場行銷宣導系列計畫	746,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案招標簽核中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		746,000
(11)辦理職災弱勢勞工「行動律師」扶助計畫	210,000	8,000				8,000	3.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		210,000
(12)彰化縣弱勢職災勞工復工支持性服務計畫	879,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案招標簽核中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)		879,000
(13)勞工運動會暨園遊會身心障礙組實施計畫	225,000	0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於105年9~11月舉辦。		勞工處(勞福科)		225,000
小計	8,811,000	625,943	0	0	0	625,943	7.1%					8,811,000
合 計	679,990,000	99,760,205	0	0	0	99,760,205	14.7%				144,441,605	535,548,395
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 872,046,369 元。 / (d)=(a)+(b)-(c）= 524,884,457 + 446,922,117 - 99,760,205 = 872,046,369 。					872,046,369
（二）尚未執行之原因：依法定程序執行年度工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 144,441,605 元，預計於次季執行經費 36,120,000 元。
（二）預計於次季核銷經費 70,237,295 元，預估累計至次季止執行率 25 %。
承辦人員簽章：				業務單位
聯絡電話：04-7532372				主管簽章：
填表日期：105.04.08

會計單位簽章：			財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、D欄位請填寫105年1月至3月底簽付數(以支出預算控制備查簿為準)。
二、JK欄位請說明經費使用情形及執行率落後原因，包含是否流用、勻支或已發生契約金額等。
三、另請填寫177-179列的經費動支及核銷預估情形。
1.第178列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第179列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形。
2.本案於105年○月○日完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第178列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約100元，那我預計次季執行經費就是300元。