## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國109年10月份至12月份（109年度第4季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 171,465,180 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 763,106,159 元 。
(a1)108年公益彩券盈餘分配待運用數為 737,977,913 元。 / (a2)107保留數於108年執行剩餘 25,128,246 元【保留數56,230,666-執行數31,102,420】。
（二）處理情形： 納入109年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b)=(b1)+(b2) 681,114,445 元。
(b1)本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 680,259,710 元。
(b2)109年違規罰款收入、利息收入及雜項收入計 1,000 + 425,738 + 427,997 = 854,735 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 546,695,000 元，追加減 0 元，合計 546,695,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 836,629,000 元，追加減 /超支併決算 18,615,000 元，合計(c) 855,244,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 8,524,657,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 855,244,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社 會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 9.12% 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(請務必更新，並用紅字表示)		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	發展遲緩兒童接受日間托育服務及新生兒助聽器補助計畫	720,000	-150,000	20,000	139,324	138,000	179,000	476,324	83.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(15)」。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(2)	弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000		0	561,435	727,899	5,710,666	7,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(3)	早期療育巡迴輔導服務計畫	700,000	-448,000	0	0	0	154,254	154,254	61.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(4)及兒(15)」。 / 2.本案核銷方式為按件核銷。 / 3.本案計畫因受疫情影響，於第三季起依實際申請情形核實撥付，致執行率較低。		社會處(兒少科)
(4)	發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫	2,090,000	368,000	0	0	0	1,723,458	1,723,458	70.1%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(3)及兒(14)」調整支應。 / 2.本案分別補助家扶發展學園、聖智啟智中心、喜樂保育院辦理，自籌款總計245萬4,770元，核銷方式為年核銷。 / 3.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(5)	補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000	-593,000	225,114	219,450	1,071,870	3,149,337	4,665,771	63.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(13)」。 / 2.因疫情影響，為避免群聚感染、減少辦理活動，故許多單位取消或延期辦理活動，致執行率較低。		社會處(兒少科)
(6)	我國少子女化對策計畫-專案人力	612,000		148,431	135,282	135,282	189,748	608,743	99.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(7)	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	1,150,000		261,409	257,116	143,174	263,671	925,370	80.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案因一名人力於6月起轉調中央計畫人力，並控管一名人力，故執行率較低。		社會處(兒少科)
(8)	兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	600,000		30,000	20,000	180,330	331,890	562,220	93.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(9)	托嬰中心訪視輔導計畫	3,998,000		0	0	1,397,482	2,468,866	3,866,348	96.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日與朝陽科技大學完成簽約，簽約金額390萬4,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)	3,904,000
(10)	托育人員正向形象宣導活動	99,000	-99,000	0					配合防疫措施停辦，調整經費至「婦(13)」。		社會處(兒少科)
(11)	兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	5,100,000	-1,900,000	34,057	363,968	837,259	1,100,188	2,335,472	73.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(13)」。 / 2.本案109年度起由本府自行營運管理，自聘3名人力，分別於3月30日、5月20日、7月29日到職，故人力費用執行率偏低。 / 3.因疫情於3至5月中心暫停開放，故活動辦理場次減少，影響後續執行率。		社會處(兒少科)
(12)	建構友善育兒環境實施計畫	23,905,000	-380,000	772,359	4,451,513	2,334,531	8,361,835	15,920,238	67.7%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(22)」。 / 2.本案於109年1月1日與弘光科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、財團法人亞洲大學及朝陽科技大學完成簽約，簽約金額共計1,741萬元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。 / 3.本案計畫因社頭區公設民營托嬰中心及托育資源中心裝修工程需執行至110年，故保留280萬元列入第四季執行數。		社會處(兒少科)	17,410,000
(13)	弱勢兒童及少年生活扶助及托育補助	35,000,000		28,912,819	6,087,181	0	0	35,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(14)	兒童發展通報轉介中心及社區資源服務中心相關業務	11,800,000	-160,000	0	2,272,882	2,638,749	6,122,128	11,033,759	94.8%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(4)」。 / 2.本案於108年12月31日與喜樂保育院、慈愛教養院、家扶發展學園、聖家啟智中心、聖智啟智中心簽約於109年1月1日至109年12月31日營運管理。 / 3.本案簽約金額總計1,148萬7,411元整，核銷方式為季核銷。 / 4.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)	11,487,411
(15)	發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	4,440,000	390,000	108,850	4,382,898	90,080	246,540	4,828,368	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(1)及兒(3)」調整支應。 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(16)	居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,088,000		0	246,588	246,588	505,753	998,929	91.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日與中州學校財團法人中州科技大學及社團法人彰化縣保母協會完成簽約，簽約金額108萬8,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)	1,088,000
(17)	兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	1,990,000		0	471,522	453,875	1,064,603	1,990,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年12月27日與財團法人迎曦教育基金會完成簽約，簽約金額199萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)	1,990,000
(18)	新建彰化縣和美區托育資源中心	16,660,000		0	0	0	16,660,000	16,660,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案規劃設計109年4月6日核定，由工務處代辦，工程於12月10日簽約，工期計480日曆天，故保留1,666萬元列入第四季執行數。		社會處(兒少科)
(19)	兒童及少年生活狀況及福利需求調查	920,000		0	0	0	744,000	744,000	80.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於10月6日決標，決標金額74萬4,000元，屢約期限至110年，故保留74萬4,000元列入第四季執行數。		社會處(兒少科)
(20)	罹患癌症之兒童及青少年醫療費用補助計畫	1,700,000		660,000	420,000	400,000	220,000	1,700,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(21)	補助托嬰中心改善充實設施設備計畫	1,260,000		0	0	0	1,050,000	1,050,000	83.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(22)	玩具銀行實施計畫		380,000			0	298,313	298,313	78.5%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(12)」調整支應。 / 2.本案計畫已辦理完畢。		社會處(兒少科)
(23)	兒少人身安全、預防藥物濫用宣導工作及加強辦理青春專案宣導活動	1,100,000	500,000	0	329,933	645,000	457,000	1,431,933	89.5%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(27)」調整支應。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)
(24)	兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育暨防制宣導計畫	886,000		81,495	194,764	201,769	362,737	840,765	94.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)
(25)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務中心	1,183,000		0	268,300	268,607	644,356	1,181,263	99.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額118萬3,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)	1,183,000
(26)	毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	891,000		24,819	97,266	216,332	222,069	560,486	62.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.因疫情的關係地檢署團體跟社區各取消一場、評估可以轉諮商的案件量的減少、辦公用品等樽節開支及青少年團體因疫情減少辦理三場，故執行率未達80%。		社會處(保護科)
(27)	零體罰·零暴力-藍風車行動計畫	1,000,000	-1,000,000	0	0					配合防疫措施停辦，調整經費至「兒(23)」。		社會處(保護科)
(28)	社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		33,142	32,835	33,495	0	99,472	99.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)
(29)	彰化縣關懷中心	6,150,000		0	447,300	1,879,473	3,601,011	5,927,784	96.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額615萬元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。 / 3.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)	6,150,000
(30)	保護業務公務車租賃	834,000		5,431	153,096	207,637	211,885	578,049	69.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年2月7日完成簽約，簽約金額49萬4,400元整，核銷方式為月核銷。 / 3.因變更公務車租賃標案方式，大幅降低租金金額，且實際執行自109年2月起，故執行率未達80%。		社會處(保護科)	494,400
(31)	青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	1,408,000	-300,000	91,298	152,936	258,534	269,179	771,947	69.7%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(26)」。 / 2.原年編列2名人力預算，因人力控管1名人力，故執行率未達80%。		社會處(保護科)
(32)	多元議題兒少輔導處遇暨家長親職教育計畫	3,349,000		0	620,291	668,622	1,870,783	3,159,696	94.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額334萬9,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)	3,349,000
(33)	兒少保護個案家庭處遇服務輔導(含返家追蹤)方案	2,638,000		0	807,513	571,550	1,150,937	2,530,000	95.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額253萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)	2,530,000
(34)	兒少保護親職教育輔導方案	2,000,000		0	177,147	577,835	1,033,288	1,788,270	89.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額195萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)	1,950,000
(35)	親屬寄養安置服務計畫	892,000	500,000	193,252	337,878	316,466	544,000	1,391,596	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(27)」調整支應。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)
(36)	兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	100,000		32,603	24,837	24,350	2,000	83,790	83.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)
(37)	兒少性剝削性侵害及兒少保護個案保護安置費用	3,780,000	6,000,000	0	630,000	762,300	7,636,381	9,028,681	92.3%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(19)、老(7)、其他(3)及其他(4)」調整支應。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(保護科)
小計		155,143,000	3,108,000	31,635,079	24,303,255	17,427,089	68,549,876	141,915,299	89.7%
2.婦女福利
(1)	田中區婦女中心營運實施計畫	3,550,000		0	591,405	741,272	2,156,262	3,488,939	98.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於109年1月9日完成簽約，簽約金額355萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫已執行完畢。		社會處(婦女科)	3,550,000
(2)	辦理婦女及新住民福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	6,000,000	-1,000,000	130,000	353,271	848,037	2,422,001	3,753,309	75.1%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(10)」。 / 2.本案補助民間團體案件已補助120件(含新住民團體13件)，因新冠疫情及管制與分流政策，致許多社區及團體單位取消、延期、縮小活動規模辦理，致執行率較低。		社會處(婦女科)
(3)	婦女學苑實施計畫	2,000,000	-500,000	0	0	0	1,220,000	1,220,000	81.3%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(10)」。 / 2.本案因受新冠肺炎影響，第一季、第二季暫緩辦理，第三季開始收件、審查，共計22個單位辦理。		社會處(婦女科)
(4)	生育補助、性平宣導等婦女福利相關業務費用	200,000		0	23,602	71,593	81,200	176,395	88.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(婦女科)
(5)	新住民社區服務據點計畫	5,604,000		114,050	816,688	1,885,169	2,380,765	5,196,672	92.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案成立彰化區、鹿港區、員林區、溪湖區及芳苑區等5區新住民社區服務據點，簽約金額分別為彰化區、鹿港區各為78萬3,000元；員林區、溪湖區及芳苑區各為132萬6,000元，核銷方式皆為月核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(婦女科)	5,544,000
(6)	新住民家庭服務中心計畫	336,000		0	0	0	292,618	292,618	87.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案配合新住民發展基金執行，業於第四季結案時一併核銷。		社會處(婦女科)
(7)	推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		45,073	161,128	278,746	463,382	948,329	96.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年12月31日完成簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(婦女科)	980,000
(8)	彰化夢想館營運實施計畫	5,120,000		330,000	1,317,047	944,917	1,927,856	4,519,820	88.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.夢想館營運管理決標日期為109年1月20日，簽約金額380萬元，核銷方式為月核銷。 / 2.夢想館房屋租金已於109年1月13日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(婦女科)	5,120,000
(9)	性別平等辦公室業務費	350,000		4,100	52,715	66,647	171,738	295,200	84.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(婦女科)
(10)	特殊境遇家庭扶助		1,500,000			0	1,363,421	1,363,421	90.9%	1.考量實際需求，經費由「婦(2)及婦(3)」調整支應。 / 2.本案計畫執行完畢。
(11)	彰化縣社會(家庭)福利服務中心	20,055,000	-1,173,000	621,415	1,165,990	2,046,511	3,005,041	6,838,957	36.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(12)」。 / 2.本案支應家庭福利服務中心辦理方案活動、個案研討會、協調出席費、中心館設營運及修繕工程等所需支出。 / 3.本案編列工程款500萬元，支應本縣彰化區、溪湖區、鹿港區、北斗區申請前瞻基礎建設計劃後續修繕及設施設備增添，唯經縣政財政考量及工程發包經多次流標，未能於本年度完成修繕，前瞻基礎建設計畫業已完成撤案。 / 4.另本縣八區家庭福利服務中心原規劃辦理館舍活動、社區福利方案與團體方案，受疫情影響，為避免群聚感染，改以線上直播方式辦理館舍活動，並樽節開支、縮減活動場次與辦理人數，致相關經費實際支應情形未達預期。 / 5.另衛生福利部社會及家庭署補助本縣社會安全網策略一計畫人事費及部分業務費，本案支出優先以中央補助款支應。		社會處(家庭中心)
(12)	脆弱家庭多元服務計畫	2,282,000	1,173,000	0	0	1,675,786	1,779,214	3,455,000	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(11)」調整支應。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會、財團法人台灣世界展望會、社團法人彰化縣志願服務協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，總簽約金額776萬2,902元整(彩餘345萬5,000元及公務預算430萬7,902元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案已執行完畢，共計服務6,772人次。		社會處(家庭中心)	3,455,000
(13)	弱勢民眾安置服務補助		2,592,000		0	0	2,148,551	2,148,551	82.9%	1.考量實際需求，經費由「兒(5)、兒(10)及兒(11)」調整支應。 / 2.弱勢民眾補助作業要點契約書於8月簽准，9月發文，共計提供24名個案服務。		社會處(家庭中心)
(14)	聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	580,000		85,623	129,996	128,056	218,590	562,265	96.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(婦女科)
(15)	法律扶助顧問團實施計畫	225,000		32,500	37,500	82,500	67,500	220,000	97.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
(16)	安全維護服務	480,000		36,872	147,488	110,616	147,488	442,464	92.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額45萬6,000元整，按月核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)	456,000
(17)	關懷服務專線計畫	1,100,000		163,269	243,770	244,252	426,290	1,077,581	98.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
(18)	弱勢家庭研究服務計畫	4,200,000		0	745,322	1,114,955	2,092,201	3,952,478	94.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額390萬元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)	3,900,000
(19)	幸福家庭齊步走計畫	2,959,000	-1,200,000	749,052	0	58,608	691,666	1,499,326	85.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(37)」。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
(20)	社區關懷總動員	2,520,000		1,320,000	0	950,000	0	2,270,000	90.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
(21)	社會處保護服務科辦公室營運費	5,263,000		979,958	1,131,510	1,469,155	1,177,645	4,758,268	90.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
(22)	家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,042,000		0	372,839	277,941	984,472	1,635,252	80.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額190萬元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)	1,900,000
(23)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,202,000		0	543,568	522,355	1,100,936	2,166,859	98.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額220萬2,000元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)	2,202,000
(24)	性騷擾防治宣導活動	650,000		0	0	190,000	180,000	370,000	56.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫上半年因配合防疫措施，規劃合作之委外單位以及補助團體無法執行計畫，致執行率較低。		社會處(保護科)
(25)	家庭暴力相對人輔導處遇服務方案	670,000		0	120,309	133,685	406,615	660,609	98.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額67萬元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)	670,000
(26)	保護性社工人員外聘督導暨心理支持計畫	453,000	300,000	21,690	218,032	178,152	216,410	634,284	84.2%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(31)」調整支應。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
(27)	家庭暴力及性侵害防治業務社工人員值勤業務搭乘計程車實施計畫	100,000		6,151	13,802	60,838	18,520	99,311	99.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(保護科)
小計		69,921,000	1,692,000	4,639,753	8,185,982	14,079,791	27,140,382	54,045,908	75.5%
3.老人福利
(1)	緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000	-840,000	0	1,121,900	1,424,148	2,607,390	5,153,438	83.7%	1.考量實際需求，調整部分經費至「老(3)、老(5)及老(7)」。 / 2.本案遠距服務遠距80,339人次及緊急救援服務129,100人次		社會處(長青科)
(2)	老人暨身心礙障者保護社會工作人員宣導暨教育訓練實施計畫	166,000		15,460	28,880	39,180	69,164	152,684	92.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共辦理訓練7場次，參與278人次；宣導9場次，共計1,390宣導人次。		社會處(長青科)
(3)	委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	4,650,000	400,000	0	170,000	488,691	3,403,064	4,061,755	80.4%	1.考量實際需求，部分經費由「老(1)」調整支應。 / 2.本案已執行完畢，共辦理3場次老人福利活動，參與2,500人次及失智症相關方案2案，服務5,004人次。		社會處(長青科)
(4)	行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		75,464	193,074	215,415	378,670	862,623	95.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會簽約，簽約金額86萬5,575元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案已執行完畢，巡迴344場次，參與人次12,429人。		社會處(長青科)	865,575
(5)	補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	5,000,000	400,000	0	647,240	1,115,222	2,068,300	3,830,762	70.9%	1.考量實際需求，部分經費由「老(1)」調整支應。 / 2.本案已補助63案。 / 3.前瞻基礎建設計畫「城鄉建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助芬園鄉公所辦理老人活動中心修繕案, 今(109)年委託規劃設計監造技術服務已於7月10日與得標廠商簽約，因未能在109年度完成核銷，保留20萬6,000元整，並納入第4季執行執行數。 / 4.優先使用中央款項，故執行率不佳。		社會處(長青科)
(6)	彰化縣社區照顧關懷據點多元輔導計畫	6,866,000		608,645	641,869	1,496,830	3,118,656	5,866,000	85.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為財團法人弘道老人福利基金會，簽約金額686萬6,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案已執行完畢，執行成果：輔導280個社區照顧關懷據點、益智桌遊辦理共16場，參與人次1,608人次參與。		社會處(長青科)	6,866,000
(7)	補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利及社區關懷據點相關服務及活動	26,550,000	-1,660,000	283,000	1,391,673	3,242,537	17,977,065	22,894,275	92.0%	1.部分經費由「老(1)及老(10)」調整支應；後因實際執行，再調整部分經費至「兒(37)」。 / 2.本案已執行完畢，共補助1,020案。		社會處(長青科)
(8)	各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000		45,000	236,200	1,203,800	5,508,800	6,993,800	87.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共補助58案。		社會處(長青科)
(9)	補助大學辦理老人學習課程等	4,800,000		0	0	2,249,989	2,280,360	4,530,349	94.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，委託縣內國立彰化師範大學、大葉大學、中州科技大學及建國科技大學等4校辦理，計開辦103班，共計3,099人。 / 3.補助建國科技大學等4校辦理109年下半年長青大學，109年度下半年辦理期程至12月31日，惟結束日期又適逢連續假期，未能於110年1月4日前完成就地審計及送達核銷所需文件，致未能於109年度內完成付款，保留228萬360元整，並納入第4季執行執行數。		社會處(長青科)
(10)	低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	7,500,000	-300,000	0	832,007	1,247,923	4,773,717	6,853,647	95.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「老(7)」。 / 2.本案計畫已補助361人次。		社會處(長青科)
(11)	彰化縣自辦長青學苑講師費	1,350,000		0	0	0	816,586	816,586	60.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫已執行完畢，開辦22班，合計620人。 / 3.上半年因新冠狀肺炎疫情，基於防疫及維護學員健康及安全停課，減少一學期講師費核銷故執行率未達80%。		社會處(長青科)
(12)	低收入戶老人安養護業務	13,000,000		1,241,052	11,756,330	0	0	12,997,382	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案補助5,286人次。		社會處(長青科)
小計		85,782,000	-2,000,000	2,268,621	17,019,173	12,723,735	43,001,772	75,013,301	89.5%
4.身心障礙者福利
(1)	補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	2,000,000	-1,500,000	0	0	0	355,000	355,000	71.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(14)及身(32)」。 / 2.本計畫共補助4案，因優先媒合民間企業資源捐贈，致執行率未達80%。		社會處(身福科)
(2)	補助及委託辦理身心障礙福利服務專業人員訓練及各項社會參與活動	10,000,000	-3,360,000	85,000	187,000	1,005,525	4,475,249	5,752,774	86.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(14)、身(17)及身(31)」。 / 2.本計畫共委辦2案、補助139案。		社會處(身福科)
(3)	聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,848,000		213,399	403,004	510,972	662,806	1,790,181	96.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會簽約，簽約金額127萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,275,000
(4)	公彩基金管理會計系統及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維護	240,000		13,450	0	67,250	159,300	240,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與力歐科技股份有限公司簽約，簽約金額14萬7,950元整，分2期核銷。		社會處(身福科)	147,950
(5)	社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		83,995	125,429	329,329	333,492	872,245	87.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案受益人次約437人次。		社會處(身福科)
(6)	身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		343,801	615,668	694,774	1,338,484	2,992,727	99.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案實際受益人次身障中心活動講座731人，停車證辦理1,790人次，其他諮詢項目2,064人次。		社會處(身福科)
(7)	田尾身心障礙者教養家園	5,800,000		483,000	1,449,000	1,449,000	2,419,000	5,800,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額580萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案受益1,131人次。		社會處(身福科)	5,800,000
(8)	身心障礙者臨時及短期照顧服務	1,100,000		0	206,554	237,376	490,709	934,639	85.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，無固定簽約金額，核銷方式為季核銷並依實際服務人數核撥補助。 / 3.本案服務時數共2,478.5小時，受益406人次。		社會處(身福科)
(9)	身心障礙者手語翻譯服務	1,823,000		113,252	287,601	339,887	926,032	1,666,772	91.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聾人協會簽約，簽約金額182萬3,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.服務申請件數525件，服務總時數858小時，受益聽障者1,654人，受益人次19,029人次。		社會處(身福科)	1,823,000
(10)	身心障礙者同步聽打服務	671,000		0	118,994	151,969	292,844	563,807	84.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聲暉協進會簽約，簽約金額67萬1,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.服務申請件數42件，服務總時數143.5時，受益聽障者1,034人，受益人次4,762人次。		社會處(身福科)	671,000
(11)	身心障礙者行為輔導服務	6,120,000		0	1,326,017	1,431,976	3,325,179	6,083,172	99.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與國立彰化師範大學簽約，簽約金額612萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.服務人數102人，服務人次5,102人次，總服務時數共計10,204小時。		社會處(身福科)	6,120,000
(12)	0800免付費專線諮詢服務	450,000		0	104,253	105,169	240,578	450,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣肢體傷殘協進會簽約，簽約金額45萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案受益2,613人次。		社會處(身福科)	450,000
(13)	身心礙者復康巴士交通服務	48,500,000		5,016,561	10,452,662	10,002,711	21,055,616	46,527,550	95.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.小型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、社團法人彰化縣笑瞇瞇關懷協會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等單位完成簽約，簽約總金額4,640萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額210萬元整，核銷方式為月核銷。 / 4.本案受益228,820人次。		社會處(身福科)	48,500,000
(14)	身心障礙團體培力計畫	6,858,000	1,500,000	1,500,000	1,044,292	997,917	4,815,791	8,358,000	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「身(1)及身(2)」調整支應。 / 2.本案受益35,228人次。		社會處(身福科)
(15)	弱勢身心障礙假牙補助	3,000,000		0	227,000	410,000	2,349,000	2,986,000	99.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務於108年1月1日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.本案共計補助108人次，其中25人尚未裝置完成，計69萬3,000元列入第四季執行數。		社會處(身福科)	300,000
(16)	身心障礙者需求評估新制工作	5,840,000		434,234	1,363,531	1,329,949	2,712,286	5,840,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額584萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本年度計完成9,093案福利確認及需求評估990案，異議案85案，他縣市轉介28案，辦理業務聯繫會議3次，辦理宣導活動計8場次，受益人數795人，辦理外聘督導2場次，參與人數36人次，辦理個案研討2場次，參與人數38人次，辦理教育訓練6場次，參與人數156人次。		社會處(身福科)	5,840,000
(17)	身心障礙者社區式照顧服務	7,143,000	3,652,000	0	1,288,516	3,139,862	5,652,619	10,080,997	93.4%	1.考量實際需求，部分經費由「身(2)、身(20)、身(23)、身(27)及身(28)」調整支應。 / 2.本案與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為360萬元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案補助慈恩社會福利慈善事業基金會及喜樂小兒麻痺關懷協會等2單位於二林鎮及芳苑鄉辦理2個社區日間作業設施服務據點。 / 4.補助家樂福人文關懷協會及啟智協進會等2單位於鹿港鎮及員林市辦理2個社區式日間照顧服務據點。 / 3.本年度共服務83名身心障礙者(男性43人、女性40人)，總受益26,058人次。		社會處(身福科)	3,600,000
(18)	身心障礙者保護服務相關業務費用	103,000		0	0	0	93,000	93,000	90.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案共辦理2場次宣導活動，計約2,000人次參與。		社會處(身福科)
(19)	身心障礙者監護及輔助宣告補助	80,000	50,000	9,700	40,000	64,000	16,300	130,000	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「身(25)」調整支應。 / 2.本案共計補助16人。		社會處(身福科)
(20)	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	537,000	-250,000	0	29,432	77,784	179,784	287,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)」。 / 2.本案與社團法人彰化縣啟智協進會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額306萬397元(彩餘24萬元及公務預算282萬397元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案受益人次共計7,483人次。		社會處(身福科)	240,000
(21)	弱勢身心障礙個案安置補助	2,878,000		0	433,000	445,667	936,167	1,814,834	63.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本年度總受益人數共計24人，安置個案其中1人轉低收入戶公費安置，3位自行離院，1人因障礙等級降低，故減少補助經費支出，致經費執行率未達80％。		社會處(身福科)
(22)	輔具資源中心服務計畫	8,420,000		0	2,949,205	2,356,808	3,093,987	8,400,000	99.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約金額1,200萬元(彩餘840萬元及縣款360萬元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案受益人次共計18,738人次。		社會處(身福科)	8,400,000
(23)	身心障礙者生活重建服務	1,250,000	-1,250,000	0					本案原承辦單位無續辦意願，故調整經費至「身(17)」。		社會處(身福科)
(24)	身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	750,000		0	192,489	182,007	375,504	750,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額75萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案個別諮商總計240人次，2人以上關係諮商總計61人次，團體治療總計27人次，督導會議共計12場次。		社會處(身福科)	750,000
(25)	身心障礙者社區關懷據點試辦計畫	2,938,000	-1,294,000	0	109,900	193,200	1,268,259	1,571,359	95.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(19)及身(32)」。 / 2.本案補助8個社區發展協會辦理關懷據點，受益12,462人次。		社會處(身福科)
(26)	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	66,000,000		0	66,000,000	0	0	66,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與96家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.本案總受益30,384人次。		社會處(身福科)
(27)	身心障礙者主動關懷服務方案計畫	441,000	-112,000	0	80,937	84,750	85,507	251,194	76.4%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)」。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額290萬6,464元(彩餘26萬5,000元及公務預算264萬1,464元)，核銷方式為月核銷。 / 3.本計畫受益人次共計26,996人次，惟因優先使用中央經費，且社工人力差假及未聘足致人事費用與社工訪視費用執行較少，故執行率未達80%。		社會處(身福科)	265,000
(28)	身心障礙者家庭照顧者支持服務	500,000	-40,000	0	23,301	38,111	311,692	373,104	81.1%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)」。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣白玉功德會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額312萬98元(彩餘38萬3,000元及公務預算273萬7,098元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本計畫受益人次共計5,383人次。		社會處(身福科)	383,000
(29)	身心障礙者生涯轉銜ICF個案管理暨家庭關懷訪視服務計畫	3,600,000		1,206,302	2,193,698	0	0	3,400,000	94.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額 1,746萬3,803元(彩餘340萬元及公務預算1,406萬3,803元)，核銷方式為月核銷。 / 3.本計畫受益人次共計26,996人次。		社會處(身福科)	3,400,000
(30)	身心障礙機構端午節加菜金	335,000		0	335,000	0	0	335,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共致贈縣內11家機構端午節加菜金。		社會處(身福科)
(31)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫		360,000		0	45,050	312,980	358,030	99.5%	1.考量實際需求，經費由「身(2)」調整支應。 / 2.本案受益人次約2,230人次。		社會處(身福科)
(32)	機構加強照顧服務費		2,244,000			0	1,160,000	1,160,000	51.7%	1.考量實際需求，經費由「身(1)及身(25)」調整支應。 / 2.本案共計6名嚴重行為問題身心障礙者獲得1對1服務，9名專業人力獲得該項服務費補助。 / 3.本縣共有11位身心障礙者符合以上條件，然有1間機構共計5名服務對象放棄申請該補助(自籌每月17000元*12個月*5人)，致執行率未達80%。
小計		193,225,000	0	9,502,694	91,586,483	25,691,043	59,437,165	186,217,385	96.4%
5.其他福利
(1)	社區發展福利服務方案	4,620,000		0	0	1,826,585	2,454,175	4,280,760	92.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限109年1月1日至109年12月31日止，決標金額450萬元整，按季核銷‧		社會處(社發科)	4,500,000
(2)	福利化社區旗艦型計畫方案	3,000,000		0	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫共核定7案。		社會處(社發科)
(3)	福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展補助計畫	40,000,000	-1,501,000	2,140,000	3,652,000	11,282,350	19,159,000	36,233,350	94.1%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(37)」。 / 2.依社區所送案件辦理，本案已執行完畢。		社會處(社發科)
(4)	補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備	15,000,000	-1,299,000	90,000	3,195,000	5,368,000	4,955,420	13,608,420	99.3%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(37)」。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(社發科)
小計		62,620,000	-2,800,000	2,230,000	6,847,000	18,476,935	29,568,595	57,122,530	95.5%
（二）社會救助
1	以工代賑	3,511,000		1,063,123	1,843,456	600,585	0	3,507,164	99.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
2	突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0	0	0	1,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
3	社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	3,839,000		0	0	943,613	2,537,089	3,480,702	90.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
4	社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	6,615,000		292,061	1,320,788	1,468,487	3,083,339	6,164,675	93.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。 / 3.併「推動彰化縣志願服務業務」，109年1月1日簽約，簽約金額490萬2,000元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	4,902,000
5	推動彰化縣志願服務業務	996,000		0	0	0	996,000	996,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。 / 3.併「社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案」，109年1月1日簽約，簽約金額490萬2,000元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)
6	社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	600,000		0	0	97,480	459,090	556,570	92.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
7	推動彰化縣遊民業務	2,596,000		20,000	172,000	367,760	1,328,951	1,888,711	72.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫保留18萬8,500元列入第四季執行數。		社會處(社助科)
8	社會救助脫貧方案	140,000	88,000	0	12,000	90,012	105,836	207,848	91.2%	1.考量實際需求，部分經費由「社(10)」調整支應。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
9	低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	10,000,000	-1,000,000	2,126,000	1,374,000	2,614,000	2,610,350	8,724,350	96.9%	1.考量實際需求，調整部分經費至「社(13)」。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
10	彰化縣智慧福利服務躍升計畫	910,000	-88,000	0	0	0	818,270	818,270	99.5%	1.考量實際需求，調整部分經費至「社(8)」。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
11	彰化縣備災管理計畫	531,000		0	0	0	531,000	531,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
12	急難救助	2,120,000		693,000	1,427,000	0	0	2,120,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
13	遊民傷病醫療看護費補助	2,688,000	1,000,000	610	1,220,070	1,460,289	889,848	3,570,817	96.8%	1.考量實際需求，部分經費由「社(9)」調整支應。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
14	低收中低傷病醫療看護補助	5,000,000		4,586,829	223,470	188,800	0	4,999,099	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
小計		40,546,000	0	9,781,623	7,592,784	7,831,026	13,359,773	38,565,206	95.1%
（三）社會保險
小計		0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業
1	1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		10,560	10,000	45,090	127,314	192,964	91.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，媒合21案，共計15位律師。 / 2.製作宣導品-(涼感巾袖套、32GB名片型隨身碟)、X型展架海報組於活動場合進行宣導。 / 3.於三大有線電視頻道、新彰數位有線電視頻道、新頻道有線電視頻道透過CF、圖卡及跑馬燈宣導業務。 / 4.於12月縣府辦理109年法律意見交流座談會表揚承辦單位及績優律師。		勞工處(關係科)
小計		210,000	0	10,560	10,000	45,090	127,314	192,964	91.9%
（五）醫療保健
1	長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	1,380,000	240,000	1,380,000	0	240,000	-53,348	1,566,652	96.7%	1.考量實際需求，部分經費由「醫12」調整支應。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案於109年1月12日與彰化縣物理治療師公會及彰化縣職能治療師公會完成人事補助案簽約，簽約金額346,756元整，核銷方式為年核銷。 / 4.本案已執行完畢，共補助1,607案。		衛生局	346,756
2	公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0	0	-2,000	228,000	99.1%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共補助11家機構計2,250人次。		衛生局
3	補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	16,000,000		16,000,000	0	0	0	16,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.共補助7家，惟因建築物裝修、變更使用執照等流程需耗費時間，且須取得設立許可，因受補助單位計7家，故辦理保留。		衛生局
4	多元沐浴服務	1,500,000	-1,080,000	1,500,000	0	-1,080,000	-9,176	410,824	97.8%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫15」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案已執行完畢，共服務1,317人/3,794人次。		衛生局
5	長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000	-900,000	900,000	0	-900,000				配合防疫措施停辦，調整經費至「醫15」。		衛生局
6	定點乾燥服務	750,000		750,000	0	0	-4,739	745,261	99.4%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共服務321人。		衛生局
7	急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,530,000		2,530,000	0	0	-18,956	2,511,044	99.3%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，已完成評估584位，銜接服務到位466位。		衛生局
8	長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000		2,000,000	0	0	-13,266	1,986,734	99.3%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案聘3位長照專屬祕書，設立單一窗口(04-7278503)，全程服務民眾並及時提供最需要的長照服務，共服務57,649人次，電話及傳真申請長照10,147人。		衛生局
9	長照2.0服務品質監控輔導計畫	2,400,000		2,400,000	0	0	-84,246	2,315,754	96.5%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢。		衛生局
10	整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000	0	0	0	1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢。		衛生局
11	身心障礙鑑定服務計畫	3,400,000		3,400,000	0	0	0	3,400,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫已執行完畢，共鑑定2,990人次。		衛生局
12	失能者暨身心障礙者送餐服務	7,500,000	-7,050,000	7,500,000	-6,200,000	-850,000	-16,021	433,979	96.4%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫1、醫13、醫15及醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案已執行完畢，共補助11,132人次。		衛生局
13	特定失能需求者服務計畫	3,500,000	-1,200,000	3,500,000	1,000,000	-2,200,000	-31,347	2,268,653	98.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫15」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案已執行完畢，共服務41人/1,538人次。		衛生局
14	長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程	132,563,000	-51,499,000	132,563,000	0	-51,499,000	0	81,064,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫15、醫24及醫25」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案因工程尚未完工辦理經費保留8,106萬4,000元，並納入第4季執行數。		衛生局
15	前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-7案	37,629,000	32,089,000	37,629,000	0	32,089,000	0	69,718,000	100.0%	1.考量實際需求，經費由「醫4、醫5、醫12、醫13及醫14」調整支應。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案因工程尚未完工辦理經費保留6,971萬8,000元，並納入第4季執行數。		衛生局
16	長照2.0送藥到府服務	1,500,000	-200,000	1,500,000	-200,000	0	-11,045	1,288,955	99.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案計有68家社區藥局及72位藥師加入，共服務806位個案，訪視及送藥服務2,420人次；本計畫由居家服務拓展至長照社區C據點，由專業藥師提供一對一藥物諮詢服務，並協助長者藥品整理及提升正確用藥觀念，109年度共辦理48場次。		衛生局
17	長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000		2,300,000	0	0	-111,656	2,188,344	95.1%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本年度共辦理3場乙類安寧教育訓練105人次、安寧見習26人(醫師11人、護理師15人)、安寧個案討論會7人、照顧專員安寧教育訓練42人。 / 3.南彰化居家醫療服務652人次、居家護理服務380人次、居家安寧照護服務148人次、居家安寧臨終訪視服務5人、長照居家護理3人次。社區安寧轉介服務11人。		衛生局
18	弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	500,000		500,000	0	0	-15,497	484,503	96.9%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案補助60件次、護足鞋73件。		衛生局
19	長照C據點護眼服務計畫	1,100,000		1,100,000	0	0	-12,935	1,087,065	98.8%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.辦理視力檢查服務123場，服務3,364人，並安排視力保健講座70場，服務1,679人。		衛生局
20	高齡長者健康照護計畫	1,500,000		1,500,000	0	0	-70,561	1,429,439	95.3%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共補助1,866人。		衛生局
21	社區不老健身房	4,000,000		4,000,000	0	0	-29,914	3,970,086	99.3%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案共計10所衛生所開辦不老健身房，並提供風險評估、體適能檢測及專業運動指導，109年體適能檢測服務總人次為2,691人次，總服務人次為81,150人次。		衛生局
22	高齡者整合式健康巡迴篩檢服務	1,500,000	-1,000,000	1,500,000	-1,000,000	0	0	500,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案於109年3月12日與署台中醫院完成簽約，簽約金額945萬元整(彩餘佔50萬)，核銷方式為年核銷。 / 4.共計辦理27場整合式篩檢，提供包含成人預防保健、X光、5大癌症篩檢(子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肝癌)，65歲以上參與篩檢人數1,469人。		衛生局	500,000
23	社區長者骨質密度篩檢巡迴服務計畫	3,000,000	-1,500,000	3,000,000	-1,500,000	0	-35,847	1,464,153	97.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.C級(社區及醫療)據點共188個據點，已完成108個，篩檢人數2,264人。村里辦公室等社區主動報名服務計119處，已完成92處，篩檢人數1,510人。參加整合篩檢民眾並符合骨密篩檢共計1,385人，報名篩檢人數1,137人，篩檢人數932人。		衛生局
24	新建竹塘鄉衛生所暨長照社福大樓工程		46,515,000		7,900,000	38,615,000	0	46,515,000	100.0%	1.考量實際需求，經費由「醫12、醫14、醫16、22及醫23」調整支應，並再超併1,861萬5,000元。 / 2.本案因工程尚未完工辦理經費保留4,651萬5,000元，並納入第4季執行數。		衛生局
25	獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫工程-2案		4,200,000			4,200,000	0	4,200,000	100.0%	考量實際需求，經費由「醫14」調整支應。
小計		229,182,000	18,615,000	229,182,000	0	18,615,000	-520,554	247,276,446	99.8%
合 計		836,629,000	18,615,000	289,250,330	155,544,677	114,889,709	240,664,323	800,349,039	93.6%				185,258,092
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 643,871,565 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 763,106,159 + 681,114,445 - 800,349,039 = 643,871,565 。					643,871,565
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 元，預計於次季執行經費 元。
（二）預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話： 04-7532372					主管簽章：
填表日期：110.01.15

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、H欄位請填寫109年10月至12月底簽付數(以支出預算控制備查簿之動支金額為準)。
二、KL欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或簡略執行成果。

備註欄KL填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案於○年○月○日與○○○完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案已執行完畢，共補助○案/○人次。
4.本案因工程尚未完工辦理經費保留2,294萬6,909元，並納入第4季執行數。