## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國110年1月份至3月份（110年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 323,255,038 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 717,231,846 元 。
(a1)109年公益彩券盈餘分配待運用數為 643,871,565 元。 / (a2)108保留數於109年執行剩餘 73,360,281 元【保留數91,128,048-執行數17,767,767】。
（二）處理情形： 納入110年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b) 323,255,038 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 601,912,000 元，追加減 0 元，合計 601,912,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 797,719,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計(c) 797,719,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 7,883,724,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 797,719,000 元，運用公益彩券 / 盈餘占歲出預算社會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 9.19% 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財 / 源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	發展遲緩兒童接受日間托育服務及新生兒助聽器補助計畫	620,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(2)	弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷，故尚未辦理核銷，持續積極辦理中。		社會處(兒少科)
(3)	發展遲緩兒童社區療育據點、到宅服務及巡迴輔導服務計畫	3,160,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為年核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(4)	補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	6,000,000		175,000				175,000	2.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(5)	我國少子女化對策計畫-專案人力	635,000		155,413				155,413	24.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(6)	弱勢兒童及少年生活扶助社工員訪視輔導	650,000		86,685				86,685	13.3%	1.該項計畫經費無流用或勻支情況。 / 2.本案計畫執行當中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(7)	兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	575,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用或勻支情況。 / 2.本案計畫執行當中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(8)	托嬰中心訪視輔導暨評鑑	5,550,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日與朝陽科技大學完成簽約，簽約金額379萬5,588元整，核銷方式為按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,795,588
(9)	托育人員正向形象宣導活動	99,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫預計下半年執行。		社會處(兒少科)
(10)	兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	3,820,000		472,001				472,001	12.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(11)	建構友善育兒環境實施計畫	20,986,000		871,659				871,659	4.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案於110年1月1日與弘光科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、財團法人亞洲大學及朝陽科技大學完成簽約，簽約金額共計1,741萬元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	17,410,000
(12)	弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助	30,000,000		27,988,631				27,988,631	93.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(13)	兒童發展通報轉介中心暨社區資源服務中心相關業務	11,800,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日至110年12月31日分別委託喜樂保育院、慈愛教養院、家扶發展學園、聖家啟智中心代為營運。 / 3.本案簽約金額總計1,140萬3,860元整，核銷方式為季核銷。 / 4.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	11,403,860
(14)	發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	5,000,000		42,980				42,980	0.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(15)	居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,098,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(16)	兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	2,200,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年12月30日與財團法人迎曦教育基金會完成簽約，簽約金額220萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	2,200,000
(17)	罹患癌症之兒童及青少年醫療費用補助計畫	1,700,000		500,000				500,000	29.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(18)	補助托嬰中心改善充實設施設備計畫	1,320,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫預計下半年執行。		社會處(兒少科)
(19)	玩具銀行實施計畫	2,050,000		162,818				162,818	7.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(20)	兒少人身安全、預防藥物濫用宣導工作及加強辦理青春專案宣導活動	1,600,000		38,000				38,000	2.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(21)	兒童及少年性剝削行為人輔導教育暨防制宣導活動計畫	1,068,000		78,656				78,656	7.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(22)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務中心	1,210,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額121萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,210,000
(23)	毒品成癮者家庭支持服務方案	550,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(24)	社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		13,595				13,595	13.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(25)	彰化縣關懷中心	6,435,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額643萬5,000元整，核銷方式為每季核銷ㄧ次。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	6,435,000
(26)	保護業務公務車租賃	853,000		131,853				131,853	15.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額61萬2,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	612,000
(27)	青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	820,000		89,669				89,669	10.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(28)	未成年性侵害、性剝削及多元議題兒少輔導處遇方案	2,980,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額298萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,980,000
(29)	兒少保護個案家庭處遇服務輔導(含返家追蹤)方案	2,780,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額278萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,780,000
(30)	兒少保護親職教育輔導方案	2,050,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額205萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,050,000
(31)	親屬寄養安置服務計畫	1,500,000		407,000				407,000	27.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(32)	兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	260,000		9,746				9,746	3.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(33)	兒少性剝削性侵害及兒少保護個案保護安置費用	4,788,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(34)	兒童少年家外安置服務	5,700,000		2,123,772				2,123,772	37.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
小計		136,957,000	0	33,347,478	0	0	0	33,347,478	24.3%
2.婦女福利
(1)	田中區婦女中心營運實施計畫	3,550,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於109年12月15日完成簽約，簽約金額355萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(婦女科)	3,550,000
(2)	辦理婦女及新住民福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	5,700,000		246,000				246,000	4.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(3)	婦女學苑實施計畫	2,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫研擬中，尚未支用，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(4)	辦理生育補助、性別平等及其他相關婦女福利業務	500,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽辦婦女節系列活動廣告，核銷辦理中。		社會處(婦女科)
(5)	新住民社區服務據點計畫	5,580,000		316,718				316,718	5.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案成立彰化區、員林區、溪湖區及芳苑區等4區新住民社區服務據點，簽約金額分別為彰化區72萬1,827元、員林區138萬1,564元、溪湖區138萬1,564元及芳苑區138萬1,564元，核銷方式皆為月核銷。 / 3.本案總計簽約486萬6,519元，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	4,866,519
(6)	新住民家庭服務中心計畫	336,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(7)	推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年12月24日完成簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(婦女科)	980,000
(8)	彰化夢想館營運實施計畫	5,120,000		653,384				653,384	12.8%	1.本府辦理彰化夢想館委託營運管，決標日期為109年12月31日，簽約金額380萬元，核銷方式為月核銷。 / 2.另房屋租金已於109年12月31日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫總簽約金額為512萬元(委託營運管理380萬元及房租132萬元)，目前執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	5,120,000
(9)	性別平等辦公室業務費	350,000		49,840				49,840	14.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(10)	特殊境遇家庭扶助	9,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因先行由中央核撥之經費進行支付，故尚未支用。		社會處(婦女科)
(11)	彰化縣社會(家庭)福利服務中心	15,500,000		827,521				827,521	5.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(家庭中心)
(12)	脆弱家庭多元服務計畫	916,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.由社團法人彰化縣生命線協會及財團法人台灣世界展望會承接，本經費為中央推展社會福利補助-家庭增能計畫之自籌款，核銷方式為按季核銷。		社會處(家庭中心)
(13)	弱勢民眾安置服務補助	4,896,000		228,033				228,033	4.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與縣內25個機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額，目前安置14位個案。		社會處(家庭中心)
(14)	聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	580,000		84,672				84,672	14.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(15)	法律扶助顧問團實施計畫	120,000		12,500				12,500	10.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(16)	安全維護服務	480,000		70,876				70,876	14.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額42萬5,256元整，核銷按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	425,256
(17)	關懷服務專線計畫	1,100,000		164,470				164,470	15.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(18)	幸福家庭齊步走計畫	1,500,000		160,000				160,000	10.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(19)	社區關懷總動員	1,500,000		350,000				350,000	23.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(20)	社會處保護服務科辦公室營運費	5,300,000		799,277				799,277	15.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(21)	家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,450,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額245萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,450,000
(22)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,543,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額254萬3,000元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,543,000
(23)	性騷擾防治宣導活動	650,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(24)	家庭暴力相對人輔導處遇服務方案	5,720,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額572萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	5,720,000
(25)	保護性社工人員外聘督導暨心理支持計畫	842,000		82,120				82,120	9.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(26)	保護性個案工作社工人員值勤業務搭乘特約計程車實施計畫	100,000		15,178				15,178	15.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(27)	補助民間單位社會工作人員雇主應負擔勞健保費、提撥勞退準備金	1,590,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，核銷按季核銷， 後續積極辦理。		社會處(保護科)
(28)	老人及身障高需求之保護性個案安置補助	4,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，核銷按季核銷， 後續積極辦理。		社會處(保護科)
(29)	性侵害被害人補助計畫	200,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(30)	家庭暴力被害人多元服務暨目睹兒童及少年處遇服務	3,456,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，核銷按季核銷， 後續積極辦理。		社會處(保護科)
(31)	家庭暴力被害人補助計畫	600,000		318,912				318,912	53.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(32)	家暴志工暨網絡人員參訪培力計畫	200,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
小計		87,359,000	0	4,379,501	0	0	0	4,379,501	5.0%
3.老人福利
(1)	緊急救援服務及遠距照顧服務	6,590,000	-300,000	646,925				646,925	10.3%	1.考量實際需求，調整部分經費至「老(13)」。 / 2.本案與財團法人基金會完成簽約，簽約金額474萬6,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	4,746,000
(2)	老人保護安置費用審查會暨網絡聯繫會報計畫	105,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(3)	委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	3,178,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(4)	行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		73,000				73,000	8.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額87萬1,395元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	871,395
(5)	補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	5,700,000		62,000				62,000	1.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(6)	彰化縣社區照顧關懷據點服務優化方案	5,353,000		316,345				316,345	5.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為財團法人弘道老人福利基金會，簽約金額535萬3,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,353,000
(7)	補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利及社區關懷據點相關服務及活動	25,200,000		195,000				195,000	0.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(8)	各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000		65,000				65,000	0.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(9)	補助大學辦理老人學習課程等	4,600,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(10)	低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	4,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(11)	彰化縣自辦長青學苑	1,300,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(12)	低收入戶老人安養護業務	13,000,000		7,526,119				7,526,119	57.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
(13)	低收入戶及中低收入老人敬老眼鏡補助	700,000	300,000	0				0	0.0%	1.考量實際需求，部分經費由「老(1)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
小計		78,626,000	0	8,884,389	0	0	0	8,884,389	11.3%
4.身心障礙者福利
(1)	補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	1,500,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助3案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(2)	補助及委託辦理身心障礙福利服務專業人員訓練及各項社會參與活動	8,000,000		249,800				249,800	3.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助61案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(3)	聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,848,000		329,571				329,571	17.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會簽約，簽約金額127萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,275,000
(4)	公彩基金管理會計系統及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維護	160,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與力歐科技股份有限公司簽約4個月，簽約金額6萬元整。		社會處(身福科)	60,000
(5)	社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		86,449				86,449	8.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(6)	身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		175,452				175,452	5.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(7)	田尾身心障礙者教養家園	5,800,000		483,000				483,000	8.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額580萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	5,800,000
(8)	身心障礙者臨時及短期照顧服務	1,172,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，無固定簽約金額，核銷方式為季核銷並依實際服務人數核撥補助。		社會處(身福科)
(9)	身心障礙者手語翻譯服務	1,873,000		238,425				238,425	12.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聾人協會簽約，簽約金額187萬3,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,873,000
(10)	身心障礙者同步聽打服務	630,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聲暉協進會簽約，簽約金額63萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	630,000
(11)	身心障礙者行為輔導服務	6,120,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與國立彰化師範大學簽約，簽約金額612萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	6,120,000
(12)	0800免付費專線諮詢服務	450,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣肢體傷殘協進會簽約，簽約金額45萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	450,000
(13)	身心礙者復康巴士交通服務	50,300,000		4,417,028				4,417,028	8.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.小型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、社團法人彰化縣笑瞇瞇關懷協會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等單位完成簽約，簽約總金額4,597萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額203萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	48,000,000
(14)	身心障礙團體培力計畫	6,358,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助11案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(15)	弱勢身心障礙假牙補助	3,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身福科)	300,000
(16)	身心障礙者需求評估新制工作	4,530,000		679,241				679,241	15.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額453萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	4,530,000
(17)	身心障礙者社區式照顧服務	15,737,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為419萬6,000元，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	4,196,000
(18)	身心障礙者監護及輔助宣告補助暨監護權訪視調查	150,000		80,000				80,000	53.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(19)	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	554,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣啟智協進會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額312萬6,848元(彩餘55萬3,384元及公務預算257萬3,464元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	553,384
(20)	輔具資源中心服務計畫	8,400,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約金額1,343萬4,000元(彩餘840萬元及縣款503萬4,000元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	8,400,000
(21)	身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	765,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額76萬5,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	765,000
(22)	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	63,360,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與97家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身福科)
(23)	身心障礙者主動關懷服務方案計畫	282,000		15,368				15,368	5.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額292萬2,964元(彩餘28萬1,500元及公務預算264萬1,464元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	281,500
(24)	身心障礙者家庭照顧者支持服務	679,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣白玉功德會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額340萬2,293元(彩餘66萬5,195元及公務預算273萬7,098元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	665,195
(25)	身心障礙者生涯轉銜ICF個案管理暨家庭關懷訪視服務計畫	13,664,000		2,381,101				2,381,101	17.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額 1,673萬1,188元(彩餘1,366萬4,000元及公務預算306萬7,188元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	13,664,000
(26)	身心障礙機構端午節加菜金	360,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案配合節日期程，預計於110年6月端午節前執行。		社會處(身福科)
(27)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫	345,000		36,125				36,125	10.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(28)	機構加強照顧服務費	2,244,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(29)	視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務	332,000		18,751				18,751	5.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣視障者關懷協會簽約，簽約總金額222萬8,104元(彩餘32萬7,873元及公務預算190萬231元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	327,873
(30)	身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫	525,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會簽約，簽約總金額486萬4,000元(彩餘52萬5,000元及公務預算433萬9,000元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	525,000
小計		203,138,000	0	9,190,311	0	0	0	9,190,311	4.5%
5.其他福利
(1)	社區資源中心	4,500,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限109年1月1日至109年12月31日止，決標金額450萬元整，單位預計於4月份送第1季之核銷‧		社會處(社發科)	4,500,000
(2)	福利化社區旗艦型計畫方案	3,000,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項計畫已辦理審查完畢函文各公所輔導社區修改計畫中，本計畫最晚於11月30日前辦理核銷事宜。		社會處(社發科)
(3)	福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展補助計畫	41,500,000		6,453,624				6,453,624	15.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部分案件為系列性活動，需待活動完成後再行辦理核銷作業。		社會處(社發科)
(4)	補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備	16,000,000		1,220,000				1,220,000	7.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案累計補助46案，已簽辦379萬5,000元，惟案件尚在執行中，後續積極辦理。		社會處(社發科)
小計		65,000,000	0	7,673,624	0	0	0	7,673,624	11.8%
（二）社會救助
1	以工代賑	2,631,000		1,075,962				1,075,962	40.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
2	突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000				1,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
3	社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	4,326,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。 / 3.本案110年2月簽約，契約金額274萬5,168元，分二期核銷撥款。		社會處(社助科)	2,745,168
4	社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	7,879,000		424,163				424,163	5.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 ，於110年1月1日簽約，簽約金額490萬2,000元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	4,902,000
5	社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	600,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
6	推動彰化縣遊民業務	2,564,000		48,056				48,056	1.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
7	社會救助脫貧方案	170,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
8	低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	9,000,000		1,990,000				1,990,000	22.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
9	彰化縣備災管理計畫	536,000		0				0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
10	急難救助	2,136,000		1,261,000				1,261,000	59.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
11	遊民傷病醫療看護費補助	2,904,000		1,576,469				1,576,469	54.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
12	低收中低傷病醫療看護補助	5,200,000		3,918,917				3,918,917	75.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
小計		38,946,000	0	11,294,567	0	0	0	11,294,567	29.0%
（三）社會保險
小計		0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業
1	1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		18,706				18,706	8.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫執行中，後續將積極推廣與媒合。		勞工處(關係科)
小計		210,000	0	18,706	0	0	0	18,706	8.9%
（五）醫療保健
1	長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	1,540,000		1,540,000				1,540,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
2	公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000				230,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
3	補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	12,000,000		12,000,000				12,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，預計補助6家服務單位，因建物裝修、新建等耗時較久，預計年底前完成。		衛生局
4	多元沐浴服務	250,000		250,000				250,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
5	長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000		900,000				900,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
6	定點乾燥服務	750,000		750,000				750,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於109年12月18日與財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心完成簽約，簽約金額75萬元整，核銷方式為月核銷。		衛生局	750,000
7	急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,530,000		2,530,000				2,530,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，預計5月辦理教育訓練及聯繫會，另補助案預計5~6月起執行，後續積極辦理。		衛生局
8	長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000		2,000,000				2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
9	長照2.0服務品質監控輔導計畫	2,400,000		2,400,000				2,400,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
10	整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000				1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.中本案目前尚在前置討論作業，彙整相關人員建置意見，預計於今年底前完成發包。		衛生局
11	身心障礙鑑定服務計畫	3,400,000		3,400,000				3,400,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
12	失能者暨身心障礙者送餐服務	300,000		300,000				300,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設彰化縣私立葳群居家式服務類長期照顧服務機構等8家機構完成簽約，簽約金額30萬元整，核銷方式為月核銷。		衛生局	300,000
13	特定失能需求者服務計畫	2,000,000		2,000,000				2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
14	長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程	132,563,000		132,563,000				132,563,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
15	長照2.0送藥到府服務	1,300,000		1,300,000				1,300,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於110年2月18日與彰化縣藥師公會完成簽約，簽約金額80萬元整，核銷方式為月核銷。		衛生局	800,000
16	長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000		2,300,000				2,300,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
17	弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	500,000		500,000				500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案截至110年3月29日，血糖試紙費用補助申請 20 件次、護足鞋費用補助申請 24 件次，後續積極辦理。		衛生局
18	長照C據點護眼服務計畫	1,100,000		1,100,000				1,100,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案截至3月31日止，接受長照C據點護眼服務共計1,082人次，後續積極辦理。		衛生局
19	高齡長者健康照護計畫	1,500,000		1,500,000				1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
20	社區不老健身房	3,000,000		3,000,000				3,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
21	高齡者整合式健康篩檢暨沿海高空汙風險地區癌症篩檢獎勵計畫	1,500,000		1,500,000				1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
22	社區長者骨質密度篩檢巡迴服務計畫	2,000,000		2,000,000				2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
23	中低收入戶老人生活津貼1.5倍以下機構安置	10,560,000		10,560,000				10,560,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於110年4月1日與本縣特約機構完成簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額，核銷方式為按月核銷。		衛生局
24	弱勢族群心理健康及精神病防治計畫	1,360,000		1,360,000				1,360,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
小計		187,483,000	0	187,483,000	0	0	0	187,483,000	100.0%
合 計		797,719,000	0	262,271,576	0	0	0	262,271,576	32.9%				199,914,738
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 778,215,308 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 717,231,846 + 323,255,038 - 262,271,576 = 778,215,308 。					778,215,308
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 199,914,738 元，預計於次季執行經費 49,978,684 元。
（二）預計於次季核銷經費 136,587,924 元，預估累計至次季止執行率 50 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：110.04.08

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、D欄位請填寫110年1月至3月底簽付數(以支出預算控制備查簿之傳票金額為準)。
二、KL欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。
三、另請填寫193-195列的經費動支及核銷預估情形。
1.第194列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第195列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補或自辦)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄KL填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案與○○○簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第194列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點簽約金額的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約9萬元，那我預計次季執行經費就是27萬元。