## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國111年7月份至9月份（111年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 191,347,312 元。
四、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 878,542,958 元 。
(a1)110年公益彩券盈餘分配待運用數為 878,308,062 元。 / (a2)109保留數於110年執行剩餘 234,896 元【保留數28,000,280-執行數27,765,384】。
（二）處理情形： 納入111年度預算繼續執行。
五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b) 680,337,286 元。
六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 666,122,000 元，追加減 0 元，合計 666,122,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 852,394,000 元，追加減 /超支併決算 275,492,000 元，合計(c) 1,127,886,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 11,111,136,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,127,886,000 元，運用公益彩券盈 / 餘占歲出預算社會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 9.22% 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列 / 情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
七、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	發展遲緩兒童接受日間托育服務及新生兒助聽器補助計畫	620,000		30,000	151,000	122,200		303,200	48.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案日間托育服務核銷方式為季核銷；新生兒助聽器補助依民眾申請案核實撥付。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(2)	弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000		0	0	777,068		777,068	11.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷，故尚未辦理核銷，持續積極辦理中。		社會處(兒少科)
(3)	發展遲緩兒童社區療育據點、到宅服務及巡迴輔導服務計畫	3,398,000	-780,000	0	272,335	431,607		703,942	26.9%	1.考量實際需求，調整部分經費至「其他(3)」。 / 2.本案社區療育服務與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會、財團法人天主教會臺中教區附設臺灣省私立慈愛教養院、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設彰化縣私立家扶發展學園、財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心簽約，簽約金額總計257萬6,090元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案巡迴輔導服務為年度計畫，於年底辦理核銷。 / 4.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	2,576,090
(4)	補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	6,000,000	-2,850,000	0	1,254,068	435,000		1,689,068	53.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(10)」及「其他(3)」。 / 2.本案計畫執行中，因疫情部分活動暫緩辦理，後續待恢復辦理後按件核銷，另部分計畫執行日期至第三季，辦完後於第4季辦理核銷，持續辦理中。		社會處(兒少科)
(5)	我國少子女化對策計畫-專案人力	645,000		89,093	45,402	127,594		262,089	40.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因2、3月份人力尚未補齊，影響執行率，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(6)	弱勢兒童及少年生活扶助社工員訪視輔導	670,000		86,684	147,408	138,126		372,218	55.6%	1.該項計畫經費無流用或勻支情況。 / 2.本案計畫執行當中，因所聘人員未符合領取社工專業加給資格，故本項經費無法撥付，影響執行率，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(7)	兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	575,000		0	49,980	260,222		310,202	53.9%	1.該項計畫經費無流用或勻支情況。 / 2.原定4、6月辦理兩場次教育訓練，惟疫情影響延期至7、8月辦理；補助社區辦理兒童權利公約宣導因疫情影響社區辦理意願，刻正邀請社區共同辦理宣導活動。 / 3.本案計畫執行當中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(8)	托嬰中心訪視輔導暨評鑑	3,995,000		0	704,957	25,544		730,501	18.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與朝陽科技大學簽約，簽約金額388萬3,168元整，核銷方式為按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,883,168
(9)	兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	3,820,000		219,897	653,331	816,744		1,689,972	44.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因1、2、5月份人力尚未補齊，且活動與課程核銷於活動辦理後進行，且多數活動集中於第3季(暑期)進行，辦完後於第4季辦理核銷，影響執行率，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(10)	建構友善育兒環境實施計畫	37,547,000	5,783,000	772,359	2,897,043	2,227,963		5,897,365	13.6%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(4)」調整支應，並再超併393萬3,000元。 / 2.本案與弘光科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、財團法人亞洲大學及朝陽科技大學簽約，簽約金額共計1,342萬3,000元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應；本案另有「公托及育兒親子館」規劃設計監造案及室內裝修工程案正在進行，依據工程進度撥款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	13,423,000
(11)	弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助	30,000,000		13,794,733	13,892,989	0		27,687,722	92.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(12)	兒童發展通報轉介中心暨社區資源服務中心相關業務	12,840,000		0	2,170,023	2,646,008		4,816,031	37.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會、財團法人天主教會臺中教區附設臺灣省私立慈愛教養院、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設彰化縣私立家扶發展學園、財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心簽約，簽約金額總計1,271萬5,000元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	12,715,000
(13)	發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	5,000,000		147,490	4,852,510	0		5,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(兒少科)
(14)	居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,200,000		0	258,552	149,316		407,868	34.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(15)	兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	2,200,000		0	500,917	498,358		999,275	45.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人迎曦教育基金會簽約，簽約金額220萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	2,200,000
(16)	罹患癌症之兒童及青少年醫療費用補助計畫	1,800,000		700,000	420,000	380,000		1,500,000	83.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(17)	補助托嬰中心改善充實設施設備計畫	1,350,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫預計下半年執行。		社會處(兒少科)
(18)	玩具銀行實施計畫	1,640,000		276,548	330,587	364,301		971,436	59.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，教玩具及繪本採購多於第三季辦理，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(19)	和美區托育資源中心室內裝修	11,889,000		0	0	4,498,744		4,498,744	37.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，依據工程進度撥款，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(20)	青春專案宣導	400,000		0	20,000	200,000		220,000	55.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，主要於暑假期間辦理，又受疫情影響減少場次，故執行率偏低，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(21)	兒童及少年性剝削行為人輔導教育暨防制宣導活動計畫	870,000		123,964	185,848	227,366		537,178	61.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(22)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務中心	1,088,000		0	221,498	233,420		454,918	41.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額108萬8,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,088,000
(23)	毒品成癮者家庭支持服務方案	530,000		0	14,400	47,200		61,600	11.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因疫情關係，家庭維繫活動、藥毒癮家屬社區式紓壓自助團體活動延期辦理，致執行率偏低，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(24)	社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		10,598	11,642	13,335		35,575	35.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(25)	彰化縣關懷中心	6,650,000		0	1,449,187	1,279,388		2,728,575	41.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額665萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	6,650,000
(26)	保護業務公務車租賃	853,000	100,000	146,971	231,788	241,214		619,973	65.1%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(19)」調整支應。 / 2.本案簽約金額67萬5,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	675,000
(27)	青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	820,000		90,439	188,110	157,310		435,859	53.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(28)	未成年性侵害、性剝削及多元議題兒少輔導處遇方案	3,850,000		0	593,785	611,952		1,205,737	31.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額385萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,850,000
(29)	家庭功能重建輔導服務方案	3,050,000		0	704,033	719,638		1,423,671	46.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額305萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,050,000
(30)	兒少保護親職教育輔導方案	2,090,000		0	414,877	459,416		874,293	41.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額209萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,090,000
(31)	親屬寄養安置服務計畫	1,500,000		176,415	256,500	103,500		536,415	35.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(32)	兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	380,000		0	83,692	94,413		178,105	46.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(33)	兒少性剝削性侵害及兒少保護個案保護安置費用	4,788,000		0	686,000	1,152,807		1,838,807	38.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(34)	兒童少年家外安置服務	7,500,000		0	3,345,668	3,154,027		6,499,695	86.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(35)	兒少保護、家庭暴力防治、兒少性剝削防制、性侵害防治等相關保護性宣導	800,000		80,000	365,000	278,200		723,200	90.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(36)	兒童少年親屬安置家庭尋親輔導暨支持性服務計畫	92,000		0	0	4,160		4,160	4.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，並優先使用中央補助款，後續積極辦理。		社會處(保護科)
小計		167,550,000	2,253,000	16,745,191	37,373,130	22,876,141	0	76,994,462	45.3%
2.婦女福利
(1)	田中區婦女中心營運實施計畫	3,550,000		0	722,678	732,436		1,455,114	41.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年12月30日決標，簽約金額355萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.目前第1-2季已核銷。餘計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	3,550,000
(2)	辦理婦女及新住民福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	5,700,000	340,000	160,000	1,504,474	1,126,483		2,790,957	46.2%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(11)」調整支應。 / 2.本案計畫依各單位申請核實撥付執行，後續並積極辦理。		社會處(婦女科)
(3)	婦女學苑實施計畫	2,000,000		0	0	20,000		20,000	1.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案自3月起辦理，但因疫情因素致多數場次延期至第四季；已執行的計畫預計於10月起核銷撥付，持續積極辦理。		社會處(婦女科)
(4)	辦理生育補助、性別平等及其他相關婦女福利業務	400,000		12,848	62,960	55,053		130,861	32.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依實際執行情形核銷並樽節開支辦理。		社會處(婦女科)
(5)	新住民社區服務據點計畫	5,490,000		0	1,341,952	912,074		2,254,026	41.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案成立彰化區、員林區、溪湖區及芳苑區等4區新住民社區服務據點，簽約總金額為549萬元整(每區為137萬2,500元)，核銷方式皆為月核銷。 / 3.彰化區、員林區據點已核銷至8月份；溪湖區、芳苑區據點已核銷至7月份。依各據點實際送府憑辦日期辦理核銷，後續積極辦理並提醒各據點注意核銷送府憑辦期程。		社會處(婦女科)	5,490,000
(6)	新住民家庭服務中心計畫	384,000		0	0	182,910		182,910	47.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(7)	推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		89,748	148,505	197,605		435,858	44.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於111年1月11日完成簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案因疫情關係，部分課程與方案活動皆延期，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	980,000
(8)	彰化夢想館營運實施計畫	5,120,000		494,282	1,056,207	1,138,655		2,689,144	52.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案決標日期為110年12月22日，簽約金額380萬元，核銷方式為月核銷。 / 2.另房屋租金於110年12月31日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案1~7月已核銷，8月送件核銷中；另房屋租金第1~3季已核銷，第4季核銷中、餘計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	5,120,000
(9)	性別平等辦公室業務費	350,000		30,780	37,145	56,418		124,343	35.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.相關重要會議集中於9月間辦理，業已辦畢，於第4季核銷，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(10)	特殊境遇家庭扶助	9,000,000		0	634,209	4,975,890		5,610,099	62.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案優先使用中央補助款，故公彩盈餘執行率較低。		社會處(婦女科)
(11)	彰化縣社會(家庭)福利服務中心	5,000,000	-350,000	177,506	640,789	628,694		1,446,989	31.1%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(2)」。 / 2.本案計畫執行中，有關活動相關費用除樽節開支核實撥付外，多數活動費用皆為先行簽證後再行核銷，另亦調查各中心需求，後續積極辦理。		社會處(家庭中心)
(12)	弱勢民眾安置服務補助	5,500,000		329,363	1,226,351	1,326,286		2,882,000	52.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與縣內28個機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額，截至9月底共安置39位個案。		社會處(家庭中心)
(13)	彰化縣綜合服務行政大樓	30,000,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.工程標案歷經兩次(111年5、6月)流標，現已於9月30日上網招標。		社會處(家庭中心)
(14)	聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	580,000	10,000	87,371	134,712	132,894		354,977	60.2%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(2)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(15)	法律扶助實施計畫	115,000		15,000	22,500	40,000		77,500	67.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(16)	安全維護服務	480,000		36,637	70,514	178,374		285,525	59.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於110年1月1日完成簽約，簽約金額43萬290元整，核銷按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	430,290
(17)	關懷服務專線計畫	1,130,000	-520,000	82,135	128,990	0		211,125	34.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(31)及其他(3)」。 / 2.本案計畫執行中，因人員異動致人事費用執行較少，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(18)	幸福家庭齊步走計畫	1,500,000	-1,100,000	111,732	120,170	146,631		378,533	94.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「其他(3)」。 / 2.本案計畫執行中，並優先使用中央補助款，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(19)	社區關懷總動員	1,500,000	-1,000,000	0	24,560	240,000		264,560	52.9%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(26)及其他(3)」。 / 2.本案計畫執行中，並優先使用中央補助款，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(20)	社會處保護服務科辦公室營運費	5,300,000	-590,000	860,065	1,038,639	1,318,110		3,216,814	68.3%	1.考量實際需求，調整部分經費至「其他(3)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(21)	家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,450,000		0	0	1,024,028		1,024,028	41.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於111年1月1日完成簽約，簽約金額245萬元，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，因第一季核銷尚在簽辦，致經費未執行，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,450,000
(22)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,422,000		0	433,916	431,358		865,274	35.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於111年1月1日完成簽約，簽約金額242萬2,000元，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,422,000
(23)	性騷擾防治宣導活動	236,000		12,204	43,276	13,146		68,626	29.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(24)	家庭暴力相對人輔導處遇服務方案	5,740,000		0	1,261,736	1,227,682		2,489,418	43.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於111年1月1日完成簽約，簽約金額574萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	5,740,000
(25)	保護性社工人員外聘督導暨心理支持計畫	1,313,000		75,142	115,215	294,161		484,518	36.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(26)	保護性個案工作社工人員值勤業務搭乘特約計程車實施計畫	100,000		6,685	21,838	26,476		54,999	55.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(27)	補助民間單位社會工作人員雇主應負擔勞健保費、提撥勞退準備金	600,000	-100,000	0	89,034	89,034		178,068	35.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(28)」。 / 2.本案因部份民間單位申請中央補助未通過致無支用該筆經費，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(28)	老人及身障高需求之保護性個案安置補助	3,000,000	200,000	0	618,500	710,263		1,328,763	41.5%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(27)及(32)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，核銷按季核銷， 後續積極辦理。		社會處(保護科)
(29)	性侵害被害人補助計畫	200,000		74,750	23,560	101,550		199,860	99.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(30)	家庭暴力被害人多元服務暨目睹兒童及少年處遇服務	3,500,000		0	804,050	939,857		1,743,907	49.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額350萬元，核銷按季核銷，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,500,000
(31)	家庭暴力被害人補助計畫	600,000	220,000	128,070	170,760	265,910		564,740	68.9%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(17)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(32)	家暴志工暨網絡人員參訪培力計畫	100,000	-100,000	0	0					1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(28)」。 / 2.本案計畫因疫情關係，考量投入志願服務者年邁，整體風險性高，故停止辦理相關活動。		社會處(保護科)
小計		104,340,000	-2,990,000	2,784,318	12,497,240	18,531,978	0	33,813,536	33.4%
3.老人福利
(1)	緊急救援服務及遠距照顧服務	5,960,000		0	1,079,680	603,520		1,683,200	28.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與中興保全科技股份有限公司簽約，簽約金額537萬6,000元，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,376,000
(2)	辦理老人監護權訪視調查暨老人保護網絡聯繫會報	176,000		6,200	19,440	19,120		44,760	25.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(3)	委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	3,000,000		0	131,342	440,423		571,765	19.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(4)	行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		63,049	219,719	131,676		414,444	46.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會簽約，簽約金額88萬1,780元，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	881,780
(5)	補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	5,700,000		0	730,400	1,022,824		1,753,224	30.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(6)	彰化縣社區照顧關懷據點服務優化方案	5,353,000	600,000	0	1,636,266	1,771,440		3,407,706	57.2%	1.考量實際需求，辦理超併60萬元。 / 2.本案與財團法人弘道老人福利基金會簽約，簽約金額535萬3,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,353,000
(7)	補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利及社區關懷據點相關服務及活動	25,200,000	-131,000	180,000	2,455,971	2,554,102		5,190,073	20.7%	1.考量實際需求，調整部分經費至「老(15)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(8)	各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000		15,000	70,000	1,482,732		1,567,732	19.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(9)	補助大學辦理老人學習課程等	3,600,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，於年底一併核銷，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(10)	低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	4,500,000		0	327,317	560,846		888,163	19.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案假牙審查費用與彰化縣牙醫師公會，簽約金額230萬元整，按申請梯次核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	2,300,000
(11)	彰化縣自辦長青學苑	1,300,000		3,600	284,400	295,200		583,200	44.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(12)	低收入戶老人安養護業務	18,000,000		0	15,220,015	2,765,046		17,985,061	99.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(13)	低收入戶及中低收入老人敬老眼鏡補助	1,800,000	-1,450,000	0	89,500	45,000		134,500	38.4%	1.考量實際需求，調整部分經費至「其他(3)」。 / 2.本案實際申請人數未達預期，致執行率較低，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(14)	老人保護個案庇護安置業務	2,804,000		0	2,202,158	477,097		2,679,255	95.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(15)	老人福利業務所需辦公用品及設施設備		131,000		0	120,354		120,354	91.9%	1.考量實際需求，經費由「老(7)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
小計		86,293,000	-850,000	267,849	24,466,208	12,289,380	0	37,023,437	43.3%
4.身心障礙者福利
(1)	補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	1,000,000	-500,000	0	40,000	268,000		308,000	61.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「其他(3)」。 / 2.本案已補助6案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(2)	補助及委託辦理身心障礙福利服務專業人員訓練及各項社會參與活動	8,000,000	-1,500,000	55,374	372,440	843,710		1,271,524	19.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「其他(3)」。 / 2.本案已補助102案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(3)	聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,851,000	23,000	321,929	415,127	405,839		1,142,895	61.0%	1.考量實際需求，部分經費由「身(12)」調整支應。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會簽約，簽約金額127萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,275,000
(4)	社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		111,356	218,151	202,133		531,640	53.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(5)	身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		411,770	445,944	967,766		1,825,480	60.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(6)	田尾身心障礙者教養家園	5,800,000		947,000	1,010,000	2,180,000		4,137,000	71.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額580萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	5,800,000
(7)	身心障礙者臨時及短期照顧服務	1,350,000		0	291,068	243,780		534,848	39.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約金額135萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	1,350,000
(8)	身心障礙者手語翻譯服務	1,877,000		97,989	355,763	348,632		802,384	42.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聾人協會簽約，簽約金額187萬7,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,877,000
(9)	身心障礙者同步聽打服務	630,000		0	116,133	134,202		250,335	39.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聲暉協進會簽約，簽約金額63萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	630,000
(10)	身心障礙者行為輔導服務	6,270,000		0	1,302,874	1,373,509		2,676,383	42.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與國立彰化師範大學簽約，簽約金額627萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	6,270,000
(11)	身心礙者復康巴士交通服務	48,500,000	-500,000	4,590,768	11,128,818	10,078,963		25,798,549	53.7%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(14)、(16)、(28)及(29)」。 / 2.小型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣肢體傷殘協進會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會等單位完成簽約，簽約總金額4,597萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額203萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	48,000,000
(12)	身心障礙團體培力計畫	7,158,000	-58,000	2,700,000	1,150,471	1,104,665		4,955,136	69.8%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(3)、(26)及(29)」。 / 2.本案已撥付評鑑獎勵金，並補助11案培力計畫，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)
(13)	弱勢身心障礙假牙補助	3,000,000		0	543,000	199,000		742,000	24.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身福科)	300,000
(14)	身心障礙者需求評估新制工作	4,647,000	63,000	340,852	1,070,560	1,106,663		2,518,075	53.5%	1.考量實際需求，部分經費由「身(11)」調整支應。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會簽約，簽約金額470萬8,485元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	4,708,485
(15)	身心障礙者社區式照顧服務	18,740,000		0	398,124	6,261,115		6,659,239	35.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為432萬8,000元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案另補助3單位辦理小型作業所、7單位辦理日間照顧、3單位辦理家庭托顧、3單位辦理社區居住服務、1單位辦理精神障礙者協作模式，總計補助1,072萬915元，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	4,328,000
(16)	身心障礙者監護及輔助宣告補助暨監護權訪視調查	150,000	50,000	71,600	34,400	60,000		166,000	83.0%	1.考量實際需求，部分經費由「身(11)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(17)	身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	745,000	-169,000	0	91,867	116,390		208,257	36.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(29)」。 / 2.本案與社團法人彰化縣啟智協進會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額341萬1,000元(彩餘57萬6,000元及公務預算283萬5,000元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	576,000
(18)	輔具資源中心服務計畫	11,704,000		0	2,997,184	2,676,008		5,673,192	48.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約總金額1,378萬8,000元整(彩餘1,170萬4,000元及公務預算208萬4,000元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	11,704,000
(19)	身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	765,000		0	155,144	341,971		497,115	65.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額76萬5,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	765,000
(20)	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	60,192,000		0	0	60,192,000		60,192,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與98家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額；本案優先使用中央補助及縣款，故公彩盈餘尚未執行。		社會處(身福科)
(21)	身心障礙者主動關懷服務方案計畫	201,000	-70,000	8,414	25,968	35,108		69,490	53.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(29)」。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額300萬2,844元(彩餘13萬48元及公務預算287萬2,796元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	130,048
(22)	身心障礙者家庭照顧者支持服務	688,000	-161,000	0	47,817	49,006		96,823	18.4%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(29)」。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣白玉功德會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額352萬6,655元(彩餘52萬6,655元及公務預算300萬元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	526,655
(23)	身心障礙者生涯轉銜ICF個案管理暨家庭關懷訪視服務計畫	16,788,000		1,190,717	3,592,985	4,845,697		9,629,399	57.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額 1,678萬8,000元，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	16,788,000
(24)	身心障礙機構端午節加菜金	360,000		0	340,000	0		340,000	94.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共補助12家縣內身心障礙機構。		社會處(身福科)
(25)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫	345,000		0	0	45,000		45,000	13.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，優先使用中央補助及縣款，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(26)	視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務	399,000	25,000	10,284	38,692	35,362		84,338	19.9%	1.考量實際需求，部分經費由「身(12)」調整支應。 / 2.本案與社團法人彰化縣盲人福利協進會簽約，簽約金額249萬元整(彩餘42萬4,000元及公務預算206萬6,000元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	424,000
(27)	身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫	494,000		0	114,087	115,847		229,934	46.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額483萬3,000元整(彩餘49萬4,000元及公務預算433萬9,000元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	494,000
(28)	機構嚴重行為問題身心障礙者加強照顧服務費		204,000		0	0		0	0.0%	1.考量實際需求，經費由「身(11)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
(29)	弱勢身心障礙者安置服務補助		4,730,000		0	0		0	0.0%	1.考量實際需求，經費由「身(11)、(12)、(17)、(21)及(22)」調整支應，並再超併413萬7,000元。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
小計		205,654,000	2,137,000	10,858,053	26,296,617	94,230,366	0	131,385,036	63.2%
5.其他福利
(1)	社區資源中心	4,500,000		0	928,386	1,224,153		2,152,539	47.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限111年1月1日至111年12月31日止，決標金額450萬元整，按季核銷‧		社會處(社發科)	4,500,000
(2)	福利化社區旗艦型計畫方案	3,000,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫受理社團隊申請並審查中，最晚於11月底前辦理核銷事宜。		社會處(社發科)
(3)	福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展補助計畫	41,540,000	8,120,000	6,420,600	12,105,361	10,304,392		28,830,353	58.1%	1.考量實際需求，經費由「兒(3)、兒(4)、婦(17)、婦(18)、婦(19)、婦(20)、老(13)、身(1)及身(2)」調整支應。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部分案件為系列性活動，需待活動完成後再行辦理核銷作業。		社會處(社發科)
(4)	補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備	16,000,000	3,000,000	541,950	5,021,800	8,482,688		14,046,438	73.9%	1.考量實際需求，辦理超併300萬元。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部分案件為修繕性質，需待修繕完畢後再行辦理核銷作業。		社會處(社發科)
(5)	社區福利服務業務辦公設備		150,000		0	118,453		118,453	79.0%	1.考量實際需求，辦理超併15萬元。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
小計		65,040,000	11,270,000	6,962,550	18,055,547	20,129,686	0	45,147,783	59.2%
（二）社會救助
1	以工代賑	2,500,000		1,094,114	1,380,206	0		2,474,320	99.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
2	突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0	0		1,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(社助科)
3	社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	3,608,000	1,482,000	0	0	13,008		13,008	0.3%	1.考量實際需求，部分經費由「社助(8)」調整支應，並再超併96萬2,000元。 / 2.本案於111年6月16日決標，決標金額388萬2,958元，計畫執行至111年底一次核銷。		社會處(社助科)	3,882,958
4	社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	8,322,000	3,600,000	686,129	1,838,427	1,928,982		4,453,538	37.4%	1.考量實際需求，辦理超併360萬元。 / 2.本案於111年1月1日簽約，簽約金額499萬元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	4,990,000
5	社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	600,000		0	0	396,453		396,453	66.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢，受補助單位尚未送府核銷，後續積極催辦。		社會處(社助科)
6	推動彰化縣遊民業務	2,356,000		49,250	0	106,440		155,690	6.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證191萬4,419元，部分案件尚未核銷，後續積極催辦。		社會處(社助科)
7	社會救助脫貧方案	158,000		0	0	8,960		8,960	5.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證13萬2,860元，辦理核銷作業中。		社會處(社助科)
8	低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	9,000,000	-1,996,000	1,592,000	1,636,000	1,859,228		5,087,228	72.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「社助(3)、(11)及(12)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
9	彰化縣備災管理計畫	6,762,000	-2,362,000	0	0	0		0	0.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「社助(12)」。 / 2.本案計畫執行中，預計年底一次核銷撥款，後續積極辦理。		社會處(社助科)
10	急難救助	2,184,000		1,723,500	460,500	0		2,184,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(社助科)
11	遊民傷病醫療看護費補助	2,736,000	1,300,000	1,988,351	1,202,716	844,621		4,035,688	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「社助(8)」調整支應。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(社助科)
12	低收中低傷病醫療看護補助	5,200,000	2,538,000	5,189,048	0	2,547,838		7,736,886	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「社助(8)及(9)」調整支應。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(社助科)
小計		44,426,000	4,562,000	13,322,392	6,517,849	7,705,530	0	27,545,771	56.2%
（三）社會保險
小計		0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業
1	1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		15,000	9,200	14,631		38,831	18.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫執行中，後續將積極推廣與媒合。		勞工處(關係科)
小計		210,000	0	15,000	9,200	14,631	0	38,831	18.5%
（五）醫療保健
1	長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	1,070,000		1,070,000	0	0		1,070,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
2	公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0	0		230,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
3	補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	12,000,000		12,000,000	0	0		12,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
4	長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000	-900,000	900,000	-900,000					本案因COVID-19疫情仍未控制，為維護住民健康避免交互感染，今年暫停執行，調整經費至「醫(25)」。		衛生局
5	定點乾燥服務	500,000		500,000	0	0		500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心簽約，簽約金額50萬元，核銷方式為月核銷，後續積極辦理。		衛生局	500,000
6	急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,540,000		2,540,000	0	0		2,540,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
7	長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000		2,000,000	0	0		2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
8	長照2.0服務品質監控輔導計畫	2,400,000		2,400,000	0	0		2,400,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
9	整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000	0	0		1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
10	身心障礙鑑定服務計畫	3,000,000		3,000,000	0	0		3,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
11	特定失能需求者服務計畫	2,000,000		2,000,000	0	0		2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
12	長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程	113,386,300	-60,000,000	113,386,300	0	-60,000,000		53,386,300	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫(24)、(27)及(28)」，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
13	長照2.0送藥到府服務	1,300,000		1,300,000	0	0		1,300,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案與彰化縣藥師公會、彰化基督教醫院、員林基督教醫院簽約，簽約金額130萬元，核銷方式為月核銷，後續積極辦理。		衛生局	1,300,000
14	長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000		2,300,000	0	0		2,300,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
15	弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	500,000		500,000	0	0		500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
16	長照C據點護眼服務計畫	1,100,000		1,100,000	0	0		1,100,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
17	社區不老健身房	2,500,000		2,500,000	0	0		2,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
18	高齡者整合式健康篩檢暨沿海高空汙風險地區癌症篩檢獎勵計畫	2,000,000		2,000,000	0	0		2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案與衛生福利部臺中醫院簽約，簽約金額60萬元，核銷方式為年核銷，後續積極辦理。		衛生局	600,000
19	社區長者骨質密度篩檢巡迴服務計畫	1,500,000		1,500,000	0	0		1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
20	中低收入戶老人生活津貼1.5倍以下機構安置	5,280,000		5,280,000	0	0		5,280,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
21	弱勢族群心理健康及精神病防治計畫	1,700,000		1,700,000	0	0		1,700,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
22	住宿式長照機構新建工程等2案	19,174,700	140,825,300	19,174,700	0	140,825,300		160,000,000	100.0%	1.考量實際需求，辦理超併1億5,000萬元，另調整部分經費至「醫(23)及(24)」，已先將部分經費撥予衛生局執行。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
23	線西鄉長照據點內部裝修及設備		6,890,000	0	0	6,890,000		6,890,000	100.0%	1.考量實際需求，辦理超併389萬元，並再由「醫(22)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
24	長照衛福據點等9案規劃設計監造技術服務		124,394,700	0	0	124,394,700		124,394,700	100.0%	1.考量實際需求，辦理超併7,822萬元，並再由「醫(12)及(22)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
25	鹿港鎮長照據點設施設備		900,000		900,000	0		900,000	100.0%	1.考量實際需求，經費由「醫(4)」調整支應，先將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
26	員林市、大城鄉、竹塘鄉長照衛福據點新建工程		27,000,000		0	27,000,000		27,000,000	100.0%	1.考量實際需求，辦理超併2,700萬元。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
27	北斗鎮長照據點內部裝修及設備		12,000,000			12,000,000		12,000,000	100.0%	1.考量實際需求，經費由「醫(12)」調整支應，先將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
28	員林市長照據點內部裝修及設備		8,000,000			8,000,000		8,000,000	100.0%	1.考量實際需求，經費由「醫(12)」調整支應，先將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
小計		178,881,000	259,110,000	178,881,000	0	259,110,000	0	437,991,000	100.0%
合 計		852,394,000	275,492,000	229,836,353	125,215,791	434,887,712	0	789,939,856	70.0%				217,512,474
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 768,940,388 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 878,542,958 + 680,337,286 - 789,939,856 = 768,940,388 。					768,940,388
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 217,512,474 元，預計於次季執行經費 54,379,000 元。
（二）預計於次季核銷經費 112,368,944 元，預估累計至次季止執行率 80 %。
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：111.10.07

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、G欄位請填寫111年7月至9月底簽付數(以支出預算控制備查簿之傳票金額為準)。
二、KL欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。
三、另請填寫206-208列的經費動支及核銷預估情形。
1.第207列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第208列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補或自辦)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄KL填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案與○○○簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第207列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點簽約金額的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約9萬元，那預計次季執行經費就是27萬元。