## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國112年4月份至6月份（112年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
三、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 184,688,556 元。
四、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2)-(a3) 701,826,366 元 。
(a1)111年公益彩券盈餘分配待運用數為 702,187,750 元。 / (a2)110保留數於111年執行剩餘 475,158 元【保留數22,350,878-執行數21,875,720】。 / (a3)111年雜項收入衛生局繳回110年計畫賸餘款 836,542 元。
（二）處理情形： 納入112年度預算繼續執行。
五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b) 389,313,754 元。
六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 614,836,000 元，追加減 0 元，合計 614,836,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 955,718,000 元，追加減 /超支併決算 76,918,000 元，合計(c) 1,032,636,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 12,219,993,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,032,636,000 元，運用公益彩 / 券盈餘占歲出預算社會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 7.79% 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財 / 源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
七、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(更新請用紅字)		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	發展遲緩兒童接受日間托育服務及新生兒助聽器補助計畫	620,000		10,000	153,800			163,800	26.42%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案日間托育服務核銷方式為季核銷；新生兒助聽器補助依民眾申請案核實撥付。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(2)	弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000	800,000	0	648,276			648,276	8.31%	1.該項計畫視實際需求辦理超併80萬元。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷，並持續積極辦理。		社會處(兒少科)
(3)	補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	3,000,000		149,000	1,434,872			1,583,872	52.80%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，核銷方式為按件申請及核銷，待單位辦理核銷流程，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(4)	我國少子女化對策計畫-專案人力	645,000		91,360	136,581			227,941	35.34%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(5)	弱勢兒童及少年生活扶助社工員訪視輔導	700,000		93,252	113,599			206,851	29.55%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(6)	兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	595,000		50,000	10,800			60,800	10.22%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(7)	托嬰中心訪視輔導暨評鑑	4,730,000		5,000	664,745			669,745	14.16%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與朝陽科技大學簽約，簽約金368萬7,500元整，核銷方式為按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,687,500
(8)	兒童青少年福利服務中心營運管理計畫	3,820,000		241,919	677,702			919,621	24.07%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.因1、2月份人力尚未補齊，且活動與課程核銷於活動辦理後進行，多數活動集中於第3季(暑期)進行。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(9)	建構友善育兒環境實施計畫	71,040,000		934,585	6,116,642			7,051,227	9.93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與弘光科技大學、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人亞洲大學、朝陽科技大學、財團法人中華民國唐氏症基金會、社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會簽約，簽約金額共計2,174萬1,930元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	21,741,930
(10)	弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助	30,000,000		16,637,499	13,338,252			29,975,751	99.92%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(11)	兒童發展通報轉介中心、社區資源服務中心暨社區療育服務計畫	14,103,000		0	2,779,057			2,779,057	19.71%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與瑪喜樂基金會、慈愛教養院、家扶發展學園、聖家啟智中心簽約，簽約金額總計1,350萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	13,500,000
(12)	發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	4,200,000		108,670	4,091,330			4,200,000	100.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(兒少科)
(13)	居家托育服務中心計畫	1,157,000		0	230,310			230,310	19.91%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.北區居家托育服務中心與社團法人彰化縣保母協會簽約，簽約金額69萬4,596元；南區居家托育服務中心與社團法人彰化縣家樂福人文生活關懷協進會簽約，簽約金額35萬3,952元，核銷方式皆為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	1,048,548
(14)	兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	2,360,000		0	540,904			540,904	22.92%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人迎曦教育基金會簽約，簽約金額236萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	2,360,000
(15)	罹患癌症之兒童及青少年醫療費用補助計畫	2,000,000		500,000	900,000			1,400,000	70.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(16)	補助托嬰中心改善充實設施設備計畫	1,290,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫預計下半年度執行，預計於11月底前執行核銷完畢，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(17)	玩具銀行實施計畫	1,850,000		193,470	308,866			502,336	27.15%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(18)	新建田中公設民營托嬰中心		27,050,000	0	0			0	0.00%	1.該項計畫視實際需求辦理補辦預算2,705萬元。 / 2.本案計畫執行中，新建工程預計於112年8月底發包，並依工程進度辦理估驗撥款等事宜。		社會處(兒少科)
(19)	青春專案宣導	400,000		60,000	120,000			180,000	45.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(20)	兒童及少年性剝削行為人輔導教育暨防制宣導活動計畫	806,000		87,722	206,229			293,951	36.47%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(21)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務中心	1,070,000		0	208,976			208,976	19.53%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額107萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,070,000
(22)	毒品成癮者家庭支持服務方案	485,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(23)	社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		31,141	39,238			70,379	70.38%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(24)	彰化縣關懷中心	6,760,000		0	1,432,106			1,432,106	21.19%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月12日完成簽約，簽約金額676萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	6,760,000
(25)	保護業務公務車租賃	1,341,000		23,318	249,924			273,242	20.38%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月12日完成簽約，簽約金額106萬800元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,060,800
(26)	青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	800,000		93,418	142,079			235,497	29.44%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(27)	未成年性侵害、性剝削及多元議題兒少輔導處遇方案	3,900,000		0	872,316			872,316	22.37%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額390萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,900,000
(28)	家庭功能重建輔導服務方案	3,050,000		0	663,938			663,938	21.77%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額305萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,050,000
(29)	兒少保護親職教育輔導方案	2,137,000		0	376,917			376,917	17.64%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額213萬7,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,137,000
(30)	親屬寄養安置服務計畫	1,500,000		0	294,794			294,794	19.65%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(31)	兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	380,000		30,050	37,000			67,050	17.64%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(32)	兒少性剝削性侵害及兒少保護個案保護安置費用	4,788,000		0	817,335			817,335	17.07%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(33)	兒童少年家外安置服務	9,000,000		0	568,401			568,401	6.32%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(34)	兒少保護、家庭暴力防治、兒少性剝削防制、性侵害防治等相關保護性宣導	800,000		15,000	265,000			280,000	35.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
小計		186,427,000	27,850,000	19,355,404	38,439,989	0	0	57,795,393	26.97%
2.婦女福利					0
(1)	田中區婦女中心營運實施計畫	3,800,000		0	761,269			761,269	20.03%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於111年12月23日決標，簽約金額355萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	3,550,000
(2)	辦理婦女及新住民福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	5,700,000		515,000	2,031,861			2,546,861	44.68%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫依各單位申請核實撥付執行，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(3)	婦女學苑實施計畫	2,000,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.該項計畫為培力補助民間團體並透過競爭型審查方式，輔導各單位計畫內容及執行，7/11將辦理審查會議，核定後8/27起各單位始能執行計畫，預計於第4季核銷。		社會處(婦女科)
(4)	辦理生育補助、性別平等及其他相關婦女福利業務	400,000		0	180,713			180,713	45.18%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(5)	新住民社區服務據點計畫	6,163,000		99,203	1,287,745			1,386,948	22.50%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案與彰化縣生命線協會(彰化區)、彰化縣志願服務協會(員林區)、伊甸社會福利基金會(田中區)及台灣新移民發展與交流協會(芳苑區)等單位簽約，總簽約金額616萬2,863元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	6,162,863
(6)	新住民家庭服務中心計畫	272,000		0	53,351			53,351	19.61%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案與彰化縣生命線協會簽約，簽約金額27萬2,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	272,000
(7)	推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		46,644	281,378			328,022	33.47%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案與彰化縣女性培力協會簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	980,000
(8)	彰化夢想館營運實施計畫	5,170,000		514,064	1,016,637			1,530,701	29.61%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.彰化夢想館委託營運管理，簽約金額385萬元，核銷方式皆為月核銷，目前核銷至112年2月。 / 3.另房屋租金已於111年12月31日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷，目前已核銷到第1季。 / 4.本案計畫總簽約金額為512萬元(委託營運管理380萬元及房租132萬元)，目前執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	5,120,000
(9)	性別平等辦公室業務費	350,000		17,570	80,981			98,551	28.16%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(10)	特殊境遇家庭扶助	10,000,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案目前先行由中央核撥之經費進行支付，故尚未支用。		社會處(婦女科)
(11)	推動性別友善及平權─消弭月經貧窮計畫	2,500,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案為創新計畫，尚在陳核中，後續積極辦理。		社會處(家庭中心)
(12)	彰化縣社會(家庭)福利服務中心	5,000,000		249,155	710,291			959,446	19.19%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，有關活動相關費用除樽節開支核實撥付外，多數活動費用皆為先行簽證後再行核銷，另亦調查各中心需求，後續積極辦理。		社會處(家庭中心)
(13)	弱勢民眾安置服務補助	5,000,000		365,128	1,400,790			1,765,918	35.32%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與縣內33個機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額，截至6月底共安置23位個案。		社會處(家庭中心)
(14)	彰化縣綜合服務行政大樓	45,000,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.工程預計112年7月開工。		社會處(婦女科)
(15)	北斗及員林家庭福利服務中心室內裝修		6,519,000	0	0			0	0.00%	1.考量實際需求，經費由「老(1)」及「老(11)」調整支應，另超併386萬9,000元。 / 2.本計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(16)	聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	610,000		90,233	133,471			223,704	36.67%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(17)	法律扶助實施計畫	115,000		12,500	32,500			45,000	39.13%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(18)	安全維護服務	480,000		0	183,896			183,896	38.31%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額45萬6,393元整，核銷按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	456,393
(19)	幸福家庭齊步走計畫	400,000		23,678	64,600			88,278	22.07%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(20)	社區關懷總動員	600,000		0	43,800			43,800	7.30%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(21)	社會處保護服務科辦公室營運費	5,000,000		974,303	1,736,407			2,710,710	54.21%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(22)	家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,450,000		0	578,791			578,791	23.62%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額245萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,450,000
(23)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,370,000		0	469,555			469,555	19.81%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額237萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,370,000
(24)	性騷擾防治宣導活動	195,000		46,000	36,288			82,288	42.20%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(25)	家庭暴力相對人輔導處遇服務方案	5,744,000		0	1,175,516			1,175,516	20.47%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額574萬4,000元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	5,744,000
(26)	保護性社工人員外聘督導暨心理支持計畫	1,563,000		75,990	291,662			367,652	23.52%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(27)	保護性個案工作社工人員值勤業務搭乘特約計程車實施計畫	100,000		6,526	21,954			28,480	28.48%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(28)	補助民間單位社會工作人員雇主應負擔勞健保費、提撥勞退準備金	91,000	30,000	0	0			0	0.00%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(29)」調整支應」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(29)	老人及身障高需求之保護性個案安置補助	3,800,000	-30,000	0	698,924			698,924	18.54%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(28)」。 / 2.本案計畫執行中，核銷按季核銷， 後續積極辦理。		社會處(保護科)
(30)	性侵害被害人補助計畫	200,000		31,710	165,726			197,436	98.72%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(31)	家庭暴力被害人多元服務暨目睹兒童及少年處遇服務	3,500,000		0	452,940			452,940	12.94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於112年1月1日完成簽約，簽約金額350萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,500,000
(32)	家庭暴力被害人補助計畫	600,000		85,380	143,840			229,220	38.20%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
(33)	家暴志工暨網絡人員參訪培力計畫	43,000		720	8,000			8,720	20.28%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
小計		120,196,000	6,519,000	3,153,804	14,042,886	0	0	17,196,690	13.57%
3.老人福利					0
(1)	緊急救援服務及遠距照顧服務	8,060,000	-2,500,000	497,620	998,820			1,496,440	26.91%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(15)」。 / 2.本案與中興保全科技股份有限公司完成簽約，簽約金額751萬8,000元整(公務預算245萬8,000元、公彩盈餘506萬元)，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,060,000
(2)	辦理老人監護權訪視調查暨老人保護網絡聯繫會報	175,000		0	68,470			68,470	39.13%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(3)	委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	3,000,000		0	128,139			128,139	4.27%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫項下走失預防協尋系統維護及平台經營管理計畫為季核銷，防走失協尋服務計畫為半年核銷，高齡同學會與卡拉OK歌唱比賽預計於8-10月辦理，俟活動結束後核銷。 / 3.本案計畫執行中，持續積極辦理。		社會處(長青科)
(4)	行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		0	200,465			200,465	22.27%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會簽約，簽約金額88萬3,124元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	883,124
(5)	補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	5,700,000		49,000	1,048,100			1,097,100	19.25%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(6)	彰化縣社區照顧關懷據點服務優化方案	5,953,000		0	1,560,340			1,560,340	26.21%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人弘道老人福利基金會簽約，簽約金額592萬3,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,923,000
(7)	補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利及社區關懷據點相關服務及活動	25,700,000		435,000	3,404,000			3,839,000	14.94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(8)	各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	9,000,000	-1,500,000	60,000	1,529,700			1,589,700	21.20%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(15)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(9)	補助大學辦理老人學習課程等	3,000,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，分上下半度核銷，持續積極辦理。		社會處(長青科)
(10)	低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	4,500,000		0	309,549			309,549	6.88%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案假牙審查費用與彰化縣牙醫師公會簽約，簽約金額230萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	2,300,000
(11)	彰化縣自辦長青學苑	1,268,000	-150,000	0	410,400			410,400	36.71%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(15)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(12)	低收入戶老人安養護業務	19,560,000		21,498	19,469,681			19,491,179	99.65%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(13)	低收入戶及中低收入老人敬老眼鏡補助	350,000		0	34,500			34,500	9.86%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(14)	老人保護個案庇護安置業務	2,823,000		0	2,353,890			2,353,890	83.38%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(15)	老人生活狀況與福利需求調查	800,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，依計畫執行期程由廠商向本府請款。		社會處(長青科)
小計		90,789,000	-4,150,000	1,063,118	31,516,054	0	0	32,579,172	37.60%
4.身心障礙者福利					0
(1)	補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	1,000,000		47,600	170,000			217,600	21.76%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助5案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(2)	補助及委託辦理身心障礙福利服務專業人員訓練及各項社會參與活動	8,000,000		215,000	432,500			647,500	8.09%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助71案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(3)	聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,932,000		344,526	406,117			750,643	38.85%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會簽約，簽約金額133萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,330,000
(4)	社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		84,003	140,578			224,581	22.46%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(5)	身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		233,719	994,928			1,228,647	40.95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(6)	田尾身心障礙者教養家園	7,800,000		1,050,000	1,180,000			2,230,000	28.59%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額780萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	7,800,000
(7)	身心障礙者臨時及短期照顧服務	1,350,000		0	246,815			246,815	18.28%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額135萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	1,350,000
(8)	身心障礙者手語翻譯服務	1,885,000		278,194	437,840			716,034	37.99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聾人協會簽約，簽約金額188萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,885,000
(9)	身心障礙者同步聽打服務	630,000		0	133,359			133,359	21.17%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聲暉協進會簽約，簽約金額63萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	630,000
(10)	身心障礙者行為輔導服務	6,450,000		0	1,397,809			1,397,809	21.67%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與國立彰化師範大學簽約，簽約金額645萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	6,450,000
(11)	身心礙者復康巴士交通服務	50,000,000		4,853,886	13,382,394			18,236,280	36.47%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.小型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣肢體傷殘協進會及社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會簽約，合計簽約金額為4,790萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額203萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	49,930,000
(12)	身心障礙團體培力計畫	7,750,000		3,350,000	1,151,341			4,501,341	58.08%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已撥付評鑑獎勵金，並補助11案培力計畫，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)
(13)	弱勢身心障礙假牙補助	3,000,000		0	296,000			296,000	9.87%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身福科)	300,000
(14)	身心障礙者需求評估新制工作	4,892,000		701,794	1,118,404			1,820,198	37.21%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額489萬2,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	4,892,000
(15)	身心障礙者社區式照顧服務	17,000,000	2,000,000	0	408,641			408,641	2.15%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為469萬4,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案另補助2單位辦理小型作業所、7單位辦理日間照顧、3單位辦理家庭托顧、4單位辦理社區居住服務，以及補助中央核定12家小型作業所之配合款，補助總金額總計1,239萬2,578元，核銷方式皆為季核銷。		社會處(身福科)	4,694,000
(16)	身心障礙者監護及輔助宣告補助暨監護權訪視調查	190,000		113,121	56,879			170,000	89.47%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(17)	身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	595,000		0	27,703			27,703	4.66%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣白玉功德會及社團法人彰化縣啟智協進會簽約，簽約總金額343萬元(公務308萬7,000及彩餘34萬3,000元)，核銷方式採季核銷。		社會處(身福科)	343,000
(18)	輔具資源中心服務計畫	11,723,000		0	5,581,582			5,581,582	47.61%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約總金額2,656萬5,000元(彩餘1,172萬3,000元及公務預算1,484萬2,000元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	11,723,000
(19)	身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	777,000		0	85,398			85,398	10.99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額77萬7,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	777,000
(20)	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	57,183,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與99家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.本案優先使用補助款，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(21)	身心障礙者主動關懷服務方案計畫	267,000	-12,000	9,608	43,205			52,813	20.71%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額313萬9,796元(彩餘13萬9,796元及公務預算300萬元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	139,796
(22)	身心障礙者家庭照顧者支持服務	491,000		0	30,406			30,406	6.19%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣白玉功德會及社團法人彰化縣啟智協進會簽約，簽約總金額374萬1,000元(公務348萬元及彩餘26萬1,000元)，核銷方式採季核銷。		社會處(身福科)	261,000
(23)	身心障礙者生涯轉銜ICF個案管理暨家庭關懷訪視服務計畫	18,265,000		1,181,749	4,012,309			5,194,058	28.44%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額1,826萬5,000元，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	18,265,000
(24)	身心障礙機構端午節加菜金	360,000		0	325,000			325,000	90.28%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共發放11家機構。		社會處(身福科)
(25)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫	111,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，預計於10月份辦理教育訓練課程，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(26)	視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務	412,000	12,000	10,792	81,913			92,705	21.86%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣盲人福利協進會簽約，簽約金額247萬8,000元整(彩餘42萬4,000元及公務205萬4,000元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	424,000
(27)	身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫	601,000		0	121,400			121,400	20.20%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額504萬6,000元整(彩餘60萬1,000元及公務444萬5,000元)，核銷方式為季核銷。			601,000
(28)	弱勢身心障礙者安置服務補助	4,730,000	-500,000	0	724,747			724,747	17.13%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
小計		211,394,000	1,500,000	12,473,992	32,987,268	0	0	45,461,260	21.35%
5.其他福利					0
(1)	社區資源中心	4,500,000		0	797,805			797,805	17.73%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限112年1月1日至112年12月31日止，決標金額450萬元整，按季核銷。		社會處(社發科)	4,500,000
(2)	福利化社區旗艦型計畫方案	3,000,000	800,000	0	0			0	0.00%	1.考量實際需求，辦理超併80萬元。 / 2.本計畫受理社團隊申請並審查中，最遲於11月底前辦理核銷事宜。
(3)	福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展補助計畫	50,000,000		7,062,370	14,808,771			21,871,141	43.74%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部分案件為系列性活動，需待活動完成後再行辦理核銷作業。
(4)	補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備	19,000,000		680,000	5,069,300			5,749,300	30.26%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部分案件為修繕性質，需待修繕完畢後再行辦理核銷作業。
(5)	社區福利服務業務辦公設備	150,000		0	104,473			104,473	69.65%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社發科)
(6)	社區發展工作評鑑獎勵金	1,800,000		0	1,360,000			1,360,000	75.56%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社發科)
(7)	促進社區弱勢族群社會參與方案	300,000		300,000	0			300,000	100.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢。		社會處(社發科)
小計		78,750,000	800,000	8,042,370	22,140,349	0	0	30,182,719	37.94%
（二）社會救助					0
1	以工代賑	877,000		867,451	0			867,451	98.91%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
2	突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0			1,000,000	100.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會處(社助科)
3	社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	5,474,000		11,952	11,952			23,904	0.44%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與台灣資服科技股份有限公司簽約，簽約金額645萬5,850元整(其中120萬元由111年度保留經費支應)，核銷方式為半年核銷1次。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)	5,255,850
4	社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	11,953,000		835,026	2,119,121			2,954,147	24.71%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣志願服務協會簽約，簽約金額499萬元整，核銷方式為按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)	4,990,000
5	社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	700,000		0	573,543			573,543	81.93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
6	推動彰化縣遊民業務	2,356,000		129,043	0			129,043	5.48%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
7	社會救助脫貧方案	160,000		0	51,045			51,045	31.90%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
8	低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	7,000,000	-500,000	1,302,000	1,022,000			2,324,000	35.75%	1.考量實際需求，調整部分經費至「社助10」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
9	彰化縣備災管理計畫	539,000		0	0			0	0.00%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案補助中華民國紅十字會台灣省彰化縣支會辦理，核銷方式為年底一次核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
10	急難救助	2,100,000	500,000	2,100,000	500,000			2,600,000	100.00%	1.考量實際需求，部分經費由「社助8」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
11	遊民傷病醫療看護費補助	2,600,000	2,730,000	1,288,487	2,769,938			4,058,425	76.14%	1.該項計畫視實際需求辦理超併273萬元。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
12	低收中低傷病醫療看護補助	6,000,000		4,572,940	1,425,873			5,998,813	99.98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
13	社會處辦公空間資訊網路汰換		1,000,000	0	0			0	0.00%	1.該項計畫視實際需求辦理超併100萬元。 / 2.本案為新增計畫，後續積極辦理。		社會處(社助科)
小計		40,759,000	3,730,000	12,106,899	8,473,472	0	0	20,580,371	46.26%
（三）社會保險					0
小計		0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業					0
1	1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		10,000	48,280			58,280	27.75%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫執行中，後續將積極推廣與媒合。		勞工處(關係科)
小計		210,000	0	10,000	48,280	0	0	58,280	27.75%
（五）醫療保健					0
1	長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	1,070,000		1,070,000	0			1,070,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
2	公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0			230,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案為配合端午節，實際預計於4-6月辦理。		衛生局
3	補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	12,000,000	-12,000,000					本案因部分預計設立之單位延後或撤案，且優先使用中央款項，調整經費至「醫(22)」。		衛生局
4	長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000	-900,000					本案因COVID-19疫情及配合中央針對機構感控管制計畫，今年暫停執行，調整經費至「醫(22)」。		衛生局
5	定點乾燥服務	500,000		500,000	0			500,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心簽約，簽約金額新台幣49萬9,890元，核銷方式為月核銷。		衛生局	499,890
6	急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,540,000	1,000,000	3,540,000	0			3,540,000	100.00%	1.考量實際需求，部分經費由「醫3」調整支應。 / 2.本案經費先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案支應聘用2名人力薪資、年終等相關費用及業務所需之業務費，每月陸續核銷。		衛生局
7	長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000		2,000,000	0			2,000,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
8	長照2.0服務品質監控輔導計畫	2,400,000		2,400,000	0			2,400,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
9	整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000	0			1,500,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
10	身心障礙鑑定服務計畫	3,000,000		3,000,000	0			3,000,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
11	特定失能需求者服務計畫	2,000,000		2,000,000	0			2,000,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案支應聘用1名人力薪資、年終等相關費用及業務所需之業務費，每月陸續核銷。		衛生局
12	長照2.0送藥到府服務	1,300,000		1,300,000	0			1,300,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案與彰化縣藥師公會及彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院完成簽約，簽約金額分別為80萬元整及9萬6,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.另與彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院完成簽約，簽約金額為2萬元整，核銷方式為年核銷。		衛生局	916,000
13	長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000		2,300,000	0			2,300,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫聘用3名人力，缺額1位尚未補齊，其餘經費規劃陸續辦理活動及核銷。		衛生局
14	弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	500,000		500,000	0			500,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
15	長照C據點護眼服務計畫	1,100,000		1,100,000	0			1,100,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案截至6月，接受長照C據點護眼服務共計992人次。		衛生局
16	社區不老健身房	2,500,000		2,500,000	0			2,500,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
17	高齡長者健康照護計畫	2,000,000		2,000,000	0			2,000,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
18	社區長者骨質密度篩檢巡迴服務計畫	1,500,000		1,500,000	0			1,500,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
19	中低收入戶老人生活津貼1.5倍以下機構安置	5,280,000		5,280,000	0			5,280,000	100.00%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
20	弱勢族群心理健康及精神病防治計畫	1,770,000		1,770,000	0			1,770,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案支應聘用3名人力薪資、年終等相關費用，每月陸續核銷。		衛生局
21	住宿式長照機構新建工程等2案(埤頭&田中)	180,803,000		180,803,000	0			180,803,000	100.00%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.埤頭案工程施工中，擬依契約規定辦理付款事宜；田中案刻正辦理促參前置作業可行性評估。		衛生局
22	鹿港社區日照衛福中心新建工程		52,569,000	11,900,000	0			11,900,000	22.64%	1.考量實際需求，經費由「醫3」及「醫4)」調整支應，另超併4,066萬9,000元。 / 2.本案先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		衛生局
小計		227,193,000	40,669,000	227,193,000	0	0	0	227,193,000	84.82%
合 計		955,718,000	76,918,000	283,398,587	147,648,298	0	0	431,046,885	41.74%				233,043,694
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 660,093,235 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 701,826,366 + 389,313,754 - 431,046,885 = 660,093,235 。					660,093,235
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 233,043,694 元，預計於次季執行經費 58,260,000 元。
（二）預計於次季核銷經費 343,430,115 元，預估累計至次季止執行率 75 %。
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：112.07.07

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、F欄位請填寫112年4月至6月底簽付數(以支出預算控制備查簿之傳票金額為準)。
二、KL欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。
三、另請填寫201-203列的經費動支及核銷預估情形。
1.第202列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第203列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補或自辦)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄KL填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案與○○○簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第202列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點簽約金額的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約9萬元，那預計次季執行經費就是27萬元。