## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國107年4月份至6月份（107年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 168,322,754 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 833,327,116 元 。
(a1)106年公益彩券盈餘分配待運用數為 832,635,202 元。 / (a2)105保留數於106年執行剩餘 691,914 元。【保留數45,855,310-執行數45,163,396。】
（二）處理情形： 納入106年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b) 456,882,607 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）基金來源原編公益彩劵盈餘分配 570,578,000 元，合計 570,578,000 元。
（二）基金用途原編 772,851,000 元，超支併決算 41,290,000 元，合計 814,141,000 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(請更新後反紅，執行率未達50%應說明)		所屬單位
（一）兒童及少年福利
1.兒童發展通報轉介中心相關業務	3,658,000		0	806,197			806,197	22.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與喜樂保育院完成簽約，簽約金額359萬5,880元整，核銷方式為季核銷，第二季資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,595,880
2.發展遲緩兒童接受日間托育服務補助計畫	360,000		0	206,100			206,100	57.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為季核銷，第二季資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
3.弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	8,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷，故尚未辦理核銷，持續積極辦理中。		社會處(兒少科)
4.早期療育巡迴輔導服務計畫	700,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與慈生仁愛院完成簽約，簽約金額70萬元整，核銷方式為季核銷，第二季資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	700,000
5.發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫	700,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷，故尚未辦理核銷，持續積極辦理中。		社會處(兒少科)
6.平價托嬰補助計畫	540,000		48,000	148,500			196,500	36.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫依民眾實際申請情形覈實撥付，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
7.補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000		560,000	2,444,257			3,004,257	37.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，部分計畫為年度計畫，尚未辦理核銷，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
8.保母托育管理與托育費用-專案人力計畫	595,000		91,028	140,890			231,918	39.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因6月份薪資於7月簽辦、年終獎金於年底辦理，故執行率較低，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
9.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	4,260,000		606,931	790,740			1,397,671	32.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於106年12月29日與彰化縣志願服務協會完成簽約，簽約金額252萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，因6月份款項於7月簽辦、年終獎金於年底辦理，故執行率較低，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	2,520,000
10.育兒津貼專案人力及行政業務費	853,000	13,000	90,651	276,836			367,487	42.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「兒童及少年福利專車租賃業務」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，因6月份款項尚未請款，故執行率較低，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
11.彰化縣落實兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	613,000		20,000	237,300			257,300	42.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2..本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
12.托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	5,671,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與朝陽科技大學完成簽約，簽約金額531萬9,759元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，因第一二季核銷資料單位修正中，故尚未核撥經費，故執行率較低，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	5,319,759
13.兒童及青少年培力暨社會參與計畫	160,000		180	22,994			23,174	14.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，本年度兒少代表於7月初正式上任，故於下半年辦理培利課程，故執行率未達50%，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
14.兒童遊戲場設施安全管理與維護實施計畫	140,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，研習課程於下半年辦理，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
15.優良保母表揚活動	99,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於下半年度辦理，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
16.兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	5,100,000		0	808,897			808,897	15.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於106年12月29日與彰化縣基督教青年會完成簽約，簽約金額490萬元整，核銷方式為季核銷，第2季核銷資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	4,900,000
17.兒童及少年福利專車租賃業務	445,000	-63,000	16,724	39,600			56,324	14.7%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「育兒津貼專案人力及行政業務費」及「兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
18.發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務	4,944,000		126,000	852,242			978,242	19.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與伊甸基金會完成簽約，簽約金額444萬元整，核銷方式為季核銷，第2季核銷資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	4,440,000
19.公私協力托育資源中心實施計畫	17,686,000		773,859	1,911,102			2,684,961	15.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於106年12月29日與中州學校財團法人中州科技大學及財團法人亞洲大學完成簽約，簽約金額共計983萬6,351元整，核銷方式為季核銷，第2季核銷資料收件中。。另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	9,836,351
20.育兒指導員服務實施計畫	1,207,000	90,000	104,541	229,377			333,918	25.7%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用」調整支應。 / 2.本案於106年12月29日與彰化縣保母協會完成簽約，簽約金額120萬7,000元整，核銷方式為月核銷，6月份核銷資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	1,207,000
21.弱勢兒童及少年生活扶助及托育補助	129,500,000		44,584,067	29,879,575			74,463,642	57.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
22.兒童發展社區資源服務中心相關業務	8,086,000		0	1,658,627			1,658,627	20.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與慈愛教養院、彰化家扶發展學園、聖家啟智中心、聖智啟智中心、喜樂保育院完成簽約，簽約金額788萬5,599元整，核銷方式為季核銷，第2季核銷資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	7,885,599
23.發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	16,370,000		3,680	7,108,071			7,111,751	43.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，補助款按季撥付，第2季申請資料收件中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
24.公私協力托嬰中心實施計畫	6,150,000	6,000,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併600萬元。 / 2.本案機構規劃設計執行中，刻正辦理消防安全檢查及耐震評估等，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
25.居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,290,000	-90,000	0	173,718			173,718	14.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「育兒指導員服務實施計畫」辦理。 / 2.本案計畫執行中，核銷方式為季核銷，第2季核銷資料收件中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
26.未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	2,170,000		6,000	400,753			406,753	18.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與彰化縣志願服務協會完成簽約，簽約金額204萬6,000元整，核銷方式為季核銷，第二季資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	2,046,000
27.青春專案宣導	5,000,000		40,000	1,185,000			1,225,000	24.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
28.兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育暨防制宣導計畫	1,090,000		82,687	170,998			253,685	23.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
29.兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	1,780,000	50,000	0	403,429			403,429	22.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「兒童及少年福利專車租賃業務」調整支應。 / 2.本案於106年12月29日與財團法人迎曦教育基金會完成簽約，簽約金額178萬元整，核銷方式為季核銷，第2季核銷資料收件中。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,780,000
30.彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務處	1,096,000		0	298,064			298,064	27.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日完成簽約，簽約金額109萬6,000整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,096,000
31.毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	891,000		9,878	264,131			274,009	30.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
32.守護幼苗一把照	3,600,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
33.社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		13,593	4,972			18,565	18.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
34.彰化縣關懷中心	9,200,000	204,000	0	1,292,642			1,292,642	13.7%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「保護業務公務車租賃」調整支應。 / 2.本案於107年1月1日完成簽約，簽約金額920萬元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	9,200,000
35.保護業務公務車租賃	834,000	-204,000	93,392	155,686			249,078	39.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「彰化縣關懷中心」辦理。 / 2.本案於107年1月3日完成簽約，簽約金額50萬2,308元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	502,308
36.青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	3,740,000	-1,889,000	88,069	228,096			316,165	17.1%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「性侵害防治宣導計畫」、「諮商資源整合服務方案」及「『防治有功─向愛奔馳』激勵精進活動」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
37.兒童及少年性剝削防制家長親職教育暨安置後返家後續追蹤輔導服務	635,000		101,587	101,622			203,209	32.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日完成簽約，簽約金額63萬4,500元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	634,500
38.兒少處遇輔導整合服務計畫	1,341,000		0	286,476			286,476	21.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日完成簽約，簽約金額134萬1,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,341,000
39.兒少藥物濫用家長親職教育輔導方案	600,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
40.社會處保護服務科南彰化辦公室營運費	1,400,000		307,500	307,500			615,000	43.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.員林辦公室於107年1月1日完成簽約，簽約金額51萬元整，核銷方式為季核銷；溪湖辦公室於107年1月1日完成簽約，簽約金額72萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,230,000
小計	258,604,000	4,111,000	47,768,367	52,834,392	0	0	100,602,759	38.3%
（二）婦女福利
1.田中區婦女中心營運實施計畫	3,320,000		0	818,524			818,524	24.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於107年1月10日完成簽約，簽約金額332萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(婦女科)	3,320,000
2.辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	3,500,000		135,000	1,150,000			1,285,000	36.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
3.婦女學苑實施計畫	2,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫預計於5~10月執行，故尚未支用。		社會處(婦女科)
4.生育補助、性平宣導等婦女福利相關業務費用	200,000		380	70,700			71,080	35.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
5.多元弱勢家庭訪視實施計畫	4,000,000		283,076	896,911			1,179,987	29.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月26日完成簽約，簽約金額400萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(婦女科)	4,000,000
6.新住民社區服務據點計畫	6,062,000		164,648	771,231			935,879	15.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案成立彰化區、鹿港區、員林區、田中區、芳苑區及二林區等6區新住民社區服務據點，簽約金額分別為彰化區67萬3,500元、田中區134萬7,000元、員林區134萬7,000元、二林區67萬3,500元、鹿港區67萬3,500元、芳苑區112萬2,500元。		社會處(婦女科)	5,837,000
7.新住民家庭服務中心計畫	324,000		17,182	47,853			65,035	20.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
8.推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	900,000		38,954	149,967			188,921	21.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月25日完成簽約，簽約金額90萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(婦女科)	900,000
9.彰化夢想館營運實施計畫	6,050,000		466,137	1,203,258			1,669,395	27.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.彰化夢想館委託營運管理已於107年1月15日完成簽約，簽約金額473萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(婦女科)	4,730,000
10.彰化縣政府特殊境遇家庭扶助實施計畫		10,000,000		996,367			996,367	10.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併1,000萬元。 / 2.依實際申請人數核發補助經費。
11.彰化縣新住民家庭服務中心及新住民社區服務據點充實設施設備及修繕計畫		1,060,000		0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併106萬元。 / 2.現正進行相關採購程序，本案積極辦理中。
12.彰化縣家庭福利服務中心	30,064,000	19,400,000	479,347	1,857,080			2,336,427	4.7%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併1,940萬元。 / 2.本縣分別設置溪湖區、二林區、田中區、鹿港區、和美區、員林區，共6區家庭福利服務中心。溪湖區、二林區、鹿港區、和美區、員林區為公辦公營，田中區為委託營運管理，已於106年12月29日完成簽約，簽約金額445萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(家庭中心)	4,450,000
13.法律扶助顧問團實施計畫	298,000		44,000	46,000			90,000	30.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案按月核銷，部分請款尚未核銷完畢，致執行率未達50%，後續積極辦理。		社會處(家庭中心)
14.安全維護服務	579,000		37,395	112,185			149,580	25.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年2月1日完成簽約，簽約金額41萬1,345元整，按月核銷，部分請款尚未核銷完畢，致執行率未達50%。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	411,345
15.關懷服務專線計畫	2,408,000		105,096	298,432			403,528	16.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，按實際執行情形覈實核銷，部分請款尚未核銷完畢，致執行率未達50%，後續積極辦理。		社會處(保服科)
16.弱勢家庭研究服務計畫	2,650,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日完成簽約，簽約金額265萬元整，核銷為半年進行一次核銷，故尚未支用。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	2,650,000
17.幸福家庭齊步走計畫	2,864,000		707,618	0			707,618	24.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本項計畫執行中，部分補助案預計於7月陸續辦理，致執行率未達50%，後續積極辦理。		社會處(保服科)
18.社區關懷總動員	2,160,000		720,000	600,000			1,320,000	61.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
19.多元服務系統建置研究計畫	980,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年4月24日完成簽約，標案金額98萬元整，按年核銷，故尚未支用。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	980,000
20.社會處保護服務科北彰化辦公室營運費	3,164,000		623,902	654,938			1,278,840	40.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，按實際執行情形覈實核銷，部分請款尚未核銷完畢，致執行率未達50%，後續積極辦理。		社會處(保服科)
21.性侵害防治宣導計畫		250,000		0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」調整支應。 / 2.本案計畫規劃中，預計7~11月辦理，故尚未支用，後續積極辦理。
22.諮商資源整合服務方案		700,000		0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」調整支應。 / 2.本案計畫規劃中，預計9月辦理，故尚未支用，後續積極辦理。
23.「防治有功─向愛奔馳」激勵精進活動		939,000		0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」調整支應。 / 2.本案計畫規劃中，預計8月執行，故尚未支用，後續積極辦理。
24.聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	560,000		83,335	128,350			211,685	37.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		法制處
小計	72,083,000	32,349,000	3,906,070	9,801,796	0	0	13,707,866	13.1%
（三）老人福利
1.辦理緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000		0	1,050,000			1,050,000	15.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
2.老人暨身心礙障者保護社會工作人員教育訓練實施計畫	63,000		9,440	24,400			33,840	53.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證4萬8,040元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
3.委託、代辦表揚大會、重陽節、社區關懷據點等各項老人福利活動及宣導業務等	3,340,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證202萬2,000元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
4.行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		67,538	200,509			268,047	29.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額89萬9,921元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	899,921
5.補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點及老人福利業務設施設備費用	3,000,000		0	427,000			427,000	14.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證218萬6,400元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
6.辦理老人保護專車租賃業務	445,000		5,500	148,050			153,550	34.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為小馬小客車租賃股份有限公司，簽約金額為39萬2,000元，核銷方式為月核銷。		社會處(長青科)	392,000
7.彰化縣社區照顧關懷據點多元輔導計畫	7,866,000		0	2,185,109			2,185,109	27.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為財團法人弘道老人福利基金會，簽約金額786萬6,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	7,866,000
8.補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動	20,950,000		300,000	1,967,516			2,267,516	10.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證1,269萬396元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
9.各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000	-300,000	15,000	1,469,400			1,484,400	19.3%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「補助大學辦理老人學習課程等」辦理。 / 2.本案已簽證677萬6,400元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
10.補助大學辦理老人學習課程等	6,750,000	300,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫」調整支應。 / 2.本案已簽證338萬9,550元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
11.低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	8,750,000		0	672,774			672,774	7.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
12.日間托老服務	1,800,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
13.老人及身心障礙者免費乘車補助	55,000,000		3,727,719	12,804,868			16,532,587	30.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
小計	123,864,000	0	4,125,197	20,949,626	0	0	25,074,823	20.2%
（四）身心障礙者福利
1.補助身心障礙機構團體之建築物及內部設施設備充實及修繕費用	2,000,000		0	400,000			400,000	20.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助3案計125萬2,700元，依受補助單位執行進度辦理，致執行率落後，後續積極辦理。		社會處(身障科)
2.補助及委託民間團體辦理身心障礙者各項社會參與活動	10,000,000		480,000	625,150			1,105,150	11.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已委託辦理2案計177萬6,000元，並補助120案計374萬9,300元，依執行單位規劃進度辦理，致執行率落後，後續積極辦理。		社會處(身障科)
3.聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,800,000	13,000	319,909	405,643			725,552	40.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙保護業務租賃公務車」調整支應。 / 2.本案於107年1月18日與社團法人彰化縣生命線協會完成簽約，簽約金額124萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	1,245,000
4.公彩基金管理會計系統及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維修	250,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.特別收入基金綜計表系統為半年核銷，預計7月份始核銷第1期經費；公彩基金管理會計系統依實際需要辦理功能擴充，致本案未執行。		社會處(身障科)
5.社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		20,574	145,865			166,439	16.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依實際加班狀況申請加班費，致執行落後。		社會處(身障科)
6.辦理身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	1,660,000		60,001	399,996			459,997	27.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已購買清潔用品及辦公用品一批、鋼架16組、冷氣1組台及宣導品一批；另修繕自動門系統及辦公室電腦插座配置裝修，並辦理系列專題講座，依規劃進度執行，後續積極辦理。		社會處(身障科)
7.身心障礙福利服務中心委辦計畫	6,000,000		0	882,500			882,500	14.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月15日與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會完成簽約，簽約金額600萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.因受委託單位4-5月份核銷資料尚未完成補正，待補正後儘速於7月份辦理核銷作業。		社會處(身障科)	6,000,000
8.身心障礙者到宅式臨時及短期照顧服務	1,000,000		0	295,947			295,947	29.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，無固定簽約金額，核銷方式為季核銷。 / 3.依實際服務人數核撥補助，致執行率落後。		社會處(身障科)
9.身心障礙者手語翻譯服務計畫	1,675,000		207,171	228,065			435,236	26.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月9日與社團法人彰化縣聾人協會完成簽約，簽約金額165萬6,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.依委辦單位實際服務人數核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	1,656,000
10.身心障礙者同步聽打服務計畫	606,000		0	89,069			89,069	14.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月17日與社團法人彰化縣聲暉協進會完成簽約，簽約金額60萬6,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.依委辦單位實際服務人數核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	606,000
11.身心障礙者行為輔導服務計畫	5,577,000		0	1,299,243			1,299,243	23.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月12日與國立彰化師範大學完成簽約，簽約金額557萬7,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.依委辦單位實際服務人數核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	5,577,000
12.身心障礙者送餐服務計畫	13,500,000	-4,710,000	0	2,842,140			2,842,140	32.3%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心礙者復康巴士交通服務計畫」辦理。 / 2.本案於106年12月30日與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、財團法人葳群公益慈善事業基金會、財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心、財團法人老五老基金會、社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會等5單位簽約，無固定簽約金額，核銷方式為月核銷。 / 3.依實際服務人數核銷，致執行率落後。		社會處(身障科)
13.0800免付費專線諮詢服務計畫	402,000		0	90,506			90,506	22.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於106年12月29日與社團法人彰化縣肢體傷殘協進會完成簽約，簽約金額38萬1,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.依委辦方案實際執行情形核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	381,000
14.身心礙者復康巴士交通服務計畫	46,160,000	4,710,000	7,786,140	7,645,667			15,431,807	30.3%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者送餐服務計畫」調整支應。 / 2.小型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人彰化縣私立青山社會福利慈善事業基金會等3單位簽約，簽約總金額4,262萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額336萬元整，核銷方式為月核銷。 / 4.本案依實際服務人數核銷，另購置3輛小型高頂復康巴士目前招標中。		社會處(身障科)	45,980,000
15.身心障礙團體培力計畫	7,360,000		0	1,844,989			1,844,989	25.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助11案計726萬元，依受補助單位執行進度辦理，致執行率落後，後續積極辦理。		社會處(身障科)
16.弱勢身心障礙假牙補助	3,000,000		6,000	588,000			594,000	19.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務於107年1月5日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.依申請人實際裝置假牙情況辦理核銷，致執行率落後。		社會處(身障科)	300,000
17.身心障礙者需求評估新制工作	6,882,000		1,000,082	1,553,782			2,553,864	37.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年1月1日與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額688萬2,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.依委辦方案實際執行情形核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	6,882,000
18.身心障礙者搭乘北高桃捷運優惠補貼	900,000		147,818	253,815			401,633	44.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.依身障者實際搭乘捷運情況辦理核銷，致執行率落後。		社會處(身障科)
19.身心障礙者社區日間作業設施服務及社區式日間照顧服務	10,019,000		0	2,278,131			2,278,131	22.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.社區日間作業設施服務部份於107年1月8日與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約金額349萬6,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.社區式日間照顧服務部份補助社團法人彰化縣家樂福人文生活關懷協進會、社團法人彰化縣啟智協進會等2家單位辦理。 / 4.依實際服務人數核撥補助，致執行率落後。		社會處(身障科)	3,496,000
20.身心障礙者保護服務相關業務費用	130,000		0	26,396			26,396	20.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案相關教育訓練規劃中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
21.身心障礙者監護及輔助宣告補助	80,000		24,000	12,000			36,000	45.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依身障者實際申請情況辦理核銷，致執行率落後，後續積極辦理。		社會處(身障科)
22.心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	1,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，係為年度核銷，致執行率為0%。		社會處(身障科)
23.身心障礙保護業務租賃公務車	445,000	-47,000	0	166,868			166,868	41.9%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務」及「輔具資源中心服務計畫」辦理。 / 2.本案於107年1月8日與小馬國際租賃股份有限公司簽約，簽約金額為新臺幣31萬2,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	312,000
24.弱勢身心障礙個案安置補助	2,930,000		0	524,412			524,412	17.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依身障者實際申請情況辦理補助，致執行率落後，後續積極辦理。		社會處(身障科)
25.輔具資源中心服務計畫	6,340,000	34,000	0	2,508,929			2,508,929	39.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙保護業務租賃公務車」調整支應。 / 2.本案於107年1月5日與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約金額994萬元(公彩634萬元及縣款360萬元)，核銷方式為季核銷。 / 3.依委辦方案實際執行核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	6,340,000
26.肢體障礙者生活重建服務	940,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，係為年度核銷，致執行率為0%。		社會處(身障科)
27.身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	955,000		0	44,596			44,596	4.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年2月13日與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額74萬8,800元整，核銷方式為季核銷。 / 3.依委辦單位實際服務人數核撥契約價金，致執行率落後。		社會處(身障科)	748,800
28.身心障礙者社區關懷據點試辦計畫	3,040,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助8案計200萬9,990元，係為年度核銷，致執行率為0%。		社會處(身障科)
29.身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	72,051,000		0	72,051,000			72,051,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與84家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)
30.身心障礙福利機構評鑑獎勵	420,000		328,000	0			328,000	78.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
小計	208,122,000	0	10,379,695	97,202,709	0	0	107,582,404	51.7%
（五）社會救助
1.以工代賑	9,560,000		3,114,182	3,927,361			7,041,543	73.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
2.突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0			1,000,000	100.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
3.社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	7,424,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案107年1月1日簽約，簽約金額615萬2,600元，半年一次核銷，預計於7月辦理第一期核銷撥款。		社會處(社助科)	6,152,600
4.社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	7,273,000		393,976	1,190,196			1,584,172	21.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案107年1月1日簽約，簽約金額327萬5,000元，按季核銷撥款。 / 3.其中427萬800元採按季核銷撥款，致執行率未達50%。		社會處(社助科)	3,275,000
5.推動彰化縣志願服務業務	996,000		0	224,088			224,088	22.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，採按季核銷撥款，7月始辦理第二季核銷，致執行率未達50%。		社會處(社助科)
6.社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	1,000,000		0	797,000			797,000	79.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
7.辦理社會救助專車租賃業務	890,000		6,508	153,780			160,288	18.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，由社會處內輪流核銷，4個月核銷一次，致執行率未達50%。		社會處(社助科)
8.推動彰化縣遊民業務	2,276,000		89,000	7,840			96,840	4.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，其中143萬6,000元為年度計畫，於年度結束前辦理核銷，致執行率未達50%。		社會處(社助科)
9.社會救助脫貧方案	200,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫預計於暑假期間辦理脫貧課輔方案，致執行率未達50%。		社會處(社助科)
10.低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	7,000,000		2,540,000	1,842,000			4,382,000	62.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
11.彰化縣福利服務行動躍升計畫	830,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於107年8月15日前完成第1期標的物(軟硬體採購)及11月10日前完成其餘採購標的之供應後辦理核銷，致執行率未達50%。		社會處(社助科)
小計	38,449,000	0	7,143,666	8,142,265	0	0	15,285,931	39.8%
（六）其他福利
1.社區福利
(1)社區發展福利服務暨推廣產業方案	3,985,000		0	698,356			698,356	17.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限107年1月1日至107年12月31日止，簽約金額398萬5,000元整，按季核銷‧ / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社發科)	3,985,000
(2)彰化縣福利社區旗艦競爭型方案	3,000,000	-130,000	0	0			0	0.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展」辦理。 / 2.業已簽辦287萬元，於4月份簽辦完成，方案為全年度計畫，預計11月底執行完畢。		社會處(社發科)
(3)補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展	28,000,000	130,000	3,240,525	9,065,050			12,305,575	43.7%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「彰化縣福利社區旗艦競爭型方案」調整支應。 / 2.業已簽辦2,808萬575元，依各申請案執行時間，請公所輔導轄內社區儘速辦理核銷。		社會處(社發科)
(4)補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備費用	10,000,000		270,000	4,216,000			4,486,000	44.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.業已簽辦981萬元，依各申請案執行時間，請公所輔導轄內社區儘速辦理核銷。		社會處(社發科)
小計	44,985,000	0	3,510,525	13,979,406	0	0	17,489,931	38.9%
2.衛生保健福利
(1)長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	4,000,000		4,000,000	0			4,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案實際執行170萬3,283元，執行率為42.6%，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
(2)未實際居住於戶籍地之居民長期照顧十年計畫2.0服務	500,000	-500,000	500,000	-500,000			0	100.0%	本案因中央長照給付基準改為在地核銷，調整經費至「長照2.0居家服務員訓練課程內容評估與整合計畫」辦理。		衛生局
(3)公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0			230,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，實際執行23萬元，執行率為100%。		衛生局
(4)行動沐浴車服務	8,600,000		8,600,000	0			8,600,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案與4家單位完成簽約，簽約金額共860萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案因部分單位人員聘請不易致人事費用無法核銷，實際執行152萬7,993元，執行率為17.8%，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局	8,600,000
(5)補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	6,000,000		6,000,000	0			6,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案目前與員林市青山基金會銀彩日照中心完成特約，簽約金額98萬元整。 / 3.埔心鄉小規模多機能開辦設施設備費，核定經費300萬，因尚未完工以及完成變更建物使用執照，預計保留辦理。 / 4.社頭鄉日間照顧開辦設施設備費，補助經費100萬，因尚未完工以及完成變更建物使用執照，預計保留辦理。 / 5.本案實際執行107萬8,000元，執行率為18%，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局	980,000
(6)多元沐浴服務方案-定點沐浴服務	100,000		100,000	0			100,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於107年1月2日與5家單位完成簽約，簽約金額共10萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案服務對象條件需重度失能者，但重度失能者不易外出，故使用意願不大，於三月始有轉介個案。 / 4.本案實際執行5,724元，執行率為5.7%，後續將再多加宣導並積極請照專協助轉介有需求之個案，提升服務使用率。		衛生局	100,000
(7)長期照顧機構品質提升計畫	900,000		900,000	0			900,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案採補助案辦理，依其契約內容辦理核銷，實際尚未執行，後續積極辦理。		衛生局
(8)定點乾燥服務實施計畫案計畫	900,000		900,000	0			900,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於107年1月2日與1家單位完成簽約，簽約金額共90萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.此項服務仍處推廣期，民眾對該項服務之益處仍有待疑慮，實際執行19萬6,043元，執行率為21.8%，故執行率未達標準，已請服務單位及照專多加推廣，增進民眾對此項服務的認知，以增加服務量。		衛生局	900,000
(9)長照2.0送藥到府服務計畫	500,000		500,000	0			500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案目前有部分憑證整理中，尚未進行核銷，實際執行4萬1,970元，執行率為8.4%，後續積極辦理。		衛生局
(10)長照2.0長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000		2,000,000	0			2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於三月份始聘請2名臨時約僱人員，實際執行54萬4,052元，執行率為27.2%，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
(11)弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	304,000		304,000	0			304,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案照護包之血糖試紙補助計50人申請，其中有45人已完成費用補助；護足鞋補助計51人申請，其中有43人已完成費用補助；實際執行17萬4,459元，執行率為57.4%。		衛生局
(12)社區不老健身房設置計畫	2,500,000		2,500,000	0			2,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案實際執行175萬元，執行率為70%，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
(13)急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫		2,530,000	2,530,000	0			2,530,000	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併253萬元，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案實際執行72萬9,443元，執行率為28.8%，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
(14)長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫		1,600,000		1,600,000			1,600,000	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併160萬元，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案因招募人員困難，於6月已完成辦理乙類安寧教育訓練、培訓人力，努力招募人員中，預計7月中辦理面試，實際執行3萬1,653元，執行率為2%，後續積極辦理。
(15)長照2.0居家服務員訓練課程內容評估與整合計畫		1,200,000		500,000			500,000	41.7%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「未實際居住於戶籍地之居民長期照顧十年計畫2.0服務」調整支應，並辦理超支併決算70萬元。
小計	26,534,000	4,830,000	29,064,000	1,600,000	0	0	30,664,000	97.8%
3.勞工就業相關服務
(1)弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		2,000	54,000			56,000	26.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於第二季職災勞工及其家屬陸續有提出申請此需求，後續將積極推廣並媒合行動律師。 / 3.本方案宣導及媒體宣導將陸續執行。		勞工處(勞福科)
小計	210,000	0	2,000	54,000	0	0	56,000	26.7%
合 計	772,851,000	41,290,000	105,899,520	204,564,194	0	0	310,463,714	38.1%
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 979,746,009 元。 / (d)=(a)+(b)-(c）= 833,327,116 + 456,882,607 - 310,463,714 = 979,746,009 。
（二）尚未執行之原因：依法定程序執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運 / 用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 198,187,063 元，預計於次季執行經費 49,546,765 元。
（二）預計於次季核銷經費 178,020,886 元，預估累計至次季止執行率 60 %。
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：107.07.09

會計單位簽章：				財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、D欄位請填寫107年1月至3月底簽付數(以支出預算控制備查簿為準)。
二、JK欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。
三、另請填寫169-171列的經費動支及核銷預估情形。
1.第170列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第171列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄JK填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案於107年○月○日與○○○完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第170列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點簽約金額的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約100元，那我預計次季執行經費就是300元。