## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國108年7月份至9月份（108年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 182,437,093 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 861,152,311 元 。
(a1)107年公益彩券盈餘分配待運用數為 860,427,642 元。 / (a2)106保留數於107年執行剩餘 724,669 元。【保留數27,344,599 - 執行數26,619,930。】
（二）處理情形： 納入108年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b) 590,455,123 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）基金來源原編公益彩劵盈餘分配 620,362,000 元，追加減 0 元，合計 620,362,000 元。
（二）基金用途原編 846,436,000 元，追加減 /超支併決算 168,363,000 元，合計 1,014,799,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 8,691,436,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,014,799,000 元，運用公益彩 / 券盈餘占歲出預算社會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 11.68 %。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財 / 源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(更新請用紅字)		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)兒童發展通報轉介中心相關業務	3,658,000		73,241	0	1,577,250		1,650,491	45.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日至108年1月9日委託喜樂保育院代為營運，並於108年1月10日正式簽約（履約期限為108年1月10日至108年12月31日），簽約金額360萬1,812元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	3601812
(2)發展遲緩兒童接受日間托育服務補助計畫	720,000		6,000	193,965	126,260		326,225	45.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(3)弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000		0	0	1,000,000		1,000,000	14.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，單位於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
(4)早期療育巡迴輔導服務計畫	700,000		0	0	401,319		401,319	57.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已核定補助慈生仁愛院70萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(5)發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫	820,000	556000	0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「兒童及少年福利專車租賃業務」及「發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務」調整支應。 / 2.本案為年度計畫，單位於年底辦理核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(6)補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000		366,133	1,892,097	2,084,208		4,342,438	54.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(7)建構托育制度管理計畫-專案人力計畫	612,000		148,500	135,381	146,632		430,513	70.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(8)弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	4,410,000	-700000	80,768	844,123	852,257		1,777,148	47.9%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案於108年1月1日與彰化縣基督教青年會完成簽約，簽約金額267萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(兒少科)	2670000
(9)育兒津貼專案人力及行政業務費	870,000		87,591	124,755	304,655		517,001	59.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫配合中央政策辦理至108年7月底止。		社會處(兒少科)
(10)彰化縣落實兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	600,000		0	228,200	139,195		367,395	61.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(11)托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	4,093,000	-272000	0	0	1,892,031		1,892,031	49.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案於108年1月1日與朝陽科技大學完成簽約，簽約金額382萬400元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3820400
(12)兒童及青少年培力暨社會參與計畫	145,000		0	0	4,615		4,615	3.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案刻正辦理補助案簽核中，核銷方式為年核銷，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(13)兒童遊戲場設施安全管理與維護實施計畫	100,000		0	0	95,806		95,806	95.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年4月3日簽准委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會，並於5月17日、5月18日辦理「108年彰化縣兒童遊戲場管理人員安全培訓研習」，金額共計9萬9,876元整，並要求委辦單位於研習辦理完竣後15日內檢附相關資料送府辦理核銷。		社會處(兒少科)	99876
(14)優良保母表揚活動	99,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫研議規畫中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(15)兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	5,100,000		0	943,031	1,008,981		1,952,012	38.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月10日與彰化縣基督教青年會完成簽約，簽約金額490萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	4900000
(16)兒童及少年福利專車租賃業務	360,000	-360000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫」辦理。		社會處(兒少科)
(17)發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務	5,140,000	-196000	126,000	126,000	2,087,983		2,339,983	47.3%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫」辦理。 / 2.本案於108年1月1日與伊甸基金會完成簽約，簽約金額444萬元整，核銷方式為季核銷；另於108年1月1日與彰化縣農會完成簽約，簽約金額50萬4,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(兒少科)	4944000
(18)公私協力托育資源中心實施計畫	28,337,000	99023000	781,519	3,517,614	1,730,805		6,029,938	4.7%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫」、「托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫」、「公私協力托嬰中心實施計畫」、「青春專案宣導」、「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」、「兒少施用毒品社區預防親職教育輔導方案」、「彰化縣家庭福利服務中心」、「辦理社會救助專車租賃業務」、「辦理老人保護專車租賃業務」、「社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫」、「社區照顧關懷據點加值服務」及「彰化縣自辦長青學苑講師費」調整支應，並再辦理超併7,673萬9,000元。 / 2.本案於107年12月25日與弘光科技大學、107年12月28日與中州學校財團法人中州科技大學及財團法人亞洲大學完成簽約，簽約金額共計1,472萬9,750元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。		社會處(兒少科)	14729750
(19)育兒指導員服務實施計畫	1,207,000		128,583	258,017	187,156		573,756	47.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日與彰化縣保母協會完成簽約，簽約金額120萬7,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(兒少科)	1207000
(20)弱勢兒童及少年生活扶助及托育補助	36,000,000		14,316,599	21,683,401	0		36,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(兒少科)
(21)兒童發展社區資源服務中心相關業務	8,086,000	-900000	0	0	3,154,176		3,154,176	43.9%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」辦理。 / 2.本案於107年1月1日與慈愛教養院、彰化家扶發展學園、聖家啟智中心、聖智啟智中心、喜樂保育院完成簽約，簽約金額678萬3,626元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	6783626
(22)發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	18,000,000	900000	17,520	4,145,744	6,590,876		10,754,140	56.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「兒童發展社區資源服務中心相關業務」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(23)公私協力托嬰中心實施計畫	11,097,000	-7097000	0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(24)居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,226,000		0	0	525,853		525,853	42.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(25)兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	1,990,000		0	391,316	446,709		838,025	42.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日與財團法人迎曦教育基金會完成簽約，簽約金額199萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	1990000
(26)彰化縣兒童青少年福利服務中心行動車暨車輛改裝計畫	1,200,000		0	0	0		0	0.0%	該項計畫經評估後撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用。		社會處(兒少科)
(27)青春專案宣導	5,000,000	-460000	0	316,000	554,000		870,000	19.2%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(28)兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育暨防制宣導計畫	1,104,000		41,968	101,510	513,314		656,792	59.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(29)彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務處	1,250,000		0	319,636	319,636		612,493	49.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額125萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1250000
(30)毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	891,000		0	106,444	262,718		369,162	41.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(31)守護幼苗一把照	2,000,000		0	0	1,287,500		1,287,500	64.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(32)社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		2,319	8,812	31,446		42,577	42.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(33)彰化縣關懷中心	9,200,000		0	1,350,632	2,827,258		4,177,890	45.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額920萬元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。		社會處(保服科)	9200000
(34)保護業務公務車租賃	834,000		121,600	197,049	201,416		520,065	62.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額63萬9,996元整，核銷方式為月核銷。		社會處(保服科)	639996
(35)青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	1,530,000	-700000	80,994	67,664	312,285		460,943	55.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」、「社會處保護服務科南彰化辦公室營運費」及「青春專案宣導」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(36)多元議題兒少輔導處遇暨家長親職教育計畫	3,295,000		0	671,623	689,136		1,360,759	41.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額329萬5,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	3295000
(37)兒少施用毒品社區預防親職教育輔導方案	600,000	-600000	0					該項計畫撙節開支，改申請衛生福利部毒品防制基金補助並已獲准，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(保服科)
(38)社會處保護服務科南彰化辦公室營運費	1,316,000	200000	310,500	310,500	356,300		977,300	64.5%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」調整支應。 / 2.員林辦公室於108年1月1日完成簽約，簽約金額52萬2,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.溪湖辦公室於108年1月1日完成簽約，簽約金額72萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	1242000
(39)兒少保護個案家庭處遇服務輔導(含返家追蹤)方案	2,638,000		0	588,728	580,354		1,169,082	44.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額263萬8,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	2638000
(40)兒少保護親職教育輔導方案	2,426,000		0	415,389	546,506		961,895	39.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額242萬6,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	2426000
(41)親屬寄養安置服務計畫	990,000		147,490	342,562	237,848		727,900	73.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(42)兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	400,000		12,000	87,804	135,895		235,699	58.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(43)新建彰化縣和美區托育資源中心		3340000			0			0.0%	該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併334萬元。		社會處(兒少科)
(44)關懷永不滅-院生轉銜輔導及服務計畫		95000			0		0	0.0%	該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併9萬5,000元。
小計	183,144,000	92,829,000	16,849,325	39,367,997	32,573,107	0	89,402,922	32.40%
2.婦女福利
(1)田中區婦女中心營運實施計畫	3,900,000		0	719,844	873,155		1,592,999	40.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於107年12月28日完成簽約，簽約金額390萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(婦女科)	3900000
(2)辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	3,500,000		135,000	1,068,525	990,924		2,194,449	62.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(3)婦女學苑實施計畫	2,000,000		0	0	585,000		585,000	29.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫預計於5~10月執行，故尚未支用。		社會處(婦女科)
(4)生育補助、性平宣導等婦女福利相關業務費用	200,000		27,090	30,355	30,630		88,075	44.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(5)多元弱勢家庭訪視實施計畫	3,800,000		269,906	1,153,145	567,555		1,990,606	52.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額380萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(婦女科)	3800000
(6)新住民社區服務據點計畫	5,955,000	-84000	169,506	777,217	1,134,286		2,081,009	35.4%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「新住民家庭服務中心計畫」辦理。 / 2.本案成立彰化區、鹿港區、員林區、田中區及芳苑區等5區新住民社區服務據點。 / 2.彰化區、田中區及芳苑區之決標日期為107年12月27日，簽約金額分別為67萬5,000元、129萬元、129萬元，核銷方式為月核銷。 / 3.鹿港區及員林區於108年3月7日決標，決標金額分別為61萬8,920元及118萬2,840元，核銷方式為月核銷。		社會處(婦女科)	5056760
(7)新住民家庭服務中心計畫	288,000	84000	0	77,036	78,990		156,026	41.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「新住民社區服務據點計畫」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(8)推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		0	346,137	199,566		545,703	55.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月24日完成簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	980000
(9)彰化夢想館營運實施計畫	6,220,000		330,000	1,147,596	1,226,979		2,704,575	43.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府辦理彰化夢想館委託營運管理1~2月續約案，決標日期為108年1月15日，簽約金額44萬7,000元；另3~12月辦理重新招標，決標日期為108年2月26日，簽約金額300萬元，核銷方式為月核銷。 / 2.房屋租金於108年1月7日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(婦女科)	4767000
(10)性別平等辦公室業務費	350,000		0	0	68,992		68,992	19.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(11)彰化縣家庭福利服務中心	31,514,000	-7000000	337,541	1,442,028	6,030,106		7,809,675	31.9%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本縣分別設置溪湖區、二林區、田中區、鹿港區、和美區、員林區、彰化區共7區家庭福利服務中心。田中區原為委託營運管理，本年度起獲衛生福利部補助轉為公辦公營方式營運，另北斗區家庭中心亦獲得中央補助經費挹注，擬於今年成立並提供轄區福利服務。		社會處(家庭中心)
(12)未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	3,033,000		0	551,004	775,709		1,326,713	43.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月31日完成簽約，簽約金額290萬9,000元，核銷方式為季核銷。		社會處(家庭中心)	2909000
(13)脆弱家庭多元服務計畫	13,206,000		0	2,480,226	2,980,195		5,460,421	41.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月31日完成簽約，簽約金額1,320萬6,000元，核銷方式為季核銷。		社會處(家庭中心)	13206000
(14)法律扶助顧問團實施計畫	184,000		18,000	58,000	50,000		126,000	68.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(15)安全維護服務	480,000	-30000	0	132,065	108,000		240,065	53.3%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「青春專案宣導」辦理。 / 2.本案於108年1月2日完成簽約，簽約金額42萬66元整，核銷按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	420066
(16)關懷服務專線計畫	2,350,000	-1616000	80,768	125,242	149,240		355,250	48.4%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「社會處保護服務科北彰化辦公室營運費」、「特殊境遇家庭扶助業務」、「保護服務科委辦單位辦公處所設施設備充實」及「青春專案宣導」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(17)弱勢家庭研究服務計畫	3,940,000		0	722,289	989,334		1,711,623	43.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額394萬元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	3940000
(18)幸福家庭齊步走計畫	2,959,000		714,378	0	677,713		1,392,091	47.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(19)社區關懷總動員	2,160,000		1,320,000	0	600,000		1,920,000	88.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(20)社會處保護服務科北彰化辦公室營運費	4,366,000	686000	849,772	1,052,369	1,160,426		3,062,567	60.6%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「關懷服務專線計畫」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(21)性侵害防治宣導計畫	250,000		0	0	28,500		28,500	11.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
(22)諮商資源整合服務方案	2,100,000	-2100000	0					該項計畫因本府人力控管致無法執行，故調整經費至「特殊境遇家庭扶助業務」辦理。		社會處(保服科)
(23)家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,195,000		0	511,283	458,098		969,381	44.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額209萬6,000元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	2096000
(24)彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,215,000		0	497,461	512,079		1,009,540	45.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額221萬5,000元整，核銷按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	2215000
(25)聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	580,000		84,135	129,071	126,597		339,803	58.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		法制處
(26)特殊境遇家庭扶助業務		10600000		0	9,759,834		9,759,834	92.1%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「關懷服務專線計畫」、「諮商資源整合服務方案」、「補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展」及「社區發展工作評鑑獎勵金」調整支應，並再辦理超併300萬6,000元。		社會處(婦女科)
(27)保護服務科委辦單位辦公處所設施設備充實		426000		0	102,516		102,516	24.1%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「關懷服務專線計畫」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
小計	98,725,000	966000	4,336,096	13,020,893	30,264,424	0	47,621,413	47.8%
3.老人福利
(1)辦理緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000		0	1,399,074	403,636		1,802,710	25.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(2)老人暨身心礙障者保護社會工作人員教育訓練實施計畫	113,000	20000	1040	34,910	38,380		74,330	55.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(3)委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	4,450,000		0	232,500	0		232,500	5.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(4)行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		0	277,823	214,751		492,574	54.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額89萬4,728元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	894728
(5)補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	4,000,000		0	250,000	944,800		1,194,800	29.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證133萬4,800，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
(6)辦理老人保護專車租賃業務	365,000	-365000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(長青科)
(7)彰化縣社區照顧關懷據點多元輔導計畫	7,866,000		0	1,438,844	2,222,269		3,661,113	46.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為財團法人弘道老人福利基金會，簽約金額786萬6,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(長青科)	7866000
(8)補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動	23,450,000	1600000	150000	2,723,564	3,650,524		6,524,088	26.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫」調整支應。 / 2.本案已簽證1,145萬4,388元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
(9)社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫	6,200,000	-3000000	0	0	25,000		25,000	0.8%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」、「老人暨身心礙障者保護社會工作人員教育訓練實施計畫」及「補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(10)各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000		15000	897,200	2,088,600		3,000,800	37.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證648萬8,200元，待執行完畢後，再進行簽付作業		社會處(長青科)
(11)補助大學辦理老人學習課程等	7,350,000		0	0	3,419,989		3,419,989	46.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證341萬9,989元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
(12)低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	8,000,000		0	628,374	763,211		1,391,585	17.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(13)社區照顧關懷據點加值服務	2,400,000	-2400000	0					該項因中央全額補助據點辦理加值服務相關費用，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(長青科)
(14)老人搭乘捷運優惠補貼	2,700,000		476719	867,820	482,533		1,827,072	67.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(15)老人及身心障礙者免費乘車IC卡製作	980,000		0	231,140	224,585		455,725	46.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與悠遊卡公司及一卡通公司完成簽約，簽約金額50萬元及48萬元，核銷方式為季核銷。		社會處(長青科)	980000
(16)彰化縣自辦長青學苑講師費	1,750,000	-450000	0	471,600	118,800		590,400	45.4%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
小計	85,524,000	-4595000	642,759	9,452,849	14,597,078	0	24,692,686	30.5%
4.身心障礙者福利
(1)補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	2,000,000	-500000	0	20,000	340,000		360,000	24.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本案已補助6案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(2)補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動	12,000,000	-1590000	215,000	464,760	1,886,499		2,566,259	24.7%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「輔具資源中心服務計畫」、「身心障礙者社區居住與生活服務」及「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本案已補助137案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(3)聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,817,000		319,298	410,795	299,829		1,029,922	56.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣生命線協會完成簽約，簽約金額124萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1245000
(4)公彩基金管理會計系統及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維護	250,000		0	0	168,300		168,300	67.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案依實際需求辦理系統維護，目前尚無維護及功能擴充需求，故未執行。		社會處(身福科)
(5)社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		51,694	44,842	545,039		641,575	64.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(6)身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		46,707	229,113	997,471		1,273,291	42.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(7)田尾身心障礙者教養家園	5,800,000		0	0	1,932,000		1,932,000	33.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月26日與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會完成簽約，簽約金額580萬元整，核銷方式為月核銷；惟單位成果報告尚須修正，俟修正完成後再行辦理經費核銷。		社會處(身福科)	5800000
(8)身心障礙者到宅式臨時及短期照顧服務	1,100,000		0	0	388,595		388,595	35.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，無固定簽約金額，核銷方式為季核銷並依實際服務人數核撥補助。		社會處(身福科)
(9)身心障礙者手語翻譯服務	1,740,000		148,809	391,236	287,213		827,258	47.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣聾人協會完成簽約，簽約金額174萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1740000
(10)身心障礙者同步聽打服務	671,000		0	127,141	165,862		293,003	43.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣聲暉協進會完成簽約，簽約金額67萬1,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	671000
(11)身心障礙者行為輔導服務	6,100,000		0	1,338,887	1,393,564		2732451	44.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月10日與國立彰化師範大學完成簽約，簽約金額610萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	6100000
(12)身心障礙者送餐服務	7,500,000		7,500,000	0	0		7,500,000	100.0%	該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。		社會處(身福科)
(13)0800免付費專線諮詢服務	420,000		0	116,226	89,238		205,464	48.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣肢體傷殘協進會完成簽約，簽約金額42萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	420000
(14)身心礙者復康巴士交通服務	48,720,000	3190000	5,181,717	11,844,455	10,297,003		27,323,175	52.6%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動」、「補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用」、「弱勢身心障礙個案安置補助」及「身心障礙者社區關懷據點試辦計畫」調整支應。 / 2.小型復康巴士交通服務於108年1月18日與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人彰化縣私立青山社會福利慈善事業基金會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等單位完成簽約，簽約總金額4,611萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務於108年1月15日與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額210萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	48210000
(15)身心障礙團體培力計畫	7,920,000		0	2,234,788	1,269,213		3,504,001	44.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年2月25日召開身心障礙團體聯誼會確定修訂身心障礙團體培力計畫內容，後續積極辦理。 / 3.本案採季核銷。		社會處(身福科)
(16)弱勢身心障礙假牙補助	3,300,000		0	166,040	964,230		1,130,270	34.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務於108年1月1日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.目前核定72件，待診所及醫院實際裝置完成送件核銷請款。		社會處(身福科)	300000
(17)身心障礙者需求評估新制工作	5,808,000		445,277	1,285,202	1,289,136		3,019,615	52.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額580萬8,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	5808000
(18)身心障礙者搭乘捷運優惠補貼	1,200,000		120,986	355,141	287,830		763,957	63.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(19)身心障礙者社區式照顧服務	9,950,000		0	2,232,268	1,977,037		4,209,305	42.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月28日與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為354萬8,000元，核銷方式為季核銷。 / 3.另社區日間作業設施及社區式日間照顧服務補助社團法人彰化縣家樂福協會、社團法人彰化縣啟智協進會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會及財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等4個單位辦理，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	3548000
(20)身心障礙者保護服務相關業務費用	120,000		0	0	16,745		16,745	14.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(21)身心障礙者監護及輔助宣告補助	80,000		0	9,600	0		9,600	12.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案採申請制，目前僅有2位民眾提出申請。		社會處(身福科)
(22)心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	850,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，採年度核銷，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(23)身心障礙保護業務租賃公務車	365,000	-365000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「輔具資源中心服務計畫」辦理。		社會處(身福科)
(24)弱勢身心障礙個案安置補助	2,930,000	-300000	0	568,467	520,050		1,088,517	41.4%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本案計畫執行中，採季核銷，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(25)輔具資源中心服務計畫	7,620,000	2357000	0	2,569,388	2,395,752		4,965,140	49.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動」、「身心礙者復康巴士交通服務」、「身心障礙保護業務租賃公務車」及「身心障礙者社區關懷據點試辦計畫」調整支應。 / 2.本案於108年1月7日與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約金額1,122萬元(公彩762萬元及縣款360萬元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	7620000
(26)肢體障礙者生活重建服務	990,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，採年度核銷，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(27)身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	750,000		0	89,563	183,754		273,317	36.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月3日與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額75萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	750000
(28)身心障礙者社區關懷據點試辦計畫	6,130,000	-3244000	0	56,569	100,000		156,569	5.4%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「輔具資源中心服務計畫」、「身心障礙者家庭照顧者支持服務」及「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本案已補助14案，採年度核銷，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(29)身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	69,000,000		0	69,000,000	0		69,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與91家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身福科)
(30)身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫	350,000		0	0	146,609		146,609	41.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，配合中央補助款統一簽辦，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(31)身心障礙者家庭照顧者支持服務		252000		0	46,048		46,048	18.3%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者社區關懷據點試辦計畫」調整支應。		社會處(身福科)
(32)身心障礙者社區居住與生活服務		200000		0	0		0	0.0%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動」調整支應。		社會處(身福科)
小計	209,481,000	0	14,029,488	93,554,481	27,987,017	0	135,570,986	64.7%
5.其他福利
(1)社區發展福利服務方案	4,620,000		0	548,441	1,019,897		1,568,338	33.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限108年1月1日至108年12月31日止，決標金額462萬元整，委託單位預計於7月份送第2季之核銷‧		社會處(社發科)	4620000
(2)彰化縣福利社區旗艦競爭型方案	3,000,000	-800000	0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備費用」辦理。 / 2.該項計畫業於5月間函文各公所輔導轄內社區依計畫執行，最晚於108(本)年度11月30日前辦理核銷事宜。		社會處(社發科)
(3)補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展	40,000,000	-5000000	150,000	5,169,760	9,619,017		14,938,777	42.7%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「特殊境遇家庭扶助業務」辦理。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部份案件為系列性活動，須待活動完成後再行辦理核銷作業。		社會處(社發科)
(4)補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備費用	15,000,000	800000	0	270,000	4,750,800		5,020,800	31.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「彰化縣福利社區旗艦競爭型方案」調整支應。 / 2.截至6月30日已簽辦454萬3,500元。依各申請案執行時間，請公所輔導轄內社區儘速辦理核銷。		社會處(社發科)
(5)辦理社區發展工作評鑑獎勵金	1,800,000	-300000	0	1,500,000	0		1,500,000	100.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「特殊境遇家庭扶助業務」辦理。 / 2.本案已執行完畢，依據評鑑結果已核撥10家社區發展協會總計150萬元獎勵金。		社會處(社發科)
小計	64,420,000	-5300000	150,000	7,488,201	15,389,714	0	23,027,915	39.0%
（二）社會救助
1.以工代賑	9,082,000		1,097,429	3,994,288	3,404,422		8,496,139	93.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
2.突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0	0		1,000,000	100.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
3.社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	6,433,000		0	0	2,257,542		2,257,542	35.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年2月19日簽約，簽約金額600萬元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	6000000
4.社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	7,612,000		305,015	1,384,159	1,331,991		3,021,165	39.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日簽約，簽約金額330萬8,000，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	3308000
5.推動彰化縣志願服務業務	996,000		0	224,754	222,688		447,442	44.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日簽約，簽約金額99萬5,880元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	995880
6.社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	1,200,000	-320000	0	254,538	0		254,538	28.9%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「彰化縣備災管理計畫」辦理。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
7.辦理社會救助專車租賃業務	720,000	-720000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(社助科)
8.推動彰化縣遊民業務	2,593,000		20,000	173,236	364,956		558,192	21.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
9.社會救助脫貧方案	350,000		0	0	65,080		65,080	18.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
10.低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	7,834,000		782,000	3,558,000	1,490,000		5,830,000	74.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
11.彰化縣智慧福利服務躍升計畫	777,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
12.彰化縣備災管理計畫		320000		0	0		0	0.0%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案」調整支應。		社會處(社助科)
小計	38,597,000	-720000	3,204,444	9,588,975	9,136,679	0	21,930,098	56.8%
（三）社會保險
小計	0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業
1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		8,112	41,114	35,529		84,755	40.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫持續執行中，截至第3季共11案有行動律師服務之需求，後續將積極推廣與媒合。		勞工處(關係科)
小計	210,000	0	8,112	41,114	35,529	0	84,755	40.4%
（五）醫療保健
1.長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	4,000,000		4,000,000	0	0		3,800,000	95.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.職能治療師公會及物理治療師公會人事補助費各約有3個月及6個月人事費補助費尚未請款，共計161,334元 / 4.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
2.公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0	0		230,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共發放11家機構。		衛生局
3.行動沐浴車營運	5,000,000	-3800000	5,000,000	0	0		57,730	4.8%	1.該項計畫無流用至及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.公彩委員會於108年8月19日召開108年第2次公彩委員會說明會同意挪用至他案。 / 4.本案計畫因執行情形有所調整，故執行率偏低，經調整後，擬盡速辦理核銷等計畫事宜。		衛生局
4.補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	6,000,000	6000000	6,000,000	0	0		12,000,000	100.0%	1.考量實際需求狀況辦理超併600萬元，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.小規模多機能開辦費補助3家，失能、失智混合開辦費補助1家，計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.失能、失智混合開辦費補助3家，計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
5.定點沐浴服務	100,000		100,000	0	0		20,352	20.4%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於108年1月28日與社團法人彰化縣白玉功德會等5家單位完成簽約，簽約金額共10萬元整。 / 3.因個案到服務單位使用服務的意願低，故執行率低，將針對特殊需求對象進行宣導，提升使用意願。		衛生局	100000
6.長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000		900,000	0	0		900,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
7.定點乾燥服務	700,000		700,000	0	0		379,354	54.2%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於108年1月28日與財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心完成簽約，簽約金額為60萬8,850元整。 / 3.服務單位已多加推廣，量能有增加，但部分民眾對該項服務之益處仍待疑慮，故執行率未達標準，會再持續推廣，以增進民眾對此項服務的認知。		衛生局	608850
8.長照2.0送藥到府服務	1,500,000		1,500,000	0	0		793,170	52.9%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
9.長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000	1000000	2,300,000	0	0		2,690,289	81.5%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
10.急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,530,000		2,530,000	0	0		1,903,669	75.2%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
11.長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000	2000000	2,000,000	0	0		1,324,112	33.1%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.公彩委員會於108年8月19日召開108年第2次公彩委員會說明會同意由他案移2百萬至本案使用。 / 4.本案計畫因執行情形有所調整，故執行率偏低，經調整後，擬盡速辦理。		衛生局
12.弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	312,000		312,000	0	0		285,952	91.7%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
13.社區長者衰弱評估及建立高齡者肌力訓練網絡計畫(社區不老健身房)	3,500,000		3,500,000	0	0		2,686,591	76.8%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
14.弱勢、老年及失能族群社區居家中醫復健到宅服務補助計畫	1,200,000		1,200,000	0	0		1,200,000	100.0%	本案截至8月31日止，接受居家中醫復建到宅服務共計598人次，核銷金額為1,200,000元，已全數核銷完竣。		衛生局
15.社區婦女健康幸福家庭補助計畫(中醫助孕養胎調理諮詢)	800,000	-250000	800,000	0	0		252,000	45.8%	1.該項計畫考量實際狀況，調整25萬元經費至「長照C據點護眼服務計畫」辦理，已於9月份核定。 / 2.截至8月31日止，接受孕前助孕調理婦女共計237人次，接受孕期養胎調理婦女共計15人次，9月預估服務50人次，核銷60,000元，共計312,000元，執行率將達57%。本案計畫持續執行中，後續積極辦理。		衛生局
16.長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程	132,563,000	-129303300	132,563,000	-129303300	0		3,259,700	100.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-11案」辦理，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於108年6月17日簽准賡續辦理，目前規劃設計履約中，後續積極趕辦。		衛生局
17.長期照護2.0新制政策之巷弄長照站輔導計畫	1,200,000	-1200000	1,200,000	-1200000					該項因中央政策之變動全額由中央補助款支應，故調整經費至「長照2.0服務品質監控輔導計畫」辦理。		衛生局
18.整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000	0	0		1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫正撰寫標案中，後續積極辦理。		衛生局
19.長照2.0服務品質監控輔導計畫		2400000		1,200,000	0		486,395	20.3%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「長期照護2.0新制政策之巷弄長照站輔導計畫」調整支應。 / 2.本案於108年8月19日召開108年第2次公彩委員會說明會同意由他按調整至本案，因今年度業務現正執行中，擬盡速辦理核銷等計畫事宜。
20.身心障礙鑑定服務計畫		3400000		0	0		3,400,000	100.0%	該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併340萬元。
21.長照C據點護眼服務計畫		550000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併30萬元，另25萬元由「社區婦女健康幸福家庭補助計畫」調整支應。 / 2.是項計畫經費調整於9月份核定，現已有約21萬申請，核銷中。
22.高齡長者健康照護計畫		1500000		0	0		504,055	33.6%	該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併150萬元。本案辦理健康照護篩檢服務多安排於下半年度，將於辦理完成後持續核銷中。
23.高齡者整合式健康巡迴篩檢服務		3548000		0	0		3,029,405	85.4%	該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併154萬8,000元。
24.前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-11案		200738300		129,303,300	0		200,738,300	100.0%	1、 該項計畫考量實際需求狀況，經費由「長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程」調整支應，並再辦理超併7,143萬5,000元。 / 2、 本案屬工程費用，需待工程執行實際狀況撥款，目前積極趕辦中。
25.樂活銀髮共餐營養及衛生管理輔導計畫		1000000		0	0		185,000	18.5%	本案實際核銷為185,000元，目前辦理中尚未核銷之金額共805,770元，執行率約為99%
小計	166,335,000	87583000	166,335,000	0	0	0	241,626,074	145.3%	1.調整部份經費至「企資科…」，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
合 計	846,436,000	170763000	205,555,224	172,514,510	129,983,548	0	583,956,849	69.0%
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。					216312744
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 867,650,585 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 。					891100607
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費535,250,486 元，預計於次季執行經費 133,812,621 元。
（二）預計於次季核銷經費 93,191,951 元，預估累計至次季止執行率 80 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：					主管簽章：
填表日期：

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、C欄位請填寫108年4月至6月底簽付數(以支出預算控制備查簿之傳票金額為準)。
二、JK欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。
三、另請填寫203-205列的經費動支及核銷預估情形。
1.第204列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第205列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄JK填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案於108年○月○日與○○○完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第204列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點簽約金額的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約9萬元，那我預計次季執行經費就是27萬元。