## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國108年10月份至12月份（108年度第4季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 232,994,296 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 861,152,311 元 。
(a1)107年公益彩券盈餘分配待運用數為 860,427,642 元。 / (a2)106保留數於107年執行剩餘 724,669 元。【保留數27,344,599 - 執行數26,619,930。】
（二）處理情形： 納入108年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b)=(b1)+(b2) 826,032,472 元。
(b1)本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 823,449,419 元。
(b2)108年違規罰款收入、利息收入及雜項收入138,482 +751,774+1,692,797= 2,583,053 元
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）基金來源原編公益彩劵盈餘分配 620,362,000 元，追加減 0 元，合計 620,362,000 元。
（二）基金用途原編 846,436,000 元，追加減 /超支併決算 168,363,000 元，合計 1,014,799,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 8,691,436,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,014,799,000 元，運用公益彩 / 券盈餘占歲出預算社會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 10.5 %。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財 / 源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(更新請用紅字)		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)兒童發展通報轉介中心相關業務	3,658,000		73,241	0	1,577,250	1,906,194	3,556,685	97.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日至108年1月9日委託喜樂保育院代為營運，並於108年1月10日正式簽約（履約期限為108年1月10日至108年12月31日），簽約金額360萬1,812元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	3,601,812
(2)發展遲緩兒童接受日間托育服務補助計畫	720,000		6,000	193,965	126,260	106,350	432,575	60.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案提供發展遲緩兒童接受日間托育服務補助（未含括身心障礙兒童），為按季申請並依實際申請案敷實核銷。 / 3.本縣現有1家專辦早療機構、2家身障兼辦早療服務機構，其中1家兼辦機構因調整服務內容，減少發展遲緩兒童收托數，致本案執行率較低。		社會處(兒少科)
(3)弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000		0	0	1,000,000	5,998,938	6,998,938	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行完畢，共計補助19個單位於35個據點辦理。		社會處(兒少科)
(4)早期療育巡迴輔導服務計畫	700,000		0	0	401,319	298,681	700,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已核定補助慈生仁愛院70萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)
(5)發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫	820,000	556,000	0	0	0	1,219,438	1,219,438	88.6%	該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「兒童及少年福利專車租賃業務」及「發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務」調整支應。		社會處(兒少科)
(6)補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000		366,133	1,892,097	2,084,208	3,035,495	7,377,933	92.2%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(兒少科)
(7)建構托育制度管理計畫-專案人力計畫	612,000		148,500	135,381	146,632	180,537	611,050	99.8%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(兒少科)
(8)弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	4,410,000	-700,000	80,768	844,123	852,257	1,588,906	3,366,054	90.7%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案於108年1月1日與彰化縣基督教青年會完成簽約，簽約金額267萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(兒少科)	2,670,000
(9)育兒津貼專案人力及行政業務費	870,000		87,591	124,755	304,655	26,859	543,860	62.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行至108年7月底止，原人力調任中央未滿2歲育兒津貼人力，108年7月至12月薪資未支用，致執行率較低。		社會處(兒少科)
(10)彰化縣落實兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	600,000		0	228,200	139,195	208,724	576,119	96.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(兒少科)
(11)托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	4,093,000	-272,000	0	0	1,892,031	1,911,761	3,803,792	99.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案於108年1月1日與朝陽科技大學完成簽約，簽約金額382萬400元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	3,820,400
(12)兒童及青少年培力暨社會參與計畫	145,000		0	0	4,615	116,670	121,285	83.6%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(兒少科)
(13)兒童遊戲場設施安全管理與維護實施計畫	100,000		0	0	95,806	0	95,806	95.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年4月3日簽准委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會，並於5月17日、5月18日辦理「108年彰化縣兒童遊戲場管理人員安全培訓研習」，金額共計9萬9,876元整，並要求委辦單位於研習辦理完竣後15日內檢附相關資料送府辦理核銷。		社會處(兒少科)	99,876
(14)優良保母表揚活動	99,000		0	0	0	95,000	95,000	96.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(兒少科)
(15)兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	5,100,000		0	943,031	1,008,981	2,856,843	4,808,855	94.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月10日與彰化縣基督教青年會完成簽約，簽約金額490萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	4,900,000
(16)兒童及少年福利專車租賃業務	360,000	-360,000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫」辦理。		社會處(兒少科)
(17)發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務	5,140,000	-196,000	126,000	126,000	2,087,983	2,579,830	4,919,813	99.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫」辦理。 / 2.本案於107年12月31日與伊甸基金會完成簽約，簽約金額444萬元整，核銷方式為季核銷；另於108年1月1日與彰化縣農會完成簽約，簽約金額50萬4,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(兒少科)	4,944,000
(18)公私協力托育資源中心實施計畫	28,337,000	99,023,000	781,519	3,517,614	1,730,805	110,852,589	116,882,527	91.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫」、「托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫」、「公私協力托嬰中心實施計畫」、「青春專案宣導」、「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」、「兒少施用毒品社區預防親職教育輔導方案」、「彰化縣家庭福利服務中心」、「辦理社會救助專車租賃業務」、「辦理老人保護專車租賃業務」、「社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫」、「社區照顧關懷據點加值服務」及「彰化縣自辦長青學苑講師費」調整支應，再超併7,673萬9,000元。 / 2.本案於107年12月25日與弘光科技大學、107年12月28日與中州學校財團法人中州科技大學及財團法人亞洲大學完成簽約，簽約金額共計1,472萬9,750元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。 / 3.溪湖、二林兩區因裝修工程尚未完工，保留7,550萬6,261元列入執行數。		社會處(兒少科)	14,729,750
(19)育兒指導員服務實施計畫	1,207,000		128,583	258,017	187,156	467,758	1,041,514	86.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日與彰化縣保母協會完成簽約，簽約金額120萬7,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(兒少科)	1,207,000
(20)弱勢兒童及少年生活扶助及托育補助	36,000,000		14,316,599	21,683,401	0	0	36,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行完畢。		社會處(兒少科)
(21)兒童發展社區資源服務中心相關業務	8,086,000	-900,000	0	0	3,154,176	3,758,344	6,912,520	96.2%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」辦理。 / 2.本案於107年12月份分別與慈愛教養院、彰化家扶發展學園、聖家啟智中心、聖智啟智中心、喜樂保育院完成簽約，簽約金額678萬3,626元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	6,783,626
(22)發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	18,000,000	900,000	17,520	4,145,744	6,590,876	7,244,789	17,998,929	95.2%	該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「兒童發展社區資源服務中心相關業務」調整支應。		社會處(兒少科)
(23)公私協力托嬰中心實施計畫	11,097,000	-7,097,000	0	0	0	0	0	0.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案計畫為配合執行前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」鹿港社區公共托育家園計畫配合款，惟政策變更、尚未尋獲替代場地，經衛生福利部108年8月29日衛授家字第1080110398號函撤銷辦理，故配合款未支應。		社會處(兒少科)
(24)居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,226,000		0	0	525,853	492,093	1,017,946	83.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(兒少科)
(25)兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	1,990,000		0	391,316	446,709	1,070,785	1,908,810	95.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日與財團法人迎曦教育基金會完成簽約，簽約金額199萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(兒少科)	1,990,000
(26)彰化縣兒童青少年福利服務中心行動車暨車輛改裝計畫	1,200,000		0	0	0	0	0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.經評估後因撙節開支，故後續若中心有需用車，由本府統一調度現有府內公務車使用，故本項經費未支應。		社會處(兒少科)
(27)青春專案宣導	5,000,000	-460,000	0	316,000	554,000	3,263,000	4,133,000	91.0%	該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(保服科)
(28)兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育暨防制宣導計畫	1,104,000		41,968	101,510	513,314	327,727	984,519	89.2%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(29)彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務處	1,250,000		0	319,636	292,857	637,507	1,250,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額125萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	1,250,000
(30)毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	891,000		0	106,444	262,718	350,741	719,903	80.8%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(31)守護幼苗一把照	2,000,000		0	0	1,287,500	712,500	2,000,000	100.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(32)社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		2,319	8,812	31,446	53,663	96,240	96.2%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(33)彰化縣關懷中心	9,200,000		0	1,350,632	2,827,258	4,929,641	9,107,531	99.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額920萬元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。		社會處(保服科)	9,200,000
(34)保護業務公務車租賃	834,000		121,600	197,049	201,416	261,709	781,774	93.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額63萬9,996元整，核銷方式為月核銷。		社會處(保服科)	639,996
(35)青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	1,530,000	-700,000	80,994	67,664	312,285	329,238	790,181	95.2%	該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」、「社會處保護服務科南彰化辦公室營運費」及「青春專案宣導」辦理。		社會處(保服科)
(36)多元議題兒少輔導處遇暨家長親職教育計畫	3,295,000		0	671,623	689,136	1,569,008	2,929,767	88.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額329萬5,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	3,295,000
(37)兒少施用毒品社區預防親職教育輔導方案	600,000	-600,000	0					該項計畫撙節開支，改申請衛生福利部毒品防制基金補助並已獲准，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(保服科)
(38)社會處保護服務科南彰化辦公室營運費	1,316,000	200,000	310,500	310,500	356,300	323,908	1,301,208	85.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫」調整支應。 / 2.員林辦公室於108年1月1日完成簽約，簽約金額52萬2,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.溪湖辦公室於108年1月1日完成簽約，簽約金額72萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	1,242,000
(39)兒少保護個案家庭處遇服務輔導(含返家追蹤)方案	2,638,000		0	588,728	580,354	1,464,566	2,633,648	99.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額263萬8,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	2,638,000
(40)兒少保護親職教育輔導方案	2,426,000		0	415,389	546,506	1,393,953	2,355,848	97.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額242萬6,000元整，核銷方式為季核銷。		社會處(保服科)	2,426,000
(41)親屬寄養安置服務計畫	990,000		147,490	342,562	237,848	260,146	988,046	99.8%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(42)兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	400,000		12,000	87,804	135,895	161,288	396,987	99.2%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(43)新建彰化縣和美區托育資源中心		3,340,000			0	3,340,000	3,340,000	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併334萬元。 / 2.因工程尚未完工，辦理保留285萬8,999元列入執行數。		社會處(兒少科)
(44)關懷永不滅-院生轉銜輔導及服務計畫		95,000			0	0	0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併9萬5,000元。 / 2.因應彰化縣關懷中心前委辦單位109年不續承接，本府基於兒少最佳利益，預計辦理轉銜輔導及服務計劃，提供安置機構個案及工作人員處理內在分離焦慮情緒及生涯規劃、心理諮商等服務，並透過外聘督導協助行政管理、職務交接等規劃，降低因委辦單位轉換對機構中的兒少的影響，並使關懷及輔導服務順利轉銜。 / 3.本案於9月即著手辦理採購標案件陳核，惟決標時已年末，故未能聘請外部專業人員辦理，由機構內部人員辦理上述關事宜，嗣後將注意考量相關作業時程。
小計	183,144,000	92,829,000	16,849,325	39,367,997	33,185,600	165,395,179	254,798,101	92.33%
2.婦女福利
(1)田中區婦女中心營運實施計畫	3,900,000		0	719,844	873,155	2,042,767	3,635,766	93.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於107年12月28日完成簽約，簽約金額360萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.108年度共計服務12,016人次。		社會處(婦女科)	3,600,000
(2)辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	3,500,000	1,000,000	135,000	1,068,525	990,924	1,655,030	3,849,479	85.5%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「彰化夢想館營運實施計畫」調整支應。 / 2.108年度共計服務25,947人次。		社會處(婦女科)
(3)婦女學苑實施計畫	2,000,000		0	0	585,000	1,397,000	1,982,000	99.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.108年度共計開設36班，1,088人受益。		社會處(婦女科)
(4)生育補助、性平宣導等婦女福利相關業務費用	200,000		27,090	30,355	30,630	15,996	104,071	52.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.108年度性平宣導受益人次共計15,000人次。 / 3.本案因部分宣導費用以性別平等辦公室經費支應，故執行率未達預期。		社會處(婦女科)
(5)多元弱勢家庭訪視實施計畫	3,800,000		269,906	1,153,145	567,555	1,678,512	3,669,118	96.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額380萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.108年共計訪視服務1,376人，方案服務840人次。		社會處(婦女科)	3,800,000
(6)新住民社區服務據點計畫	5,955,000	-84,000	169,506	777,217	1,134,286	2,330,388	4,411,397	75.1%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「新住民家庭服務中心計畫」辦理。 / 2.本案成立彰化區、鹿港區、員林區、田中區及芳苑區等5區新住民社區服務據點。 / 3.彰化區、田中區及芳苑區之決標日期為107年12月27日，簽約金額分別為67萬5,000元、129萬元、129萬元，核銷方式為月核銷。 / 4.鹿港區及員林區於108年3月7日決標，決標金額分別為61萬8,920元及118萬2,840元，核銷方式為月核銷。 / 5.108年共計訪視服務2,463人，方案服務2,894人次，團體活動3個18場次服務161人次。 / 6.108年原規劃二林區新住民社區服務據點，經評選後該所在地無適切單位足以承接，故本區經費原編列67萬5,000元皆未執行；另員林區於7月後一名社工人力離職，故8~12月編列之社工專業服務費、勞退三保及年終獎金皆未執行，故執行率未達80%。		社會處(婦女科)	5,056,760
(7)新住民家庭服務中心計畫	288,000	84,000	0	77,036	78,990	157,980	314,006	84.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「新住民社區服務據點計畫」調整支應。 / 2.108年度共計服務997人次。		社會處(婦女科)
(8)推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		0	346,137	199,566	430,385	976,088	99.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月24日完成簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.108年度辦理培訓系列課程(初階課程、進階課程、性別主流化工具課程)及跨縣市分享交流會，共計服務316人次。 / 4.108年度辦理影展暨講座活動，共計服務112人次。 / 5.辦理「性別平等行動劇團」宣導共計服務1,660人參加。		社會處(婦女科)	980,000
(9)彰化夢想館營運實施計畫	6,220,000	-1,000,000	330,000	1,147,596	1,226,979	2,053,544	4,758,119	91.2%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案」辦理。 / 2.本府辦理彰化夢想館委託營運管理1~2月續約案，決標日期為108年1月15日，簽約金額44萬7,000元；另3~12月辦理重新招標，決標日期為108年2月26日，簽約金額300萬元，核銷方式為月核銷。 / 3.房屋租金於108年1月7日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷。 / 4.108年度共計服務39,786人次。		社會處(婦女科)	4,767,000
(10)性別平等辦公室業務費	350,000		0	0	68,992	151,306	220,298	62.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.辦理CEDAW及性別平等相關訓練共3場次，計422人次參與；辦理性別平等相關會議共10場次。 / 3.本經費含括供各局處辦理各項推展性別平等業務之經費，爰各局處自行編列之經費足夠支應，未使用本案經費，故執行進度未達預期。		社會處(婦女科)
(11)彰化縣家庭福利服務中心	31,514,000	-7,000,000	337,541	1,442,028	6,030,106	2,605,249	10,414,924	42.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本縣分別設置溪湖區、二林區、田中區、鹿港區、和美區、員林區、彰化區共7區家庭福利服務中心。田中區原為委託營運管理，本年度起獲衛生福利部補助轉為公辦公營方式營運，另北斗區家庭中心亦獲得中央補助經費挹注，擬於今年成立並提供轄區福利服務。 / 3.因彰化區、鹿港區家庭中心工程終止契約故執行率偏低。		社會處(家庭中心)
(12)未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	3,033,000		0	551,004	775,709	172,549	1,499,262	49.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月31日完成簽約，簽約金額290萬9,000元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案因與家庭中心服務對象及方案重疊性高，故自108年8月1日起與廠商終止契約，個案轉移家庭中心繼續服務，致執行率未達80%。		社會處(家庭中心)	2,909,000
(13)脆弱家庭多元服務計畫	13,206,000		0	2,480,226	2,980,195	6,872,836	12,333,257	93.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月31日完成簽約，簽約金額1,320萬6,000元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案已執行完畢，共補助6,286人、17,920人次。		社會處(家庭中心)	13,206,000
(14)法律扶助顧問團實施計畫	184,000		18,000	58,000	50,000	52,000	178,000	96.7%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(15)安全維護服務	480,000	-30,000	0	132,065	108,000	180,000	420,065	93.3%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「青春專案宣導」辦理。 / 2.本案於108年1月2日完成簽約，簽約金額42萬66元整，核銷按月核銷。		社會處(保服科)	420,066
(16)關懷服務專線計畫	2,350,000	-1,616,000	80,768	125,242	149,240	339,556	694,806	94.7%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「社會處保護服務科北彰化辦公室營運費」、「特殊境遇家庭扶助業務」、「保護服務科委辦單位辦公處所設施設備充實」及「青春專案宣導」辦理。		社會處(保服科)
(17)弱勢家庭研究服務計畫	3,940,000		0	722,289	989,334	2,098,725	3,810,348	96.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額394萬元整，核銷按季核銷。		社會處(保服科)	3,940,000
(18)幸福家庭齊步走計畫	2,959,000		714,378	0	677,713	1,559,203	2,951,294	99.7%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(19)社區關懷總動員	2,160,000		1,320,000	0	600,000	238,019	2,158,019	99.9%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(20)社會處保護服務科北彰化辦公室營運費	4,366,000	686,000	849,772	1,052,369	1,160,426	1,266,699	4,329,266	85.7%	該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「關懷服務專線計畫」調整支應。		社會處(保服科)
(21)性侵害防治宣導計畫	250,000		0	0	28,500	189,400	217,900	87.2%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(保服科)
(22)諮商資源整合服務方案	2,100,000	-2,100,000	0					該項計畫因本府人力控管致無法執行，故調整經費至「特殊境遇家庭扶助業務」辦理。		社會處(保服科)
(23)家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,195,000		0	511,283	458,098	1,090,914	2,060,295	93.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額209萬6,000元整，核銷按季核銷。		社會處(保服科)	2,096,000
(24)彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,215,000		0	497,461	512,079	1,205,460	2,215,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日完成簽約，簽約金額221萬5,000元整，核銷按季核銷。		社會處(保服科)	2,215,000
(25)聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	580,000		84,135	129,071	126,597	218,714	558,517	96.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.108年度共計服務21,922人次。		法制處
(26)特殊境遇家庭扶助業務		10,600,000		0	9,759,834	840,166	10,600,000	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「關懷服務專線計畫」、「諮商資源整合服務方案」、「補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展」及「社區發展工作評鑑獎勵金」調整支應，並再辦理超併300萬6,000元。 / 2.108年度共計14,563人次受益。		社會處(婦女科)
(27)保護服務科委辦單位辦公處所設施設備充實		426,000		0	102,516	186,911	289,427	67.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「關懷服務專線計畫」調整支應。 / 2.樽節開支並依實際執行情形覈實核銷。		社會處(保服科)
小計	98,725,000	966,000	4,336,096	13,020,893	30,264,424	31,029,309	78,650,722	78.9%
3.老人福利
(1)辦理緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000		0	1,399,074	403,636	4,955,879	6,758,589	96.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案遠距服務遠距4萬5,273人次及緊急救援服務32,844人次，另因緊急救援服務12月仍有裝機需求，須於裝機後辦理驗收，方可辦理核銷付款，故申請計畫延至下一年度繼續辦理，經費保留126萬3,564元，並納入第4季執行數。		社會處(長青科)
(2)老人暨身心礙障者保護社會工作人員教育訓練實施計畫	113,000	20,000	1,040	34,910	38,380	49,884	124,214	93.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫」調整支應。 / 2.本案已執行完畢，共辦理7場次，參與258人次		社會處(長青科)
(3)委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	4,450,000		0	232,500	0	3,433,900	3,666,400	82.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共辦理4場次老人福利活動，參與2,400人次。		社會處(長青科)
(4)行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		0	277,823	214,751	395,927	888,501	98.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額89萬4,728元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案已執行完畢，共辦理340場次，參與 13,809人次。		社會處(長青科)	894,728
(5)補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	4,000,000		0	250,000	944,800	2,678,436	3,873,236	96.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案共補助62案，		社會處(長青科)
(6)辦理老人保護專車租賃業務	365,000	-365,000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(長青科)
(7)彰化縣社區照顧關懷據點多元輔導計畫	7,866,000		0	1,438,844	2,222,269	4,204,880	7,865,993	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為財團法人弘道老人福利基金會，簽約金額786萬6,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案已執行完畢，執行成果：輔導240個社區照顧關懷據點，介護食活動辦理共77場，參與1,320人次；益智桌遊辦理共8場，參與人次1,999人次。		社會處(長青科)	7,866,000
(8)補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動	23,450,000	1,600,000	150,000	2,723,564	3,650,524	17,636,598	24,160,686	96.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫」調整支應。 / 2.本案已執行完畢，共補助977案。		社會處(長青科)
(9)社區照顧關懷據點量能加值輔導計畫	6,200,000	-3,000,000	0	0	25,000	1,286,695	1,311,695	41.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」、「老人暨身心礙障者保護社會工作人員教育訓練實施計畫」及「補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動」辦理。 / 2.本案已執行完畢，共補助43案。 / 3.因本案優先運用衛生福利部社會及家庭署補助經費，造成執行率較低。		社會處(長青科)
(10)各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000		15,000	897,200	2,088,600	4,712,600	7,713,400	96.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共補助63案。		社會處(長青科)
(11)補助大學辦理老人學習課程等	7,350,000		0	0	3,419,989	3,509,989	6,929,978	94.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共計開設154班，服務5,102人次。		社會處(長青科)
(12)低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	8,000,000	-2,500,000	0	628,374	763,211	3,081,140	4,472,725	81.3%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展」辦理。 / 2.本案計畫已補助234 人次。 / 3.部分假牙補助費用需執行至109年，故保留81萬9,000元，並納入第4季執行執行數。		社會處(長青科)
(13)社區照顧關懷據點加值服務	2,400,000	-2,400,000	0					該項因中央全額補助據點辦理加值服務相關費用，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(長青科)
(14)老人搭乘捷運優惠補貼	2,700,000		476,719	867,820	482,533	856,589	2,683,661	99.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計服務203,354人次。		社會處(長青科)
(15)老人及身心障礙者免費乘車IC卡製作	980,000		0	231,140	224,585	524,275	980,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與悠遊卡公司及一卡通公司完成簽約，簽約金額50萬元及48萬元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計服務12,688人次。 / 4.部分卡費需執行至109年，故保留31萬5,530元，並納入第4季執行執行數。		社會處(長青科)	980,000
(16)彰化縣自辦長青學苑講師費	1,750,000	-450,000	0	471,600	118,800	612,000	1,202,400	92.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。 / 2.本案共開辦44班課程。		社會處(長青科)
小計	85,524,000	-7,095,000	642,759	9,452,849	14,597,078	47,938,792	72,631,478	92.6%
4.身心障礙者福利
(1)補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	2,000,000	-500,000	0	20,000	340,000	696,504	1,056,504	70.4%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本計畫共補助7案，因單位申請量不如預期，致執行率未達80%。		社會處(身福科)
(2)補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動	12,000,000	-1,590,000	215,000	464,760	1,886,499	5,156,778	7,723,037	74.2%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「輔具資源中心服務計畫」、「身心障礙者社區居住與生活服務」及「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本計畫共委辦3案、補助146案，因單位申請量不如預期，致執行率未達80%。		社會處(身福科)
(3)聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,817,000		319,298	410,795	299,829	752,579	1,782,501	98.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣生命線協會完成簽約，簽約金額124萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,245,000
(4)公彩基金管理會計系統及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維護	250,000		0	0	168,300	78,300	246,600	98.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案依實際需求辦理公益彩券盈餘分配基金管理系統預決算表格式調整，及特別收入基金綜計表系統維護。		社會處(身福科)
(5)社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		51,694	44,842	545,039	345,187	986,762	98.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫受益人次約412人次。		社會處(身福科)
(6)身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		46,707	229,113	997,471	1,584,340	2,857,631	95.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 / 3.身心障礙福利服務中心服務台設置因109年方完工，故保留9萬8,994列入執行數。		社會處(身福科)
(7)田尾身心障礙者教養家園	5,800,000		0	0	1,932,000	3,868,000	5,800,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月26日與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會完成簽約，簽約金額580萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	5,800,000
(8)身心障礙者到宅式臨時及短期照顧服務	1,100,000		0	0	388,595	551,820	940,415	85.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，無固定簽約金額，核銷方式為季核銷並依實際服務人數核撥補助。 / 3.本計畫總受益人次1,044人次。		社會處(身福科)
(9)身心障礙者手語翻譯服務	1,740,000		148,809	391,236	287,213	906,342	1,733,600	99.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣聾人協會完成簽約，簽約金額174萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本計畫服務件數594件、計1043.5小時、受服務聽語障者3,082人、總受益40,008人次。		社會處(身福科)	1,740,000
(10)身心障礙者同步聽打服務	671,000		0	127,141	165,862	298,182	591,185	88.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣聲暉協進會完成簽約，簽約金額67萬1,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本計畫服務件數59件、計230小時、受服務聽語障者843人、總受益8,424人次。		社會處(身福科)	671,000
(11)身心障礙者行為輔導服務	6,100,000		0	1,338,887	1,393,564	3,350,575	6,083,026	99.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月10日與國立彰化師範大學完成簽約，簽約金額610萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本計畫服務人數101人，服務人次4,884人次，總服務時數共計9,768小時。		社會處(身福科)	6,100,000
(12)身心障礙者送餐服務	7,500,000	-3,000,000	7,500,000	0	0	-3,014,012	4,485,988	99.7%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫」及「高齡者整合式健康巡迴篩檢服務」辦理。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本計畫共補助11,040人次。		社會處(身福科)
(13)0800免付費專線諮詢服務	420,000		0	116,226	89,238	214,536	420,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣肢體傷殘協進會完成簽約，簽約金額42萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	420,000
(14)身心礙者復康巴士交通服務	48,720,000	3,190,000	5,181,717	11,844,455	10,297,003	21,935,057	49,258,232	94.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動」、「補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用」、「弱勢身心障礙個案安置補助」及「身心障礙者社區關懷據點試辦計畫」調整支應。 / 2.小型復康巴士交通服務於108年1月18日與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人彰化縣私立青山社會福利慈善事業基金會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等單位完成簽約，簽約總金額4,611萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務於108年1月15日與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額210萬元整，核銷方式為月核銷。 / 4.本計畫服務人次共261,490人次。 / 5.購置2輛小型復康巴士履約期限至109年，故保留296萬2,000元列入執行數。		社會處(身福科)	48,210,000
(15)身心障礙團體培力計畫	7,920,000		0	2,234,788	1,269,213	3,182,569	6,686,570	84.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年2月25日召開身心障礙團體聯誼會確定修訂身心障礙團體培力計畫內容，共補助11家身障社團會務運作之部分經費及評鑑獎勵金。		社會處(身福科)
(16)弱勢身心障礙假牙補助	3,300,000		0	166,040	964,230	2,133,730	3,264,000	98.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務於108年1月1日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.108年度共核定117人，中低收為41人，低收為76人，尚有民眾未完成裝置，故保留79萬3,000元列入執行數。		社會處(身福科)	300,000
(17)身心障礙者需求評估新制工作	5,808,000		445,277	1,285,202	1,289,136	2,749,150	5,768,765	99.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月27日與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額580萬8,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本計畫108年共完成8,773案福利確認及需求評估798案，異議案158案，轉介他縣市18案，辦理業務聯繫會議4次，辦理宣導活動計8場次，受益人數822人，辦理外聘督導2場次，參與人數32人次，辦理個案研討3場次，參與人數55人次，辦理教育訓練5場次，參與人數90人次。		社會處(身福科)	5,808,000
(18)身心障礙者搭乘捷運優惠補貼	1,200,000		120,986	355,141	287,830	402,927	1,166,884	97.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.全年度總搭乘人次為92,390人次(含身心障礙者及身心障礙陪伴者)；各捷運公司總搭乘人次為：台北捷運77,434人，高雄捷運8,648人，桃園捷運6,020人，高雄輕軌55人，新北捷運233人。		社會處(身福科)
(19)身心障礙者社區式照顧服務	9,950,000		0	2,232,268	1,977,037	4,789,314	8,998,619	90.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年12月28日與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為354萬8,000元，核銷方式為季核銷。 / 3.另社區日間作業設施及社區式日間照顧服務補助社團法人彰化縣家樂福協會、社團法人彰化縣啟智協進會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會及財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等4個單位辦理，核銷方式為季核銷。 / 4.108年服務79名身心障礙者(男性38人、女性41人)，總受益18,918人次。		社會處(身福科)	3,548,000
(20)身心障礙者保護服務相關業務費用	120,000		0	0	16,745	102,433	119,178	99.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫108年辦理5場次宣導活動，計3,080人次參與；辦理2場次內部督導，計14人次參與。		社會處(身福科)
(21)身心障礙者監護及輔助宣告補助	80,000		0	9,600	0	57,600	67,200	84.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案採申請制，共計補助10人。		社會處(身福科)
(22)心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	850,000		0	0	0	743,735	743,735	87.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫總受益人次為8,697人次。		社會處(身福科)
(23)身心障礙保護業務租賃公務車	365,000	-365,000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「輔具資源中心服務計畫」辦理。		社會處(身福科)
(24)弱勢身心障礙個案安置補助	2,930,000	-300,000	0	568,467	520,050	1,013,399	2,101,916	79.9%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本計畫總受益人次23人，4位分別轉公費安置2位、慈濟補助1位、呼吸照護病房1位，又3位往生而減少支出，致經費執行率未達80％。		社會處(身福科)
(25)輔具資源中心服務計畫	7,620,000	2,357,000	0	2,569,388	2,395,752	2,654,860	7,620,000	76.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動」、「身心礙者復康巴士交通服務」、「身心障礙保護業務租賃公務車」及「身心障礙者社區關懷據點試辦計畫」調整支應。 / 2.本案於108年1月7日與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約金額1,122萬元(公彩762萬元及縣款360萬元)，核銷方式為月核銷。 / 3.本計畫受益人次共計52,743人次。 / 4.另因政策調整致聽力室建置暫緩執行，故執行率未達80%。		社會處(身福科)	7,620,000
(26)肢體障礙者生活重建服務	990,000		0	0	0	940,000	940,000	94.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫服務人數15人、受益人次共240人次。		社會處(身福科)
(27)身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	750,000		0	89,563	183,754	476,360	749,677	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月3日與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額75萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本計畫服務人數34人、受益人次300人次。		社會處(身福科)	750,000
(28)身心障礙者社區關懷據點試辦計畫	6,130,000	-3,244,000	0	56,569	100,000	2,656,178	2,812,747	97.5%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「輔具資源中心服務計畫」、「身心障礙者家庭照顧者支持服務」及「身心礙者復康巴士交通服務」辦理。 / 2.本計畫受益人次2,128人次。		社會處(身福科)
(29)身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	69,000,000		0	69,000,000	0	0	69,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與91家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.本計畫總受益人次27,480人次。		社會處(身福科)
(30)身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫	350,000		0	0	146,609	168,821	315,430	90.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫總受益人次為4,669人次。		社會處(身福科)
(31)身心障礙者家庭照顧者支持服務		252,000		0	46,048	117,454	163,502	64.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者社區關懷據點試辦計畫」調整支應。 / 2.個管案及非個管案家電訪服務總受益人次為1,867人次；辦理照顧技巧指導課程、休閒紓壓活動、支持團體、心理協談、專家到宅服務、臨時性照顧服務、志工關懷服務、宣導活動及其他多元服務等，總受益人次為6,640人次。 / 3.因本計畫為新增計畫，受補助單位於3月方聘足社工員，且年初尚在逐步規劃據點分區、服務流程及內容，課程規劃及個案服務辦理安排時程較慢，故執行率未達80%。		社會處(身福科)
(32)身心障礙者社區居住與生活服務		200,000		0	0	0	0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「補助及委託辦理身心障礙者各項社會參與活動」調整支應。 / 2.本案為社區居住辦理單位(財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會及社團法人彰化縣家樂福人文關懷協會)申請衛生福利部社會及家庭署之縣府配合款；惟前揭單位未向社家署申請社區居住服務計畫補助，本府無法支應配合補助款項，故執行率為零。		社會處(身福科)
小計	209,481,000	-3,000,000	14,029,488	93,554,481	27,987,017	58,912,718	194,483,704	94.2%
5.其他福利
(1)社區發展福利服務方案	4,620,000		0	548,441	1,019,897	2,793,682	4,362,020	94.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限108年1月1日至108年12月31日止，決標金額462萬元整‧		社會處(社發科)	4,620,000
(2)彰化縣福利社區旗艦競爭型方案	3,000,000	-800,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	100.0%	該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備費用」辦理。		社會處(社發科)
(3)補助福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展	40,000,000	-2,500,000	150,000	5,169,760	9,619,017	21,845,974	36,784,751	98.1%	該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「特殊境遇家庭扶助業務」辦理。		社會處(社發科)
(4)補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備費用	15,000,000	800,000	0	270,000	4,750,800	9,675,400	14,696,200	93.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「彰化縣福利社區旗艦競爭型方案」調整支應。 / 2.計有4案因工程尚未完工，辦理保留93萬5,000元，列入第4季執行數。		社會處(社發科)
(5)辦理社區發展工作評鑑獎勵金	1,800,000	-300,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	100.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「特殊境遇家庭扶助業務」辦理。 / 2.本案已執行完畢，依據評鑑結果已核撥10家社區發展協會總計150萬元獎勵金。		社會處(社發科)
小計	64,420,000	-2,800,000	150,000	7,488,201	15,389,714	36,515,056	59,542,971	96.6%
（二）社會救助
1.以工代賑	9,082,000		1,097,429	3,994,288	3,404,422	106,065	8,602,204	94.7%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
2.突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0	0	0	1,000,000	100.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
3.社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	6,433,000		0	0	2,257,542	3,338,526	5,596,068	87.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年2月19日簽約，簽約金額600萬元，按季核銷撥款。 / 3.保留第二期經費320萬500元列入執行數。		社會處(社助科)	6,000,000
4.社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	7,612,000		305,015	1,384,159	1,331,991	3,337,881	6,359,046	83.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日簽約，簽約金額330萬8,000，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	3,308,000
5.推動彰化縣志願服務業務	996,000		0	224,754	222,688	528,488	975,930	98.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年1月1日簽約，簽約金額99萬5,880元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	995,880
6.社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	1,200,000	-320,000	0	254,538	0	477,613	732,151	83.2%	該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「彰化縣備災管理計畫」辦理。		社會處(社助科)
7.辦理社會救助專車租賃業務	720,000	-720,000	0					該項計畫撙節開支，由本府統一調度現有府內公務車使用，故調整經費至「公私協力托育資源中心實施計畫」辦理。		社會處(社助科)
8.推動彰化縣遊民業務	2,593,000		20,000	173,236	364,956	1,875,200	2,433,392	93.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.保留補助社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會辦理有愛無礙計畫等5案計37萬5,200元列入執行數。		社會處(社助科)
9.社會救助脫貧方案	350,000		0	0	65,080	272,293	337,373	96.4%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
10.低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	7,834,000		782,000	3,558,000	1,490,000	2,002,000	7,832,000	100.0%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
11.彰化縣智慧福利服務躍升計畫	777,000		0	0	0	756,000	756,000	97.3%	該項計畫經費無流用及勻支情形。		社會處(社助科)
12.彰化縣備災管理計畫		320,000		0	0	273,000	273,000	85.3%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案」調整支應。		社會處(社助科)
小計	38,597,000	-720,000	3,204,444	9,588,975	9,136,679	12,967,066	34,897,164	90.4%
（三）社會保險
小計	0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業
1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		8,112	41,114	35,529	107,577	192,332	91.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，媒合20案，共計16位律師。 / 3.製作宣導品-(手持風扇、卡通頸靠枕)、易拉展、海報及DM於活動場合進行宣導。 / 4.於三大有線電視頻道、新彰數位有線電視頻道、新頻道有線電視頻道透過CF、圖卡及跑馬燈宣導業務。 / 5.於108年12月本府擴大主管會報辦理表揚承辦單位及績優律師。		勞工處(關係科)
小計	210,000	0	8,112	41,114	35,529	107,577	192,332	91.6%
（五）醫療保健
1.長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	4,000,000		4,000,000	0	-200,000	123,203	3,923,203	98.1%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共補助3,348案。		衛生局
2.公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0	0	0	230,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共發放11家機構。		衛生局
3.行動沐浴車營運	5,000,000	-3,800,000	5,000,000	0	-4,942,270	1,097,030	1,154,760	96.2%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「長照專屬祕書服務即時通Call Center專案」及「長照2.0服務品質監控輔導計畫」辦理。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案已執行完畢，共補助1,326人、3,792人次。		衛生局
4.補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	12,000,000	100.0%	1.考量實際需求狀況辦理超併600萬元，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫共補助5家，皆因工程尚未完工辦理保留1,200萬元列入執行數。		衛生局
5.定點沐浴服務	100,000		100,000	0	-79,648	79,648	100,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於108年1月28日與社團法人彰化縣白玉功德會等5家單位完成簽約，簽約金額共10萬元整。 / 3.本案已執行完畢，服務人次62人。		衛生局	100,000
6.長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000		900,000	0	0	0	900,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫總計12家參與機構，均安排個別10次個別輔導及3次團體輔導，各一次成果發表會及產官學檢討會		衛生局
7.定點乾燥服務	700,000		700,000	0	-320,646	309,513	688,867	98.4%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案於108年1月28日與財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心完成簽約，簽約金額為60萬8,850元整。 / 3.本案已執行完畢，服務人次314人。		衛生局	608,850
8.長照2.0送藥到府服務	1,500,000		1,500,000	0	-706,830	652,408	1,445,578	96.4%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫108年度67家社區藥局及71位藥師加入，服務875位個案，訪視及送藥服務1,566人次		衛生局
9.長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000	1,000,000	2,300,000	0	390,289	607,216	3,297,505	99.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者送餐服務」調整支應。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本計畫共辦理2場乙類安寧教育訓練105人、安寧見習68人、安寧專科諮詢22人、南彰化居家醫療服務681人次、居家護理服務394人次、居家安寧照護服務193人次、居家安寧臨終訪視服務2人、緩和醫療諮詢1人、長照居家護理11人次。		衛生局
10.急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,530,000		2,530,000	0	-626,331	615,460	2,519,129	99.6%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，共計服務1,339人次。 / 3.本案因起訖日期為108年7月15日至109年6月30日，故保留45萬元列入執行數。		衛生局
11.長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	-675,888	2,566,421	3,890,533	97.3%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「行動沐浴車營運」調整支應。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案已執行完畢，共計服務45,297人次。		衛生局
12.弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	312,000		312,000	0	-26,048	26,000	311,952	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫補助血糖試紙82件次及護足鞋64件。		衛生局
13.社區長者衰弱評估及建立高齡者肌力訓練網絡計畫(社區不老健身房)	3,500,000		3,500,000	0	-813,409	813,409	3,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本計畫開辦10所，共計服務38,889人次。		衛生局
14.弱勢、老年及失能族群社區居家中醫復健到宅服務補助計畫	1,200,000		1,200,000	0	0	0	1,200,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，接受居家中醫復建到宅服務共計598人次。		衛生局
15.社區婦女健康幸福家庭補助計畫(中醫助孕養胎調理諮詢)	800,000	-250,000	800,000	0	-548,000	298,000	550,000	100.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「長照C據點護眼服務計畫」辦理，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已執行完畢，接受孕前助孕調理婦女共計413人次，接受孕期養胎調理婦女共計17人次。		衛生局
16.長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程	132,563,000	-129,303,300	132,563,000	-129,303,300	0	0	3,259,700	100.0%	1.該項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-11案」辦理，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案因工程尚未完工，辦理經費保留325萬9,700元列入執行數。		衛生局
17.長期照護2.0新制政策之巷弄長照站輔導計畫	1,200,000	-1,200,000	1,200,000	-1,200,000					該項因中央政策之變動全額由中央補助款支應，故調整經費至「長照2.0服務品質監控輔導計畫」辦理。		衛生局
18.整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000	0	0	0	1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案已辦理標案惟尚未決標，須辦理保留150萬元列入執行數。		衛生局
19.長照2.0服務品質監控輔導計畫		2,400,000		1,200,000	-713,605	1,829,135	2,315,530	96.5%	該項計畫考量實際需求狀況，經費由「長期照護2.0新制政策之巷弄長照站輔導計畫」及「行動沐浴車營運」調整支應。
20.身心障礙鑑定服務計畫		3,400,000		0	3,400,000	0	3,400,000	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併340萬元。 / 2.本案已執行完畢，共計13,524人次。
21.長照C據點護眼服務計畫		550,000		0	0	546,031	546,031	99.3%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併30萬元，另25萬元由「社區婦女健康幸福家庭補助計畫」調整支應。 / 2.本案已執行完畢，共補助70案、2,018人次。
22.高齡長者健康照護計畫		1,500,000		0	504,055	894,603	1,398,658	93.2%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併150萬元。 / 2.本案已執行完畢，共補助1,828人。
23.高齡者整合式健康巡迴篩檢服務		3,548,000		0	3,029,405	511,247	3,540,652	99.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併154萬8,000元，部分經費再由「身心障礙者送餐服務」調整支應。 / 2.本年度共辦理辦理大型整篩場次33場，小型整篩9場次。
24.前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-11案		201,338,300		129,303,300	71,435,000	600,000	201,338,300	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程」調整支應，並再辦理超併7,143萬5,000元。 / 2.本案因工程尚未完工，辦理經費保留2億107萬8,509元列入執行數。
25.樂活銀髮共餐營養及衛生管理輔導計畫		1,000,000		0	185,000	815,000	1,000,000	100.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併100萬元。 / 2.本案已執行完畢，針對轄內設立之141家C據點共辦理2次衛生講習、團體衛教活動，計服務約5,347位長者。
小計	166,335,000	88,183,000	166,335,000	0	75,291,074	12,384,324	254,010,398	99.8%
合 計	846,436,000	168,363,000	205,555,224	172,514,510	205,887,115	365,250,021	949,206,870	93.5%
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。					216,012,744
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 737,977,913 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 861,152,311 + 826,032,472 - 949,206,870 = 737,977,913 。					737,977,913
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 元，預計於次季執行經費 元。
（二）預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：109.01.17

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、G欄位請填寫108年10月至12月底簽付數(以支出預算控制備查簿之動支金額為準)。
二、JK欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。

備註欄JK填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案於108年○月○日與○○○完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案已執行完畢，共補助○案/○人次。
4.本案因工程尚未完工辦理經費保留2,294萬6,909元，並納入第4季執行數。