## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國109年4月份至6月份（109年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 167,197,770 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 763,106,159 元 。
(a1)108年公益彩券盈餘分配待運用數為 737,977,913 元。 / (a2)107保留數於108年執行剩餘 25,128,246 元【保留數56,230,666-執行數31,102,420】。
（二）處理情形： 納入109年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b) 341,596,760 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 546,695,000 元，追加減 0 元，合計 546,695,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 836,629,000 元，追加減 /超支併決算 18,615,000 元，合計(c) 855,244,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 8,524,657,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 855,244,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率[(c)/[(d)+(c)] 9.12% 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(如有更新請用紅字表示)		所屬單位
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	發展遲緩兒童接受日間托育服務及新生兒助聽器補助計畫	720,000	-56,250	20,000	139,324			159,324	24.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(15)」。 / 2.本案核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(2)	弱勢家庭子女社區照顧服務計畫	7,000,000		0	561,435			561,435	8.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(3)	早期療育巡迴輔導服務計畫	700,000	-208,000	0	0			0	0.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(4)」。 / 2.本案核銷方式為按件核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(4)	發展遲緩兒童社區療育據點及到宅服務實施計畫	2,090,000	368,000	0	0			0	0.0%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(3)及兒(14)」調整支應。 / 2.本案核銷方式為年核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(5)	補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000	-593,000	225,114	219,450			444,564	6.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(26)」。 / 2.本案計畫執行中，持續積極辦理。		社會處(兒少科)
(6)	我國少子女化對策計畫-專案人力	612,000		148,431	135,282			283,713	46.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(7)	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	1,150,000		261,409	257,116			518,525	45.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(8)	兒童權利公約〈CRC〉多元宣導計畫	600,000		30,000	20,000			50,000	8.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(9)	托嬰中心訪視輔導計畫	3,998,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日與朝陽科技大學完成簽約，簽約金額390萬4,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,904,000
(10)	托育人員正向形象宣導活動	99,000	-99,000	0					考量實際需求，調整經費至「婦(26)」。		社會處(兒少科)
(11)	兒童青少年福利服務中心經營管理計畫	5,100,000	-1,900,000	34,057	363,968			398,025	12.4%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(26)」。 / 2.本案109年度起由本府自行營運管理。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(12)	建構友善育兒環境實施計畫	23,905,000		772,359	4,451,513			5,223,872	21.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案於109年1月1日與弘光科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、財團法人亞洲大學及朝陽科技大學完成簽約，簽約金額共計1,741萬元整，核銷方式為季核銷；另有關房屋租賃所需之房租、大樓管理費及停車費亦由本計畫經費支應。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	17,410,000
(13)	弱勢兒童及少年生活扶助及托育補助	35,000,000		28,912,819	6,087,181			35,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(14)	兒童發展通報轉介中心及社區資源服務中心相關業務	11,800,000	-160,000	0	2,272,882			2,272,882	19.5%	1.考量實際需求，調整部分經費至「兒(4)」。 / 2.本案於109年1月1日至109年12月31日分別委託喜樂保育院、慈愛教養院、家扶發展學員、聖家啟智中心、聖智啟智中心代為營運。 / 3.本案簽約金額總計1,148萬7,411元整，核銷方式為季核銷。 / 4.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	11,487,411
(15)	發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	4,440,000	56,250	108,850	4,382,898			4,491,748	99.9%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(1)」調整支應。 / 2.本案為季核銷，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(16)	居家托育服務中心聘僱人員機關負擔勞健保、公提勞退及二代健保費用	1,088,000		0	246,588			246,588	22.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日與中州學校財團法人中州科技大學及社團法人彰化縣保母協會完成簽約，簽約金額108萬8,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	1,088,000
(17)	兒童少年收養認可暨監護權歸屬調查計畫	1,990,000		0	471,522			471,522	23.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年12月27日與財團法人迎曦教育基金會完成簽約，簽約金額199萬元整，核銷方式為季核銷，第2季經費尚未核銷，且人事費佔總經費約8成，預估第2季執行經費約46萬，其執行約47%。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	1,990,000
(18)	新建彰化縣和美區托育資源中心	16,660,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案尚於規劃設計中，後續積極辦理工程發包作業。		社會處(兒少科)
(19)	兒童及少年生活狀況及福利需求調查	920,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(20)	罹患癌症之兒童及青少年醫療費用補助計畫	1,700,000		660,000	420,000			1,080,000	63.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(21)	補助托嬰中心改善充實設施設備計畫	1,260,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
(22)	兒少人身安全、預防藥物濫用宣導工作及加強辦理青春專案宣導活動	1,100,000		0	329,933			329,933	30.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(23)	兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育暨防制宣導計畫	886,000		81,495	194,764			276,259	31.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(24)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務中心	1,183,000		0	268,300			268,300	22.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額118萬3,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,183,000
(25)	毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	891,000		24,819	97,266			122,085	13.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(26)	零體罰·零暴力-藍風車行動計畫	1,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(27)	社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		33,142	32,835			65,977	66.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(28)	彰化縣關懷中心	6,150,000		0	447,300			447,300	7.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額615萬元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	6,150,000
(29)	保護業務公務車租賃	834,000		5,431	153,096			158,527	19.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年2月7日完成簽約，簽約金額49萬4,400元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	494,400
(30)	青少年吸食三、四級毒品之輔導處遇計畫	1,408,000	-300,000	91,298	152,936			244,234	22.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(24)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(31)	多元議題兒少輔導處遇暨家長親職教育計畫	3,349,000		0	620,291			620,291	18.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額334萬9,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,349,000
(32)	兒少保護個案家庭處遇服務輔導(含返家追蹤)方案	2,638,000		0	807,513			807,513	30.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額253萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,530,000
(33)	兒少保護親職教育輔導方案	2,000,000		0	177,147			177,147	8.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額195萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,950,000
(34)	親屬寄養安置服務計畫	892,000		193,252	337,878			531,130	59.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(35)	兒少傷病醫療及心理諮商暨律師費用補助服務	100,000		32,603	24,837			57,440	57.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(36)	兒少性剝削性侵害及兒少保護個案保護安置費用	3,780,000		0	630,000			630,000	16.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
小計		155,143,000	-2,892,000	31,635,079	24,303,255	0	0	55,938,334	36.7%
2.婦女福利
(1)	田中區婦女中心營運實施計畫	3,550,000		0	591,405			591,405	16.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.田中區婦女中心委託營運管理已於109年1月9日完成簽約，簽約金額355萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.目前第一季已經核銷完畢，金額為591,405元；第二季核銷送件中。		社會處(婦女科)	3,550,000
(2)	辦理婦女及新住民福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	6,000,000		130,000	353,271			483,271	8.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案補助民間團體案件已錄案辦理65件，前因疫情影響致多單位取消或延期辦理活動，已積極鼓勵民間單位辦理相關活動及方案，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(3)	婦女學苑實施計畫	2,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案因受新冠肺炎影響，第一季、第二季暫緩辦理，第三季開始收件，並鼓勵各單位積極送件申請。 / 3.本項計畫預計於第四季開始核銷。		社會處(婦女科)
(4)	生育補助、性平宣導等婦女福利相關業務費用	200,000		0	23,602			23,602	11.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因應疫情關係，部分宣導延期辦理，相關宣導品項延緩採購，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(5)	新住民社區服務據點計畫	5,604,000		114,050	816,688			930,738	16.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案成立彰化區、鹿港區、員林區、溪湖區及芳苑區等5區新住民社區服務據點，簽約金額分別為彰化區、鹿港區各為78萬3,000元；員林區、溪湖區及芳苑區各為132萬6,000元，核銷方式皆為月核銷。 / 3.本案計畫總計簽約560萬4,000元，因受新冠肺炎影響，多數據點活動皆暫停辦理，故經費執行未達50％，後續疫情趨緩，積極辦理方案、團體活動。		社會處(婦女科)	5,604,000
(6)	新住民家庭服務中心計畫	336,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案配合新住民發展基金執行，惟內政部移民署尚未核定，故未執行。		社會處(婦女科)
(7)	推展性別平等業務宣導方案暨輔導計畫	980,000		45,073	161,128			206,201	21.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於108年12月31日完成簽約，簽約金額98萬元整，核銷方式為月核銷，目前簽辦中。 / 2.計畫執行中，因疫情關係部分方案延期執行，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	980,000
(8)	彰化夢想館營運實施計畫	5,120,000		330,000	1,317,047			1,647,047	32.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.夢想館營運管理決標日期為109年1月20日，簽約金額380萬元，核銷方式為月核銷。 / 2.夢想館房屋租金已於109年1月13日完成簽約，簽約金額132萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫總簽約金額為512萬元，後續積極辦理。		社會處(婦女科)	5,120,000
(9)	性別平等辦公室業務費	350,000		4,100	52,715			56,815	16.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，因應疫情關係，會議延期召開，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(10)	彰化縣社會(家庭)福利服務中心	20,055,000	-1,173,000	621,415	1,165,990			1,787,405	9.5%	1.考量實際需求，調整部分經費至「婦(11)」。 / 2.本案辦理家庭福利服務中心方案活動、個案研討會、協調出席費、中心水電費等所需支出，後續積極辦理。		社會處(家庭中心)
(11)	脆弱家庭多元服務計畫	2,282,000	1,173,000	0	0			0	0.0%	1.考量實際需求，部分經費由「婦(10)」調整支應。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會、財團法人台灣世界展望會、社團法人彰化縣志願服務協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，總簽約金額776萬2,902元整(彩餘345萬5,000元及公務預算430萬7,902元)，核銷方式為季核銷。 / 3.且中央核定函109年5月15日核定，於109年5月22日入款公庫，又單位第一季核銷金額與契約規定不符，故退回修正，後續積極核銷。		社會處(家庭中心)	3,455,000
(12)	聘用臨僱人員辦理婦女及兒少權益法律諮商及法律常識課程活動	580,000		85,623	129,996			215,619	37.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
(13)	法律扶助顧問團實施計畫	225,000		32,500	37,500			70,000	31.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(14)	安全維護服務	480,000		36,872	147,488			184,360	38.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額45萬6,000元整，按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	456,000
(15)	關懷服務專線計畫	1,100,000		163,269	243,770			407,039	37.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(16)	弱勢家庭研究服務計畫	4,200,000		0	745,322			745,322	17.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額390萬元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	3,900,000
(17)	幸福家庭齊步走計畫	2,959,000		749,052	0			749,052	25.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(18)	社區關懷總動員	2,520,000		1,320,000	0			1,320,000	52.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(19)	社會處保護服務科辦公室營運費	5,263,000		979,958	1,131,510			2,111,468	40.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(20)	家庭暴力未成年子女會面交往服務	2,042,000		0	372,839			372,839	18.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額190萬元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	1,900,000
(21)	彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家庭暴力事件服務處	2,202,000		0	543,568			543,568	24.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額220萬2,000元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	2,202,000
(22)	性騷擾防治宣導活動	650,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(23)	家庭暴力相對人輔導處遇服務方案	670,000		0	120,309			120,309	18.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於109年1月1日完成簽約，簽約金額67萬元整，按季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)	670,000
(24)	保護性社工人員外聘督導暨心理支持計畫	453,000	300,000	21,690	218,032			239,722	31.8%	1.考量實際需求，部分經費由「兒(30)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(25)	家庭暴力及性侵害防治業務社工人員值勤業務搭乘計程車實施計畫	100,000		6,151	13,802			19,953	20.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保護科)
(26)	弱勢民眾安置服務補助		2,592,000		0			0	0.0%	1.考量實際需求，經費由「兒(5)、兒(10)及兒(11)」調整支應。 / 2.弱勢民眾補助作業要點於109年6月23日方決行實施，後續積極辦理。		社會處(婦女科)
小計		69,921,000	2,892,000	4,639,753	8,185,982	0	0	12,825,735	17.6%
3.老人福利
(1)	緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000	-840,000	0	1,121,900			1,121,900	18.2%	1.考量實際需求，調整部分經費至「老(3)、老(5)及老(7)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(2)	老人暨身心礙障者保護社會工作人員宣導暨教育訓練實施計畫	166,000		15,460	28,880			44,340	26.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(3)	委託辦理高齡同學會、社區關懷據點等各項老人福利活動、服務及宣導業務等	4,650,000	400,000	0	170,000			170,000	3.4%	1.考量實際需求，部分經費由「老(1)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(4)	行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		75,464	193,074			268,538	29.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會簽約，簽約金額86萬5,575元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	865,575
(5)	補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點、老人福利業務物品及設施設備費用	5,000,000	400,000	0	647,240			647,240	12.0%	1.考量實際需求，部分經費由「老(1)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，已簽證約181萬元，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(6)	彰化縣社區照顧關懷據點多元輔導計畫	6,866,000		608,645	641,869			1,250,514	18.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為財團法人弘道老人福利基金會，簽約金額686萬6,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	6,866,000
(7)	補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利及社區關懷據點相關服務及活動	26,550,000	340,000	283,000	1,391,673			1,674,673	6.2%	1.考量實際需求，部分經費由「老(1)及老(10)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，已簽證約828萬，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(8)	各鄉鎮市老人會活動經費補助實施計畫	8,000,000		45,000	236,200			281,200	3.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證約601萬，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(9)	補助大學辦理老人學習課程等	4,800,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，已簽證約224萬，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(10)	低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	7,500,000	-300,000	0	832,007			832,007	11.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「老(7)」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(11)	彰化縣自辦長青學苑講師費	1,350,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案因防疫考量，上學期停課，後續積極辦理。		社會處(長青科)
(12)	低收入戶老人安養護業務	13,000,000		1,241,052	11,756,330			12,997,382	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
小計		85,782,000	0	2,268,621	17,019,173	0	0	19,287,794	22.5%
4.身心障礙者福利
(1)	補助身心障礙福利服務相關建築物及內部設施設備充實及修繕費用	2,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.已有5家單位提出申請，其中2家媒合民間資源捐贈，本府補助3家。		社會處(身福科)
(2)	補助及委託辦理身心障礙福利服務專業人員訓練及各項社會參與活動	10,000,000	-2,360,000	85,000	187,000			272,000	3.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)及身(31)」。 / 2.本案已補助76案，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(3)	聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,848,000		213,399	403,004			616,403	33.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣生命線協會簽約，簽約金額127萬5,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	1,275,000
(4)	公彩基金管理會計系統及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維護	240,000		13,450	0			13,450	5.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與力歐科技股份有限公司簽約，簽約金額14萬7,950元整，分2期核銷。 / 3.第1期核銷尚未驗收，致經費執行落後。		社會處(身福科)	147,950
(5)	社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		83,995	125,429			209,424	20.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(6)	身心障礙福利服務中心相關業務及設備費用	3,000,000		343,801	615,668			959,469	32.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(7)	田尾身心障礙者教養家園	5,800,000		483,000	1,449,000			1,932,000	33.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會簽約，簽約金額580萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	5,800,000
(8)	身心障礙者臨時及短期照顧服務	1,100,000		0	206,554			206,554	18.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，無固定簽約金額，核銷方式為季核銷並依實際服務人數核撥補助。		社會處(身福科)
(9)	身心障礙者手語翻譯服務	1,823,000		113,252	287,601			400,853	22.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聾人協會簽約，簽約金額182萬3,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.因應新冠肺炎防疫措施，申請服務量減少，致執行落後。		社會處(身福科)	1,823,000
(10)	身心障礙者同步聽打服務	671,000		0	118,994			118,994	17.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣聲暉協進會簽約，簽約金額67萬1,000元整，核銷方式為季核銷。 / 3.因應新冠肺炎防疫措施，申請服務量減少，致執行落後。		社會處(身福科)	671,000
(11)	身心障礙者行為輔導服務	6,120,000		0	1,326,017			1,326,017	21.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與國立彰化師範大學簽約，簽約金額612萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	6,120,000
(12)	0800免付費專線諮詢服務	450,000		0	104,253			104,253	23.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣肢體傷殘協進會簽約，簽約金額45萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	450,000
(13)	身心礙者復康巴士交通服務	48,500,000		5,016,561	10,452,662			15,469,223	31.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.小型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、社團法人彰化縣笑瞇瞇關懷協會、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會等單位完成簽約，簽約總金額4,640萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.大型復康巴士交通服務與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會完成簽約，簽約總金額210萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.因應新冠肺炎防疫措施，申請服務量減少，致執行落後。		社會處(身福科)	48,500,000
(14)	身心障礙團體培力計畫	6,858,000		1,500,000	1,044,292			2,544,292	37.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(15)	弱勢身心障礙假牙補助	3,000,000		0	227,000			227,000	7.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案審查服務於108年1月1日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。 / 3.目前核定44件，待診所及醫院實際裝置完成送件核銷請款。		社會處(身福科)	300,000
(16)	身心障礙者需求評估新制工作	5,840,000		434,234	1,363,531			1,797,765	30.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會完成簽約，簽約金額584萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	5,840,000
(17)	身心障礙者社區式照顧服務	7,143,000	3,652,000	0	1,288,516			1,288,516	11.9%	1.考量實際需求，部分經費由「身(2)、身(20)、身(23)、身(27)及身(28)」調整支應。 / 2.本案與財團法人瑪喜樂基金會完成簽約，簽約金額為360萬元，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	3,600,000
(18)	身心障礙者保護服務相關業務費用	103,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案因撙節開支並與老人保護合併辦理相關會議及教育訓練，致本案尚未執行。		社會處(身福科)
(19)	身心障礙者監護及輔助宣告補助	80,000		9,700	40,000			49,700	62.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(20)	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	537,000	-250,000	0	29,432			29,432	10.3%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)」。 / 2.本案與社團法人彰化縣啟智協進會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額306萬397元(彩餘24萬元及公務預算282萬397元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案優先使用中央補助款，致執行落後。		社會處(身福科)	240,000
(21)	弱勢身心障礙個案安置補助	2,878,000		0	433,000			433,000	15.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，採季核銷，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(22)	輔具資源中心服務計畫	8,420,000		0	2,949,205			2,949,205	35.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院完成簽約，簽約金額1,200萬元(彩餘840萬元及縣款360萬元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	8,400,000
(23)	身心障礙者生活重建服務	1,250,000	-1,250,000	0					本案原承辦單位無續辦意願，故調整經費至「身(17)」。		社會處(身福科)
(24)	身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫	750,000		0	192,489			192,489	25.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與芙樂奇心理諮商所完成簽約，簽約金額75萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身福科)	750,000
(25)	身心障礙者社區關懷據點試辦計畫	2,938,000		0	109,900			109,900	3.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已補助8個社區發展協會辦理關懷據點，後續積極辦理。		社會處(身福科)
(26)	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助	66,000,000		0	66,000,000			66,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與96家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身福科)
(27)	身心障礙者主動關懷服務方案計畫	441,000	-112,000	0	80,937			80,937	24.6%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)」。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額290萬6,464元(彩餘26萬5,000元及公務預算264萬1,464元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	265,000
(28)	身心障礙者家庭照顧者支持服務	500,000	-40,000	0	23,301			23,301	5.1%	1.考量實際需求，調整部分經費至「身(17)」。 / 2.本案與財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會、社團法人彰化縣白玉功德會及財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，簽約總金額312萬98元(彩餘38萬3,000元及公務預算273萬7,098元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案優先使用中央補助款，致經費執行落後。		社會處(身福科)	383,000
(29)	身心障礙者生涯轉銜ICF個案管理暨家庭關懷訪視服務計畫	3,600,000		1,206,302	2,193,698			3,400,000	94.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與社團法人中華民國微光社會福利協會及財團法人伊甸社會福利基金會簽約，簽約總金額 1,746萬3,803元(彩餘340萬元及公務預算1,406萬3,803元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身福科)	3,400,000
(30)	身心障礙機構端午節加菜金	335,000		0	335,000			335,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已執行完畢，共致贈縣內11家機構端午節加菜金。		社會處(身福科)
(31)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫		360,000		0			0	0.0%	考量實際需求，經費由「身(2)」調整支應。		社會處(身福科)
小計		193,225,000	0	9,502,694	91,586,483	0	0	101,089,177	52.3%
5.其他福利
(1)	社區發展福利服務方案	4,620,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案履約期限109年1月1日至109年12月31日止，決標金額450萬元整，按季核銷‧		社會處(社發科)	4,500,000
(2)	福利化社區旗艦型計畫方案	3,000,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫共核定7案，最晚於11月底前辦理核銷事宜。		社會處(社發科)
(3)	福利社區化聯繫會報、福利社區觀摩、促進社區社會參與及成果展補助計畫	40,000,000		2,140,000	3,652,000			5,792,000	14.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.依社區所送案件辦理，業已完成之案件將函請公所輔導社區儘速辦理核銷，惟部分案件為系列性活動，需待活動完成後再行辦理核銷作業。 / 3.另因新冠肺炎疫情影響，為避免群聚增染疫風險，部分原已核定之活動取消辦理。		社會處(社發科)
(4)	補助各鄉鎮市公所辦理福利社區化設施設備	15,000,000		90,000	3,195,000			3,285,000	21.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.共計執行104案，已簽辦799萬1,000元，惟案件尚在執行中。		社會處(社發科)
小計		62,620,000	0	2,230,000	6,847,000	0	0	9,077,000	14.5%
（二）社會救助
1	以工代賑	3,511,000		1,063,123	1,843,456			2,906,579	82.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
2	突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0			1,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
3	社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善及跨機關資源整合服務系統	3,839,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
4	社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案	6,615,000		292,061	1,320,788			1,612,849	24.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。 / 3.併「推動彰化縣志願服務業務」，109年1月1日簽約，簽約金額490萬2,000元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)	4,902,000
5	推動彰化縣志願服務業務	996,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。 / 3.併「社會福利資源整合計畫及志願服務推廣中心業務委託案」，109年1月1日簽約，簽約金額490萬2,000元，按季核銷撥款。		社會處(社助科)
6	社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	600,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
7	推動彰化縣遊民業務	2,596,000		20,000	172,000			192,000	7.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
8	社會救助脫貧方案	140,000	88,000	0	12,000			12,000	5.3%	1.考量實際需求，部分經費由「社(10)」調整支應。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
9	低收及中低收入戶婦幼營養補助實施計畫	10,000,000		2,126,000	1,374,000			3,500,000	35.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
10	彰化縣智慧福利服務躍升計畫	910,000	-88,000	0	0			0	0.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「社(8)」。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
11	彰化縣備災管理計畫	531,000		0	0			0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
12	急難救助	2,120,000		693,000	1,427,000			2,120,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
13	遊民傷病醫療看護費補助	2,688,000		610	1,220,070			1,220,680	45.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
14	低收中低傷病醫療看護補助	5,000,000		4,586,829	223,470			4,810,299	96.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中 。		社會處(社助科)
小計		40,546,000	0	9,781,623	7,592,784	0	0	17,374,407	42.9%
（三）社會保險
小計		0	0	0	0	0	0	0
（四）國民就業
1	1.弱勢職災勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		10,560	10,000			20,560	9.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本計畫執行中，後續將積極推廣與媒合。		勞工處(關係科)
小計		210,000	0	10,560	10,000	0	0	20,560	9.8%
（五）醫療保健
1	長期照顧十年計畫-專業到宅評估實施計畫	1,380,000		1,380,000	0			1,380,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
2	公立及財團法人老人福利機構端午節加菜金	230,000		230,000	0			230,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
3	補助日間照顧中心開辦費、充實設施設備費及修繕費等	16,000,000		16,000,000	0			16,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
4	多元沐浴服務	1,500,000		1,500,000	0			1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
5	長期照顧機構品質提升計畫-自立支援照顧	900,000		900,000	0			900,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
6	定點乾燥服務	750,000		750,000	0			750,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
7	急性失能老人整合資源運用之家庭照顧服務需求計畫	2,530,000		2,530,000	0			2,530,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
8	長照專屬祕書服務即時通Call Center專案	2,000,000		2,000,000	0			2,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
9	長照2.0服務品質監控輔導計畫	2,400,000		2,400,000	0			2,400,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
10	整合長期照顧服務資訊系統開發建置計畫	1,500,000		1,500,000	0			1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
11	身心障礙鑑定服務計畫	3,400,000		3,400,000	0			3,400,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
12	失能者暨身心障礙者送餐服務	7,500,000	-6,200,000	7,500,000	6,200,000			1,300,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫13及醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
13	特定失能需求者服務計畫	3,500,000	1,000,000	3,500,000	1,000,000			4,500,000	100.0%	1.考量實際需求，部分經費由「醫12」調整支應。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
14	長照多功能服務中心暨社福大樓新建工程	132,563,000		132,563,000	0			132,563,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案為工程案件，目前規劃設計履約中，後續積極辦理。		衛生局
15	前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-7案	37,629,000		37,629,000	0			37,629,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案為工程案件，須配合工程期程，後續積極辦理。		衛生局
16	長照2.0送藥到府服務	1,500,000	-200,000	1,500,000	200,000			1,300,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
17	長照失能老人末期社區安寧照顧服務計畫	2,300,000		2,300,000	0			2,300,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
18	弱勢中低收入慢性病患自我照護包補助計畫	500,000		500,000	0			500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
19	長照C據點護眼服務計畫	1,100,000		1,100,000	0			1,100,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
20	高齡長者健康照護計畫	1,500,000		1,500,000	0			1,500,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
21	社區不老健身房	4,000,000		4,000,000	0			4,000,000	100.0%	1.該項計畫無流用及勻支情形，先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
22	高齡者整合式健康巡迴篩檢服務	1,500,000	-1,000,000	1,500,000	1,000,000			500,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案於109年3月12日與署台中醫院完成簽約，簽約金額945萬元整(彩餘佔50萬)，核銷方式為年核銷。		衛生局	500,000
23	社區長者骨質密度篩檢巡迴服務計畫	3,000,000	-1,500,000	3,000,000	1,500,000			1,500,000	100.0%	1.考量實際需求，調整部分經費至「醫24」。 / 2.先於年初將經費撥予衛生局執行，於年底統一結算繳回賸餘款。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		衛生局
24	新建竹塘鄉衛生所暨長照社福大樓工程		26,515,000		7,900,000			7,900,000	29.8%	考量實際需求，經費由「醫12、醫16、22及醫23」調整支應，並再超併1,861萬5,000元。		衛生局
小計		229,182,000	18,615,000	229,182,000	0	0	0	229,182,000	92.5%
合 計		836,629,000	18,615,000	289,250,330	155,544,677	0	0	444,795,007	52.0%				184,971,336
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 659,907,912 元。 / (f)=(a)+(b)-(e)= 763,106,159 + 341,596,760 - 444,795,007 = 659,907,912。					659,907,912
（二）尚未執行之原因：依法定程序及計畫內容執行各項工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 184,971,336 元，預計於次季執行經費 46,242,834 元。
（二）預計於次季核銷經費 111,113,593 元，預估累計至次季止執行率 65 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話： 04-7532372					主管簽章：
填表日期：109.07.06

會計單位簽章：					財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、F欄位請填寫109年4月至6月底簽付數(以支出預算控制備查簿之傳票金額為準)。
二、KL欄位請說明經費使用及執行情形，包含是否流用、勻支或已發生契約金額或已補助案件數/金額等。
三、另請填寫191-193列的經費動支及核銷預估情形。
1.第192列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第193列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補或自辦)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄IJ填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案於○年○月○日與○○○完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。

第192列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點簽約金額的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約9萬元，那我預計次季執行經費就是27萬元。