## 季報表
彰化縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國105年7月份至9月份（105年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 143,464,584 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2)+(a3) 525,547,323 元 。
(a1)104年公益彩券盈餘分配待運用數為 524,884,457 元。 / (a2)104年利息收入 316,292 元。 / (a3)公務預算轉入基金專戶 346,574 元。【104年編列公務預算轉入基金與實際待運用數差額11,967,000-11,966,404 / ，104年編列公務預算以工代賑3,387,000轉入基金與實際執行(25%)3,041,022差額。】
（二）處理情形： 納入105年度預算繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘實際收入數為(b)=(b1)+(b2) 733,188,419 元。
(b1)本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 733,188,336 元。 / (b2)公務預算轉入基金專戶 83 元。【105年編列公務預算轉入基金與實際待運用數差額298,231,000-298,230,917。】
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）基金來源原編 725,868,000 元，合計 725,868,000 元。
（二）基金用途原編 679,990,000 元，第一次追加 17,140,000 元，第二次追加 2,000,000 元，合計 699,130,000 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算/調整容納數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		所屬單位
（一）兒童及少年福利
1.兒童發展通報轉介暨個案管理中心相關業務	3,200,000		0	600,239	814,107		1,414,346	44.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額363萬3,078元整(含公彩盈餘320萬元及縣款43萬3,078元)，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,200,000
2.彰化縣發展遲緩兒童日間托育服務計畫	1,000,000	-650,000	0	27,500	15,000		42,500	12.1%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣政府委託辦理兒童及青少年福利服務中心經營管理計畫」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
3.辦理弱勢家庭子女課後照顧服務計畫	6,500,000	520,000	22,000	252,000	599,291		873,291	12.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫」經費調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
4.105年度早期療育巡迴輔導服務計畫	600,000		0	141,917	186,544		328,461	54.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
5.發展遲緩兒童社區療育據點服務實施計畫	700,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
6.105年度0-2歲公私協力平價托嬰補助計畫	600,000		85,500	109,500	133,500		328,500	54.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
7.補助民間團體及各鄉鎮市公所辦理兒少福利服務相關業務及活動	8,000,000		350,000	1,230,000	1,250,000		2,830,000	35.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
8.保母托育管理與托育費用-專案人力計畫	595,000		90,712	132,160	136,460		359,332	60.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
9.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫	4,250,000	-520,000	241,449	380,542	677,458		1,299,449	34.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助社工員評估及訪視輔導計畫」。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
10.彰化縣育兒津貼實施計畫-專案人力及行政業務	1,150,000		80,505	233,896	470,183		784,584	68.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
11.彰化縣兒童權利公約(CRC)促進與宣導計畫	233,000		0	66,572	20,000		86,572	37.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
12.彰化縣105年度托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	3,596,000		0	0	178,562		178,562	5.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月20日完成簽約，簽約金額352萬5,395元整，於105年4月2日變更契約價金為359萬1,395元，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	3,591,395
13.彰化縣105年度兒童及青少年培力暨社會參與計畫	930,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度活動計畫，於活動結束後辦理核銷。		社會處(兒少科)
14.彰化縣105年度社福機構兒童遊戲場設施安全管理與維護實施計畫	350,000		0	59,599	0		59,599	17.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
15.居家式托育服務提供者登記及托育費用補助-多元宣導計畫	200,000		0	18,000	99,000		117,000	58.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度計畫，於年底辦理核銷。		社會處(兒少科)
16.彰化縣105年度優良保母表揚活動	99,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫為年度活動計畫，於活動結束後辦理核銷。		社會處(兒少科)
17.彰化縣政府委託辦理兒童及青少年福利服務中心經營管理計畫	4,820,000	3,662,000	0	319,469	0		319,469	3.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「彰化縣發展遲緩兒童日間托育服務計畫」、「辦理兒童及少年福利專車租賃業務」、「發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務」、「育兒指導員服務實施計畫」經費調整支應。 / 2.本案於105年1月4日完成簽約，簽約金額482萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	4,820,000
18.辦理兒童及少年福利專車租賃業務	459,000	-112,000	34,957	74,186	82,855		191,998	55.3%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣政府委託辦理兒童及青少年福利服務中心經營管理計畫」。 / 2.本案於105年1月10日完成簽約，簽約金額28萬5,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)	285,000
19.發展遲緩兒童早期療育日間托育及療育服務	10,000,000	-2,800,000	126,900	131,888	129,189		387,977	5.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣政府委託辦理兒童及青少年福利服務中心經營管理計畫」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
20.委託辦理公私協力托育資源中心實施計畫	11,400,000		593,646	346,453	1,233,164		2,173,263	19.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
21.育兒指導員服務實施計畫	965,000	-100,000	0	0	234,603		234,603	27.1%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣政府委託辦理兒童及青少年福利服務中心經營管理計畫」 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
22.弱勢兒童及少年生活扶助	140,000,000		45,276,172	30,575,184	30,781,791		106,633,147	76.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
23.兒童發展社區資源服務中心相關業務	5,865,000		0	1,039,686	843,931		1,883,617	32.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
24.發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫	19,000,000		2,800	6,518,630	5,245,170		11,766,600	61.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(兒少科)
25.辦理兒童少年保護教育訓練宣導工作及加強辦理青春專案宣導	5,000,000	1,382,000	10,000	140,000	1,991,200		2,141,200	33.6%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「彰化縣青少年吸食三、四級毒品之輔導服務方案計畫」經費調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
26.辦理兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育實施計畫	930,000		78,516	148,124	138,624		365,264	39.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
27.辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	1,700,000		0	391,919	386,870		778,789	45.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額170萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,700,000
28.彰化縣政府駐臺灣彰化地方法院家事事件服務處委託業務	740,000		0	195,962	228,737		424,699	57.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額74萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	740,000
29.辦理105年度濟助兒少保護事件聲請程序費用計畫	150,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
30.毒品危害防制中心-彩虹列車系列活動	786,000		45,584	87,298	103,605		236,487	30.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
31.彰化縣守護幼苗一把照方案計畫	1,800,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
32.辦理105年度保護性個案工作社工人員值勤業務搭乘特約計程車費用	100,000		31,105	25,012	32,160		88,277	88.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
33.辦理兒童及少年保護安置服務（彰化縣關懷中心）	8,577,000		0	1,038,568	2,445,487		3,484,055	40.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額857萬7,000元整，核銷方式為每2個月核銷ㄧ次。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	8,577,000
34.家庭暴力及兒少保護業務公務車租賃	652,000		95,581	150,347	156,868		402,796	61.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額50萬2,200元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	502,200
35.未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	1,701,000		190,783	266,396	442,680		899,859	52.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
36.彰化縣青少年吸食三、四級毒品之輔導服務方案計畫	3,500,000	-1,532,000	156,318	240,025	387,953		784,296	39.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣各網絡人員執行性侵害減述案件之概況分析計畫」、「兒童少年保護教育訓練宣導工作及加強辦理青春專案宣導」及「聘用少年輔導委員會幹事辦理行政工作及各項少年輔導業務」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
37.聘用少年輔導委員會幹事辦理行政工作及各項少年輔導業務	611,000	55,000	303,954	142,925	126,729		573,608	86.1%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「彰化縣青少年吸食三、四級毒品之輔導服務方案計畫」經費調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
38.少年輔導委員會推動「飛揚、向陽專案」	1,386,000		0	261,022	306,087		567,109	40.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
小計	252,145,000	-95,000	47,816,482	45,345,019	49,877,808	0	143,039,309	56.8%
（二）婦女福利
1.彰化縣婦女中心營運實施計畫	5,800,000	-2,900,000	0	630,161	670,076		1,300,237	44.8%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣婦女中心修繕暨充實設施設備計畫」。 / 2.本案為辦理田中區婦女中心委託營運管理，已於105年1月26日完成簽約，簽約金額290萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)	2,900,000
2.彰化縣105年單親家庭個案管理服務計畫	1,281,000		0	351,277	181,268		532,545	41.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年2月4日完成簽約，簽約金額128萬600元整，核銷方式為月核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)	1,280,600
3.辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案	6,000,000	-2,000,000	165,000	1,172,543	469,227		1,806,770	45.2%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣婦女中心修繕暨充實設施設備計畫」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
4.105年度婦女學苑實施計畫	2,500,000		0	0	420,000		420,000	16.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案為年度計畫，預計11月份辦理核銷，後續將積極辦理。		社會處(婦平科)
5.補助民間團體辦理外籍與大陸配偶相關福利業務與活動	600,000		20,000	0	250,000		270,000	45.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
6.105年度彰化縣生育補助業務	200,000		42,100	68,131	18,262		128,493	64.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
7.彰化縣多元弱勢家庭訪視實施計畫	4,000,000		286,383	1,028,737	896,416		2,211,536	55.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月15日完成簽約，簽約金額400萬元整，核銷方式為月核銷。 / 3.計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)	4,000,000
8.彰化縣婦女中心修繕暨充實設施設備計畫	4,800,000	7,400,000	46,812	66,112	77,955		190,879	1.6%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「彰化縣婦女中心營運實施計畫」及「辦理婦女福利、性別平等及培力婦女團體相關活動及方案」經費調整支應，並再辦理超併250萬元。 / 2.本計畫含婦女中心修繕工程，總金額為598萬7,983元（含工程費555萬4,443元、空氣污染防制費1萬6,832元、工程管理費2萬7,467元、規劃設計及監造費38萬9,241元），於105年6月16日決標，決標金額為472萬5,082元，預計於9月18日完工，預計10月驗收完畢，後續將積極辦理。		社會處(婦平科)	5,987,983
9.彰化縣105年外籍配偶社區服務據點計畫	4,715,000		0	499,466	477,300		976,766	20.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
10.彰化縣105年外籍配偶家庭服務中心計畫	324,000		0	52,664	53,724		106,388	32.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(婦平科)
11.彰化縣性別空間夢想館營運實施計畫	5,500,000		343,989	355,688	332,538		1,032,215	18.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.性別空間夢想館委託營運管理，已於105年6月28日決標，決標金額343萬元整，履約期間為105年7月1日至12月31日止，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續將積極辦理。		社會處(婦平科)	3,430,000
12.彰化縣政府特殊境遇家庭扶助實施計畫		5,000,000		1,197,152	3,023,816		4,220,968	84.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
13.法律扶助顧問團計畫	296,000		40,000	54,000	98,000		192,000	64.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
14.庇護安置所安全維護服務	600,000		91,850	137,775	137,775		367,400	61.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額55萬1,100元整，核銷按月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	551,100
15.目睹家庭暴力兒童及少年多元服務處遇方案	3,632,000		104,955	725,536	745,225		1,575,716	43.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額344萬5,258元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	3,445,258
16.家庭暴力「關懷服務專線」計畫	2,280,000	-95,000	254,079	355,382	353,787		963,248	44.1%	1.該項計畫考量實際需求狀況，調整部分經費至「彰化縣辦理性侵害減述案件之成效分析計畫」。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
17.家庭暴力未成年子女會面交往服務	1,728,000		9,214	60,840	539,324		609,378	35.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年年1月1日完成簽約，簽約金額150萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	1,500,000
18.性侵害被害人後續追蹤輔導服務計畫	3,458,000		0	572,723	651,721		1,224,444	35.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額345萬7,133元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)	3,457,133
19.彰化縣辦理性侵害減述案件之成效分析計畫		95,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫由「家庭暴力「關懷服務專線」計畫」經費調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
20.彰化縣各網絡人員執行性侵害減述案件之概況分析計畫		95,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「彰化縣青少年吸食三、四級毒品之輔導服務方案計畫」經費調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
21.聘用約僱人員辦理婦女及兒少福利服務業務	560,000		83,090	125,776	121,358		330,224	59.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(保服科)
小計	48,274,000	7,595,000	1,487,472	7,453,963	9,517,772	0	18,459,207	33.0%
（三）老人福利
1.辦理緊急救援服務及遠距照顧服務	7,000,000		0	2,100,000	1,826,922		3,926,922	56.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
2.辦理長期照顧十年計畫—輔具購買、租借及居家無障礙環境改善費用	7,000,000		1,410,878	1,989,044	2,684,576		6,084,498	86.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額120萬元整，核銷方式為季核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	1,200,000
3.老人暨身心障礙者保護社會工作人員教育訓練暨外聘督導計畫	62,000		1,440	14,240	7,840		23,520	37.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證5萬元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
4.委託、代辦表揚大會、重陽節、社區關懷據點等各項老人福利活動及宣導業務等	3,000,000		0	95,000	94,180		189,180	6.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽證金額共計為298萬5249元，，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
5.補助本縣未實際居住於戶籍地之居民長期照顧十年計畫服務	300,000		0	57,574	82,460		140,034	46.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
6.補助縣內老人福利機構端午節加菜金	230,000		0	220,000	0		220,000	95.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
7.行動式老人文康休閒專車巡迴服務	900,000		63,261	196,466	198,075		457,802	50.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額89萬514元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	890,514
8.補助各鄉鎮市公所及民間團體辦理社區照顧關懷據點及老人福利業務設施設備費用	4,000,000		0	90,000	1,033,000		1,123,000	28.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
9.辦理老人保護專車租賃業務	459,000	-112,000	34,007	60,480	71,485		165,972	47.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約廠商為小馬小客車租賃股份有限公司，本科簽約金額為28萬5,000元，核銷方式為月核銷。		社會處(長青科)	285,000
10.彰化縣八大生活圈亮點營造計畫	5,204,000		0	1,099,150	1,132,213		2,231,363	42.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額520萬4,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	5,204,000
11.辦理105年度行動沐浴車服務	6,450,000		0	1,825,216	1,376,461		3,201,677	49.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已完成簽約，簽約金額634萬5,000元整，核銷方式為月核銷。 / 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)	6,345,000
12.補助民間團體辦理長期照顧服務所需之修繕及設施設備費用	6,000,000	4,310,000	0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證339萬4500元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
13.補助社福團體、機構及各鄉鎮市公所辦理老人福利相關服務及活動	20,550,000		200,000	1,287,049	2,875,605		4,362,654	21.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
14.補助縣內老人團體辦理活動及物品經費	12,000,000	-4,000,000	0	1,278,600	1,418,840		2,697,440	33.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
15.補助失能老人多元沐浴服務	900,000	-798,000	0	0	2,000		2,000	2.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
16.補助國立師範大學及大葉大學等私校辦理長青大學，聯合辦理始、結業典禮、校外教學及學術研討會等。	5,750,000	600,000	0	0	3,041,585		3,041,585	47.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
17.低收入戶及中低收入老人裝置假牙補助	4,950,000		0	1,278,000	701,000		1,979,000	40.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(長青科)
18.老人福利機構服務品質提升計畫	900,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽證90萬元，待執行完畢後，再進行簽付作業。		社會處(長青科)
小計	85,655,000	0	1,709,586	11,590,819	16,546,242	0	29,846,647	34.8%
（四）身心障礙者福利
1.補助身心障礙機構、團體之建築物及內部設施、相關設備充實及修繕費用計畫	2,000,000		0	187,616	16,000		203,616	10.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
2.身心障礙福利中心建築物修繕及內部設施、設備（含資訊設備）、充實修繕費用	300,000		0	235,860	33,920		269,780	89.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已購買電腦5台、投影機1台、飲水機1台、電話總機系統1組及音響設備等；另地下室儲物空間規劃目前施工中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
3.身心障礙者到宅式臨時及短期照顧服務	926,000		0	190,164	203,304		393,468	42.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會簽約，依實際服務人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)
4.手語翻譯服務計畫	1,230,000		100,893	319,068	291,327		711,288	57.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月8日完成簽約，簽約金額123萬元整，核銷方式為月核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)	1,230,000
5.送餐服務計畫	7,500,000	2,400,000	364,950	2,211,181	2,408,613		4,984,744	50.4%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「補助民間團體辦理身心障礙者各項福利活動」調整支應，並辦理超併200萬元。 / 2.本府與5家服務單位簽約，依實際服務人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)
6.補助民間團體辦理身心障礙者各項福利活動	12,000,000	-3,200,000	185,000	1,113,355	1,658,662		2,957,017	33.6%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「送餐服務計畫」、「身心障礙者社區日間作業設施服務」及「公益彩券形象行銷計畫」辦理。 / 2.本案已簽證補助117案，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
7.0800免付費專線諮詢服務計畫	332,000		0	47,082	70,623		117,705	35.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助社團法人彰化縣肢體傷殘協進會辦理，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
8.彰化縣身心障礙福利中心委辦費	7,000,000		0	1,750,000	1,750,000		3,500,000	50.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於103年1月1日完成簽約，履約期限至106年12月31日，簽約金額2,800萬元整(經費分年編列，今年編列700萬元)，核銷方式為季核銷。		社會處(身障科)	7,000,000
9.身心礙者復康巴士交通服務計畫	48,000,000		3,902,800	9,327,574	9,562,795		22,793,169	47.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.小型復康巴士於105年1月20日與4家服務單位完成簽約，簽約金額共4,538萬8,960元整，核銷方式為月核銷。 / 3.兩輛大型復康巴士分別於105年1月8日及105年6月28日完成簽約，簽約金額為185萬元(含聘用復巴專業人力55萬440元)及94萬元，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	48,178,960
10.補助身心障礙者團體行政費	7,360,000		0	1,769,165	1,809,188		3,578,353	48.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案已簽准補助11家身障團體行政費，核銷方式為季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)
11.身心障礙者需求評估新制工作	6,290,000		909,137	1,424,016	1,450,978		3,784,131	60.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額629萬元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	6,290,000
12.身心障礙者搭乘北高桃三市捷運補貼業務	730,000	45,000	130,964	137,244	260,913		529,121	68.3%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者保護業務租賃公務車」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
13.身心障礙者社區日間作業設施服務	2,020,000	3,510,000	0	659,973	425,452		1,085,425	19.6%	1.該項計畫考量實際需求狀況，部分經費由「身心障礙者社區日間照顧服務」及「補助民間團體辦理身心障礙者各項福利活動」調整支應，並辦理超併100萬元。 / 2.本案已簽准補助4個服務單位，計畫執行中。 / 3.本案另於105年8月5日完成簽約，履約期限至105年12月31日，簽約金額200萬元整，核銷方式為季核銷。		社會處(身障科)	2,000,000
14.辦理身心障礙者保護服務案例研討、焦點團體、家屬扶養照顧協調會議、身心障礙者保護服務網絡聯繫會報、宣導等業務	200,000		0	22,185	11,503		33,688	16.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
15.身心障礙者監護及輔助宣告補助	100,000		0	36,000	26,000		62,000	62.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
16.弱勢身心障礙假牙補助	5,000,000	-1,000,000	0	532,000	686,000		1,218,000	30.5%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「105年度彰化縣卓越身心障礙者技藝訓練」辦理。 / 2.本案審查服務於104年12月28日與彰化縣牙醫師公會完成簽約，簽約金額30萬元整，按申請梯次核銷(3-9月為申請期間)；另執行部分與特約診所簽約，依實際申請核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)	300,000
17.身心障礙者家庭托顧服務	300,000	500,000	0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併50萬元。 / 2.本案優先使用衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金，故尚未執行。		社會處(身障科)
18.身心障礙者照顧服務家庭托顧及到宅臨托服務員訓練	267,000	-194,000	0	10,000	0		10,000	13.7%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「105年行為輔導種子教師培訓計畫」辦理。 / 2.本案補助財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會辦理相關訓練。		社會處(身障科)
19.聘用專業人力辦理公益彩券盈餘業務	1,627,000		210,429	365,124	365,035		940,588	57.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月7日完成簽約，簽約金額110萬8,284元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	1,108,284
20.身心障礙者行為輔導計畫	5,160,000		0	1,191,608	1,162,389		2,353,997	45.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月29日完成簽約，簽約金額516萬元整，核銷方式為季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)	5,160,000
21.社會福利業務人員超時加班費	1,000,000		22,865	127,724	289,561		440,150	44.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
22.公益彩券盈餘分配基金管理及特別收入基金綜計表系統功能擴充及維修	200,000		0	0	72,000		72,000	36.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
23.心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	1,200,000	-800,000	0	0	0		0	0.0%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心障礙者社區樂活補給站服務」辦理。 / 2.本案配合衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金統一補助，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
24.彰化縣弱勢身心障礙個案安置補助	2,177,000	-181,000	0	210,127	294,798		504,925	25.3%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心障礙者社區樂活補給站服務」及「105年身心障礙者權利公約(CRPD)研習、會議及相關宣導業務」辦理。 / 2.本案已簽准補助14名身心障礙個案，由安置機構按季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)
25.輔具資源整合及單一窗口服務計畫	5,588,000		0	1,764,834	1,473,166		3,238,000	57.9%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月29日完成簽約，簽約總金額803萬8,284元整(含公彩盈餘323萬8,000元及縣款480萬284元)，核銷方式為季核銷；另預計購置1輛巡迴服務車，計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)	3,238,000
26.身心障礙者同步聽打服務	480,000		0	99,000	119,950		218,950	45.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月29日完成簽約，簽約金額48萬元整，核銷方式為季核銷，後續積極辦理。		社會處(身障科)	480,000
27.身心障礙者社區日間照顧服務	5,410,000	-1,310,000	0	437,864	640,739		1,078,603	26.3%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心障礙者社區日間作業設施服務」辦理。 / 2.本案已簽准補助2個服務單位，計畫執行中，核銷方式為季核銷。		社會處(身障科)
28.身心障礙者保護業務租賃公務車	459,000	-225,000	31,996	63,669	80,198		175,863	75.2%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「身心障礙者搭乘北高桃三市捷運補貼業務」及「105年身心障礙者居家服務、社區型照顧服務人員在職訓練暨身心障礙福利宣導及志工教育訓練計畫」辦理。 / 2.本案於105年1月10日完成簽約，簽約金額20萬3,000元整，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)	203,000
29.聘用專業人力辦理復康巴士交通服務業務	555,000		40,921	123,743	124,233		288,897	52.1%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與大型復康巴士交通服務併案於105年1月8日完成簽約，簽約金額為185萬元(含大復巴交通服務129萬9,560元)，核銷方式為月核銷。		社會處(身障科)
30.身心障礙福利服務中心辦理研習、教育訓練、社區融合及宣導等業務	160,000		1,600	5,673	51,560		58,833	36.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(身障科)
31.肢體障礙者生活重建服務	1,800,000	-740,000	0	0	0		0	0.0%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「105年度彰化縣身心障礙者生活狀況及各項需求評估調查研究」辦理。 / 2.本案已簽准補助社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會辦理，補助總經費106萬元，計畫執行中，於年底統一核銷。		社會處(身障科)
32.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧計畫	85,851,000		27,324,927	58,526,073	0		85,851,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本府與89家機構簽約，依實際收容人數核撥補助，無固定簽約金額。		社會處(身障科)
33.105年度彰化縣身心障礙者生活狀況及各項需求評估調查研究		740,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「肢體障礙者生活重建服務」調整支應。 / 2.本案於105年8月4日完成簽約，履約期限至106年4月30日，簽約總金額74萬元整，另依工作進度分兩期核銷(第一期40%，第二期100%)。			740,000
34.身心障礙者社區樂活補給站服務		880,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫」及「彰化縣弱勢身心障礙個案安置補助」調整支應。 / 2.本案補助社團法人彰化縣盲人福利協進會開設新站。
35.105年度身心障礙者心靈「宅急便」服務計畫		500,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併50萬元。 / 2.本案於105年6月28日完成簽約，簽約總金額50萬元，計畫執行中，後續積極辦理。			500,000
36.辦理關懷特殊教育學生假期育樂營		2,080,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併208萬元。 / 2.預計由社團法人彰化縣聲暉協進會及鹿港國中等19校代為辦理，計畫執行中，後續積極辦理。
37.105年度院舍防水工程		2,350,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併235萬元。 / 2.本案補助財團法人彰化縣私立慈生仁愛院，後續積極辦理。
38.105年身心障礙者權利公約(CRPD)研習、會議及相關宣導業務		101,000			0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「彰化縣弱勢身心障礙個案安置補助」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
39.105年行為輔導種子教師培訓計畫		194,000			0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者照顧服務家庭托顧及到宅臨托服務員訓練」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
40.105年身心障礙者居家服務、社區型照顧服務人員在職訓練暨身心障礙福利宣導及志工教育訓練計畫		180,000			0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「身心障礙者保護業務租賃公務車」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
41.公益彩券形象行銷計畫		1,600,000			0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「補助民間團體辦理身心障礙者各項福利活動」調整支應。 / 2.本案目前招標中，後續積極辦理。
42.105年度彰化縣卓越身心障礙者技藝訓練		1,000,000			0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「弱勢身心障礙假牙補助」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。
小計	213,222,000	8,430,000	33,226,482	82,887,922	25,338,907	0	141,453,311	63.8%
（五）社會救助
1.以工代賑	10,610,000		2,566,200	3,116,197	3,447,123		9,129,520	86.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
2.彰化縣突破困境社會參與方案	1,000,000		1,000,000	0	0		1,000,000	100.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
3.社會福利業務各資訊系統軟硬體汰換功能改善費用及行動上網資訊服務	7,720,000		0	0	1,367,040		1,367,040	17.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案餘105年3月15日完成簽約，簽約金額702萬5,266元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	7,025,266
4.辦理慈善資源整合計畫及彰化縣志願服務推廣中心業務委託案	5,333,000		320,111	966,193	1,036,532		2,322,836	43.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於104年12月31日完成簽約，簽約金額239萬4,436元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	2,394,436
5.辦理方案計畫專業社工員機關補助勞健保及勞退金費用	144,000		25,354	35,328	35,328		96,010	66.7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
6.推動彰化縣志願服務業務	996,000		0	221,331	221,092		442,423	44.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額99萬5,880元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	995,880
7.辦理社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案	1,200,000	-200,000	0	783,734	198,400		982,134	98.2%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「彰化縣災害防治整備業務」辦理。 / 2.本案於105年3月17日完成簽約，簽約金額79萬2,340元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	792,340
8.辦理彰化縣災害防治整備業務	518,000	1,700,000	0	0	198,000		198,000	8.9%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「社會工作教育訓練工作、宣導及社工員人身安全方案」、「社會救助專車租賃業務」及「推動彰化縣遊民業務」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		社會處(社助科)
9.辦理社會救助專車租賃業務	903,000	-300,000	76,986	134,814	159,794		371,594	61.6%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「彰化縣災害防治整備業務」辦理。 / 2.本案於105年1月11日完成簽約，簽約金額57萬元，後續積極辦理。		社會處(社助科)	570,000
10.辦理彰化縣家庭福利服務中心業務所需經費	14,889,000		1,872,825	2,952,900	1,155,361		5,981,086	40.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
11.推動彰化縣遊民業務	2,459,000	-1,200,000	0	0	32,862		32,862	2.6%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「彰化縣災害防治整備業務」辦理。 / 2.本案計畫執行中。		社會處(社助科)
小計	45,772,000	0	5,861,476	8,210,497	7,851,532	0	21,923,505	47.9%
（六）其他福利
1.社區福利
(1)樂活新動力-彰化縣幸福社區產業市集	890,000		0	199,898	0		199,898	22.5%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與「(2)彰化縣社區福利服務推廣中心」合併招標，決標金額373萬2,000元整，履約期限至105年12月31日，後續積極辦理。		社會處(社發科)	3,732,000
(2)彰化縣社區福利服務推廣中心	2,862,000		0	588,625	0		588,625	20.6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案與「(1)樂活新動力-彰化縣幸福社區產業市集」合併招標，決標金額373萬2,000元整，履約期限至105年12月31日，後續積極辦理。
(3)105年度彰化縣福利社區旗艦競爭型方案暨福利社區化觀摩計畫		3,000,000		0	1,110,587		1,110,587	37.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併300萬元。 / 2.計畫執行中，後續積極辦理。
小計	3,752,000	3,000,000	0	788,523	1,110,587	0	1,899,110	28.1%
2.衛生保健福利
(1)辦理105年度身心障礙鑑定服務業務計畫	16,000,000		5,003,000	4,500,000	6,400,000		15,903,000	99.4%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(長照科)
(2)辦理105年度家庭暴力加害人處遇治療計畫	950,000		950,000	0	0		950,000	100.0%	1.該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額95萬元整，核銷方式為半年(7月與12月)核銷。		衛生局(醫政科)	950,000
(3)辦理105年度身心障礙者心理重建服務計畫	80,000		79,764	0	0		79,764	99.7%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(醫政科)
(4)辦理105年度身心障礙者居家護理、居家復健服務計畫	2,500,000		1,000,000	0	1,000,000		2,000,000	80.0%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(醫政科)
(5)辦理105年度長期照顧服務綜合評估暨個案管理計畫	2,829,000		2,000,000	0	600,000		2,600,000	91.9%	該項計畫經費先行預付，無流用及勻支情形，並由衛生局執行。		衛生局(長照科)
小計	22,359,000	0	9,032,764	4,500,000	8,000,000	0	21,532,764	96.3%
3.勞工就業相關服務
(1)辦理身心障礙者職業重建服務窗口計畫	346,000		0	0	302,236		302,236	87.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案簽約金額34萬6,000元，分2期(7月及12月)撥付經費，第1期(1~6月)查驗合格後，於7月份核銷撥付第1期經費，後續積極辦理‧		勞工處(勞福科)	346,000
(2)辦理視力協助員服務計畫	467,000	140,000	64,824	95,247	95,343		255,414	42.1%	1.該項計畫考量實際需求狀況，經費由「促進庇護工場之庇護性就業者穩定就業計畫」及「庇護工（農）場建築物修繕及內部設施、設備（含資訊設備）、充實修繕費用計畫」調整支應。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(3)促進庇護工場之庇護性就業者穩定就業計畫	702,000	-40,000	0	0	282,165		282,165	42.6%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「視力協助員服務計畫」辦理。 / 2.本案預計9月辦理第2期核銷，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(4)庇護工（農）場建築物修繕及內部設施、設備（含資訊設備）、充實修繕費用計畫	500,000	-100,000	0	0	0		0	0.0%	1.本項計畫考量實際狀況，調整部份經費至「視力協助員服務計畫」辦理。 / 2.已通知庇護工場提出申請，已於7月召開審查會，8月核定完畢，後續積極辦理，預計12月31日前辦理完成。		勞工處(勞福科)
(5)身心障礙者家庭支持、就業促進活動、宣導及研習等	1,000,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，預計12月31日前辦理完成。		勞工處(勞福科)
(6)促進身心障礙者穩定就業之雇主支持計畫	1,305,000		553,119	0	0		553,119	42.4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年1月1日完成簽約，簽約金額130萬4,734元整，經費分2期先行預付，計畫積極執行中。		勞工處(勞福科)	1,304,734
(7)105年度電話服務中心充實進用身心障礙者設施設備租賃計畫	1,214,000		0	303,500	404,670		708,170	58.3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(8)傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動實施計畫	419,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(9)彰化縣身心障礙者職場深耕計畫	798,000		0	0	240,972		240,972	30.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於105年3月31日完成簽約，簽約金額74萬6,000元整，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)	746,000
(10)庇護工場行銷宣導系列計畫	746,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(11)辦理職災弱勢勞工「行動律師」扶助計畫	210,000		8,000	22,000	22,162		52,162	24.8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(12)彰化縣弱勢職災勞工復工支持性服務計畫	879,000		0	0	107,323		107,323	12.2%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案招標簽核中，後續積極辦理。		勞工處(勞福科)
(13)勞工運動會暨園遊會身心障礙組實施計畫	225,000		0	0	0		0	0.0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案預計於105年11月舉辦。		勞工處(勞福科)
(14)「打造台灣新亮點」庇護觀光工場營運計畫		210,000		0	0		0	0.0%	1.該項計畫考量實際需求狀況，辦理超併21萬元。 / 2.本案計畫執行中，預計10月辦理第一次核銷，後續積極辦理。
小計	8,811,000	210,000	625,943	420,747	1,454,871	0	2,501,561	27.7%
合 計	679,990,000	19,140,000	99,760,205	161,197,490	119,697,719	0	380,655,414	54.4%
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 878,080,328 元。 / (d)=(a)+(b)-(c）= 525,547,323 + 733,188,419 - 380,655,414 = 878,080,328。					878,080,328
（二）尚未執行之原因：依法定程序執行年度工作計畫，並按彰化縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法支用分配款。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 159,177,083 元，預計於次季執行經費 40,890,000 元。
（二）預計於次季核銷經費 218,344,586 元，預估累計至次季止執行率 85.6 %。
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：04-7532372					主管簽章：
填表日期：105.10.07

會計單位簽章：				財政單位簽章：

## 填表說明
填表說明：
一、F欄位請填寫105年7月至+月底簽付數(以支出預算控制備查簿為準)。
二、JK欄位請更新說明經費使用情形及執行率落後原因，包含是否流用、勻支或已發生契約金額等。
三、另請填寫191-193列的經費動支及核銷預估情形。
1.第192列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第193列估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。

備註欄填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形or由「○○○」經費調整支應。
2.本案於105年○月○日完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。
4.本案已執行完畢，共補助○案/○人次。

第192列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約100元，那我預計次季執行經費就是300元。